## 표지
Create your value
Copyright © 2026 Miracom Inc Co., Ltd All rights reserved
WBS
[스태츠칩팩코리아]
Defect/E-Test 분석 시스템 구축 POC
2026.09.21

## 개정이력
개정이력
버전 | 날짜 | 개정내용 | 작성자
1.0 | 2026.09.21 | 최초생성 | 정병주

## 주별 진척률
날짜 |  | 주차 | 착수 |  |  | 분석 |  |  | 설계 |  |  | 구축 |  |  | 이행 |  |  | 종료 |  |  | 종합
시작 | 종료 |  | 계획 | 실적 | 진척률 | 계획 | 실적 | 진척률 | 계획 | 실적 | 진척률 | 계획 | 실적 | 진척률 | 계획 | 실적 | 진척률 | 계획 | 실적 | 진척률 | 주차별 |  |  | 누적
[22 empty] | 실적 | 진척률 | 계획 | 실적 | 진척률 | bar: 종합 주차별
2026-10-01 | 2026-10-30 | 종합 | 6.667% | 0% | 0.00% | 6.667% | 0% | 0.00% | 10% | 0% | 0.00% | 53.33% | 0% | 0.00% | 10% | 0% | 0.00% | 13.33% | 0% | 0.00% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2026-10-01 | 2026-10-02 | W01 | 26.67% | 0% | 0% | 26.67% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 53.33% | 0% | .0% | 53.33% | #N/A | #N/A | X |  | 계획 | 실적 | 진척율
2026-10-05 | 2026-10-09 | W02 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 40% | 0% | .0% | 40% | #N/A | #N/A | X | 전체 | 100% | 0% | 0%
2026-10-12 | 2026-10-16 | W03 | [19 empty] | 0% | - | 0% | #N/A | #N/A | X | bar: 착수 계획 to 설계 실적; 구축 계획 to 구축 실적; 이행 계획 to 이행 실적; 종료 계획 to 종료 실적; 종합 주차별
2026-10-19 | 2026-10-23 | W04 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 320% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 320% | 0% | .0% | 320% | #N/A | #N/A | X
2026-10-26 | 2026-10-30 | W05 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 60% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 13.33% | 0% | 0% | 93.33% | 0% | .0% | 93.33% | #N/A | #N/A | X
2026-09-17 | 0
2026-09-18 | 0
2026-09-19 | 0
2026-09-20 | 0
2026-09-21 | 0
2026-09-22 | 0
2026-09-23 | 0
2026-09-24 | 0
2026-09-25 | 0
2026-09-26 | 0
2026-09-27 | 0
2026-09-28 | 0
2026-09-29 | 0
2026-09-30 | 0
2026-10-01 | W01
2026-10-02 | W01
2026-10-03 | W01
2026-10-04 | W01
2026-10-05 | W02
2026-10-06 | W02
2026-10-07 | W02
2026-10-08 | W02
2026-10-09 | W02
2026-10-10 | W02
2026-10-11 | W02
2026-10-12 | W03
2026-10-13 | W03
2026-10-14 | W03
2026-10-15 | W03
2026-10-16 | W03
2026-10-17 | W03
2026-10-18 | W03
2026-10-19 | W04
2026-10-20 | W04
2026-10-21 | W04
2026-10-22 | W04
2026-10-23 | W04
2026-10-24 | W04
2026-10-25 | W04
2026-10-26 | W05
2026-10-27 | W05
2026-10-28 | W05
2026-10-29 | W05
2026-10-30 | W05
2026-10-31 | W05
2026-11-01 | W05
2026-11-02 | W05
2026-11-03 | W05
2026-11-04 | W05
2026-11-05 | W05
2026-11-06 | W05
2026-11-07 | W05
2026-11-08 | W05
2026-11-09 | W05
2026-11-10 | W05
2026-11-11 | W05
2026-11-12 | W05
2026-11-13 | W05
2026-11-14 | W05
2026-11-15 | W05
2026-11-16 | W05
2026-11-17 | W05
2026-11-18 | W05
2026-11-19 | W05
2026-11-20 | W05
2026-11-21 | W05
2026-11-22 | W05
2026-11-23 | W05
2026-11-24 | W05
2026-11-25 | W05
2026-11-26 | W05
2026-11-27 | W05
2026-11-28 | W05
2026-11-29 | W05
2026-11-30 | W05
2026-12-01 | W05
2026-12-02 | W05
2026-12-03 | W05
2026-12-04 | W05
2026-12-05 | W05
2026-12-06 | W05
2026-12-07 | W05
2026-12-08 | W05
2026-12-09 | W05
2026-12-10 | W05
2026-12-11 | W05
2026-12-12 | W05
2026-12-13 | W05
2026-12-14 | W05
2026-12-15 | W05
2026-12-16 | W05
2026-12-17 | W05
2026-12-18 | W05
2026-12-19 | W05
2026-12-20 | W05
2026-12-21 | W05
2026-12-22 | W05
2026-12-23 | W05
2026-12-24 | W05
2026-12-25 | W05
2026-12-26 | W05
2026-12-27 | W05
2026-12-28 | W05
2026-12-29 | W05
2026-12-30 | W05
2026-12-31 | W05
2027-01-01 | W05
2027-01-02 | W05
2027-01-03 | W05
2027-01-04 | W05
2027-01-05 | W05
2027-01-06 | W05
2027-01-07 | W05
2027-01-08 | W05
2027-01-09 | W05
2027-01-10 | W05
2027-01-11 | W05
2027-01-12 | W05
2027-01-13 | W05
2027-01-14 | W05
2027-01-15 | W05
2027-01-16 | W05
2027-01-17 | W05
2027-01-18 | W05
2027-01-19 | W05
2027-01-20 | W05
2027-01-21 | W05
2027-01-22 | W05
2027-01-23 | W05
2027-01-24 | W05
2027-01-25 | W05
2027-01-26 | W05
2027-01-27 | W05
2027-01-28 | W05
2027-01-29 | W05
2027-01-30 | W05
2027-01-31 | W05
2027-02-01 | W05
2027-02-02 | W05
2027-02-03 | W05
2027-02-04 | W05
2027-02-05 | W05
2027-02-06 | W05
2027-02-07 | W05
2027-02-08 | W05
2027-02-09 | W05
2027-02-10 | W05
2027-02-11 | W05
2027-02-12 | W05
2027-02-13 | W05
2027-02-14 | W05
2027-02-15 | W05
2027-02-16 | W05
2027-02-17 | W05
2027-02-18 | W05
2027-02-19 | W05
2027-02-20 | W05
2027-02-21 | W05
2027-02-22 | W05
2027-02-23 | W05
2027-02-24 | W05
2027-02-25 | W05
2027-02-26 | W05
2027-02-27 | W05
2027-02-28 | W05
2027-03-01 | W05
2027-03-02 | W05
2027-03-03 | W05
2027-03-04 | W05
2027-03-05 | W05
2027-03-06 | W05
2027-03-07 | W05
2027-03-08 | W05
2027-03-09 | W05
2027-03-10 | W05
2027-03-11 | W05
2027-03-12 | W05
2027-03-13 | W05
2027-03-14 | W05
2027-03-15 | W05
2027-03-16 | W05
2027-03-17 | W05
2027-03-18 | W05
2027-03-19 | W05
2027-03-20 | W05
2027-03-21 | W05
2027-03-22 | W05
2027-03-23 | W05
2027-03-24 | W05
2027-03-25 | W05
2027-03-26 | W05
2027-03-27 | W05
2027-03-28 | W05
2027-03-29 | W05
2027-03-30 | W05
2027-03-31 | W05
2027-04-01 | W05
2027-04-02 | W05
2027-04-03 | W05
2027-04-04 | W05
2027-04-05 | W05
2027-04-06 | W05
2027-04-07 | W05
2027-04-08 | W05
2027-04-09 | W05
2027-04-10 | W05
2027-04-11 | W05
2027-04-12 | W05
2027-04-13 | W05
2027-04-14 | W05
2027-04-15 | W05
2027-04-16 | W05
2027-04-17 | W05
2027-04-18 | W05
2027-04-19 | W05
2027-04-20 | W05
2027-04-21 | W05
2027-04-22 | W05
2027-04-23 | W05
2027-04-24 | W05
2027-04-25 | W05
2027-04-26 | W05
Formulas:
날짜 = MIN([날짜, row below]:A9)
날짜 = [날짜, row above]+7
종료 = MAX([종료, row below]:B9)
종료 = [종료, row above]+7
실적 = IF(TODAY()<[날짜], NA(), SUM(W5:[실적]))
Note on AB5: 종합진척도 차트에 미래 주차의 실적을 표현하지 않기 위한 수식

## Main
ID | Phase | Activities |  |  | Remark | Output |  | 주관 (R&R) |  |  | Activity별 대응 매뉴얼 | Plan |  |  | TBD | Plan Week | Actual Week | Level | Ratio | Actual |  |  | 착수단계 |  |  |  |  | 분석단계 |  |  |  |  | 설계단계 | [9 empty] | 구축단계
[23 empty] | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5
[23 empty] | 2026-09-28 |  |  |  |  | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-12 |  |  |  |  | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-26
|  | Activity | Work | Step |  | 보조산출물 | 공식산출물 | 고객사 | 공통 | 수행사 |  | Start date | End date | Duration | [5 empty] | Start date | End date | Duration | 2026-10-02 |  |  |  |  | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-16 |  |  |  |  | 2026-10-23 |  |  |  |  | 2026-10-30
1000 | 착수단계 | [10 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 착수 |  |  | 1 | 6.667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1100 | 프로젝트 준비 및 착수보고 | [9 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 착수 |  |  | 2 | 6.667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1100 | 1110 | 수행환경 구축 | [8 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 착수 |  |  | 3 | 6.667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1100 | 1110 | 1111 | 사이트 이동 및 프로젝트룸 준비 | [7 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 착수 | W01 |  | 4 | 6.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1100 | 1110 | 1112 | 일정계획서(WBS) 작성 |  |  | WBS |  |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 착수 | W01 |  | 4 | 6.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1100 | 1110 | 1113 | 고객사 TF (Key User) 대상 인터뷰 계획 수립 및 확정 | [7 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 착수 | W01 |  | 4 | 6.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1100 | 1110 | 1114 | 업무범위 정의 | [7 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 착수 | W01 |  | 4 | 6.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 분석단계 | [10 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 분석 |  |  | 1 | 6.667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 2100 | 요구사항 수집 | [9 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 분석 |  |  | 2 | 6.667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 2100 | 2110 | 인터뷰 계획 및 실시 | [8 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 분석 |  |  | 3 | 6.667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 2100 | 2110 | 2111 | 고객사 TF (Key User) 담당별 인터뷰 실시(업무 프로세스 분석) | [7 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 분석 | W01 |  | 4 | 6.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 2100 | 2110 | 2113 | 요구사항 확정 | [7 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 분석 | W01 |  | 4 | 6.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 2300 | 개발 항목 확정 | [9 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 분석 |  |  | 2 | 6.667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 2300 | 2310 | 개발 목록 정의 및 확정 | [8 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 분석 |  |  | 3 | 6.667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 2300 | 2310 | 2311 | 제공자료 및 Sample Data 확인 | [7 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 분석 | W01 |  | 4 | 6.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 2300 | 2310 | 2312 | PoC 범위 및 검증 기준 재확인 | [7 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 분석 | W01 |  | 4 | 6.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 설계단계 | [10 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 설계 |  |  | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 3100 | 개발 준비 | [9 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 설계 |  |  | 2 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 3100 | 3110 | 개발 환경 구축 | [8 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 설계 |  |  | 3 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 개발 / 테스트 환경 확인 | [7 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 설계 | W02 |  | 4 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 3200 | MES 설계 | [9 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 설계 |  |  | 2 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 3200 | 3210 | 업무 프로세스 설계 | [8 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 설계 |  |  | 3 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 3200 | 3210 | 3211 | 업무 Process 및 분석 Scenario 정의 | [7 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 설계 | W02 |  | 4 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 3200 | 3210 | 3212 | GDS / KLARF / CSV 데이터 구조 분석 | [7 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 설계 | W02 |  | 4 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 3200 | 3210 | 3213 | 좌표 및 Mapping 기준 정의 | [7 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 설계 | W02 |  | 4 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | 구축단계 | [10 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-27 | 12 | 구축 |  |  | 1 | 53.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4000 | 4100 | 개발 | [9 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 구축 |  |  | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | 4100 | 4110 | RDS Map 개발 및 단위테스트 |  |  |  | 소스코드 |  |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 구축 |  |  | 3 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | 4100 | 4110 | 4111 | File Parsing 및 데이터 처리 기반 개발 | [7 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 구축 | W04 |  | 4 | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4112 | Map Drawing Control 기능 개발 | [7 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 구축 | W04 |  | 4 | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4113 | 기준정보 및 분석 Data 처리 개발 | [7 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 구축 | W04 |  | 4 | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4114 | 좌표 변환 및 위치 Mapping 개발 | [7 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 구축 | W04 |  | 4 | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4115 | Chain 영역 설정 및 분석 기능 개발 | [7 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 구축 | W04 |  | 4 | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | 4100 | 4110 | 4116 | Offset / Tolerance 적용 기능 개발 | [7 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 구축 | W04 |  | 4 | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | 4100 | 4110 | 4117 | Correlation Logic 개발 | [7 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 구축 | W04 |  | 4 | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | 4100 | 4120 | YMS, DMS 환경 Setting |  |  |  | 소스코드 |  |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 구축 |  |  | 3 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | 4100 | 4120 | 4121 | 운영 Server 환경 Setup | [7 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 구축 | W04 |  | 4 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4122 | 운영 기준 정보 및 대상 디바이스 Setup | [7 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 구축 | W04 |  | 4 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | 4100 | 4120 | 4123 | 운영 Server Service 설치 | [7 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 구축 | W04 |  | 4 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | 4100 | 4120 | 4124 | Client 설치 파일 생성 및 Server간 Interface 확인 | [7 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 구축 | W04 |  | 4 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | 4200 | 테스트 및 검증 | [9 empty] | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 4 | 구축 |  |  | 2 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4000 | 4300 | 4310 | 테스트 | [8 empty] | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 4 | 구축 |  |  | 3 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4000 | 4300 | 4310 | 4311 | 좌표 / Mapping 결과 검증 | [7 empty] | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 4 | 구축 | W05 |  | 4 | 20% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4000 | 4300 | 4310 | 4312 | Correlation 결과 검증 | [7 empty] | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 4 | 구축 | W05 |  | 4 | 20% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4000 | 4300 | 4310 | 4313 | 오류 수정 및 기능 보완 | [7 empty] | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 4 | 구축 | W05 |  | 4 | 20% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
5000 | 이행단계 | [10 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3 | 이행 |  |  | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
5000 | 5100 | 시스템 오픈 준비 | [9 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 이행 |  |  | 2 | 3.333% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5000 | 5100 | 5110 | Key User 및 사용자 교육 | [8 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 이행 |  |  | 3 | 3.333% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5000 | 5100 | 5110 | 5111 | Key User 대상 주요 기능 사용법 교육 | [7 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 이행 | W05 |  | 4 | 3.333% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5000 | 5100 | 5110 | 5112 | 주요 유의사항 및 향후 운영 방법 전달 | [7 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 이행 | W05 |  | 4 | 3.333% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5000 | 5200 | Go-Live | [9 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3 | 이행 |  |  | 2 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
5000 | 5200 | 5210 | 시스템 오픈 | [8 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 이행 |  |  | 3 | 3.333% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5000 | 5200 | 5210 | 5211 | 시스템 Go-Live | [7 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 이행 | W05 |  | 4 | 3.333% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5000 | 5200 | 5220 | 운영 지원체계 구축 및 운영 | [8 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3 | 이행 |  |  | 3 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
5000 | 5200 | 5220 | 5223 | 안정화 및 운영지원 | [7 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3 | 이행 | W05 |  | 4 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
6000 | 종료단계 | [10 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | 종료 |  |  | 1 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6000 | 6100 | 안정화 | [9 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | 종료 |  |  | 2 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6000 | 4600 | 6110 | 종료보고회 진행 |  |  |  | 종료 계획서 |  |  |  |  | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | 종료 |  |  | 3 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | 4600 | 6110 | 6111 | 종료 계획 작성 | [7 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 종료 | W05 |  | 4 | 6.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
6000 | 4600 | 6110 | 6112 | 종료보고서 리뷰 보완 및 배포 | [7 empty] | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 종료 | W05 |  | 4 | 3.333% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6000 | 4600 | 6110 | 6113 | 종료 보고 | [7 empty] | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 종료 | W05 |  | 4 | 3.333% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Formulas:
분석단계 = [착수단계]+7
설계단계 = [분석단계]+7
W4 = [설계단계]+7
구축단계 = [W4]+7
Plan = MIN([Plan, row below]:N11)
Plan = MIN([Plan, row below]:[Plan, row below])
Actual = MIN([Actual, row below]:V11)
Actual = MIN([Actual, row below]:[Actual, row below])

## Calendar
|  | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  | 휴일목록 |  | WBS 날짜 시작 컬럼
2026 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | W0 | 2026-07-17 | 제헌절 | 25
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | W1 | 2026-08-15 | 광복절
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | W2 | 2026-08-17 | 대체휴일
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | W3 | 2026-09-24 | 추석
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | W4 | 2026-09-25 | 추석
| 8 | [8 empty] | 2026-09-26 | 추석 | bar: 11 18 25 to W1 W2 W3
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W5 | 2026-10-03 | 개천절
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | W6 | 2026-10-05 | 대체휴일
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | W7 | 2026-10-09 | 한글날
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | W8 | 2026-12-25 | 성탄절
|  | 2 9 16 23: 30; 3 10 17 24: 31; W4 W5 W6 W7 W8: W9 | 2027-01-01 | 신정
| 9 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W9 | 2027-02-06 | 설날
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W10 | 2027-02-07 | 설날
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | W11 | 2027-02-08 | 설날
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | W12 | 2027-02-09 | 설날
|  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | W13 | 2027-03-01 | 삼일절
| 10 | 10 17 24: 1; 11 18 25: 2; 12 19 26: 3; W10 W11 W12: W13
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W14
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | W15
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | W16
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | W17
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W18
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | W19
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | W20
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | W21
|  | 29 | 30 | [5 empty] | W22
| 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W22
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W23
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | W24
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | W25
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | W26
| 1 | 11 18 25: 1; 12 19 26: 2; W23 W24 W25: W26
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | W27
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | W28
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | W29
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | W30
|  | 31 | [6 empty] | W31
| 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W31
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | W32
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | W33
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | W34
|  | 28 | [6 empty] | W35
| 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W35
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | W36
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | W37
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | W38
|  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | W39
Note on L1: 주별 진척률의 계획/실적 Duration에서 WokingDay 계산시 사용
Note on O1: WBS에서 우측 날짜 부분에 막대표로 일정을 표시하기 위해 날짜 시작 컬럼을 숫자로 표시 A 컬럼은 1 Y 컬럼은 25 Z 컬럼은 26 AA 컬럼은 27 ...

## Tail
Create your value