## 주요 일정
Defect/E-Test 분석 시스템 구축 POC 개발 일정
구간 | 수행내용 | W01 |  |  |  | W02 | [6 empty] | W03 | [6 empty] | W04 | [6 empty] | W05
|  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31
착수/범위확정 | - 프로젝트룸 및 수행환경 준비 - WBS 및 세부 일정 수립 - 업무범위 정의 - 제공자료 및 Sample Data 확인 - PoC 범위 및 검증기준 확인 | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
분석/설계 | - 개발 및 테스트 환경 확인 - 업무 Process 및 분석 Scenario 정의 - GDS, KLARF, CSV 데이터 구조 분석 - 좌표 및 Mapping 기준 정의 | bar: 2026-10-06 to 2026-10-08
핵심 기능 개발 | - 각 공정 별 File Parsing - Map Drawing Control - 기준정보 및 분석 Data 처리 - 좌표 변환 및 위치 Mapping - Chain 영역 설정 및 분석 기능 개발 - Defect Offset 및 Tolerance Logic 개발 - Correlation Logic 개발 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23
운영환경 구성 | - 운영 Server Setup - YMS, DMS 기능 Setup - 기준정보 및 대상 Device Setup - Service 및 Client 환경 구성 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
테스트/검증 | - 좌표 및 Mapping 결과 검증 및 Correlation 결과 검증 - 오류 수정 및 기능 보완 - 실제 Devecie 기반 검증 | bar: 2026-10-22 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-27
사용자 교육/Go-Live | - Key User 대상 주요 기능 사용법 교육 - 주요 유의사항 및 운영방법 전달 - 시스템 Go-Live | bar: 2026-10-27
안정화/운영지원 | - 시스템 안정화 - 운영 중 발생 Issue 확인 및 조치 - 최종 기능 보완 | bar: 2026-10-27 to 2026-10-29
종료보고 | - 종료계획 및 결과 정리 - 종료보고서 작성 및 보완 - 최종 결과 보고 | bar: 2026-10-28 to 2026-10-30