## Cover
2025.XX.XX
㈜미라콤아이앤씨
통합테스트 시나리오
Be Smart with Smart factory
OOOO OOOO MES 구축

## Revision
문서 개정이력표
문서명
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2025.XX.XX | 최초 작성 | XXX

## 1차 통합테스트 시나리오 목록
통합테스트 시나리오 목록(■1차 □2차)
부문 | [6 empty] | 작성일 |  | 작성자
시나리오 ID |  | 시나리오명 | 시나리오 개요/설명 | 담당자 |  |  | 차수 | 테스트 일정 |  | 비고
|  |  |  | 현업 | PI | 개발자 |  | 예상시작일자 | 예상종료일자
MES_001 | O | 원/포자재 입고 | 구매 오더 정보로 부터 입고 검수 및 수입검사 진행 | [6 empty] | 구매 오더(PO) 정보 SAP I/F 필요, 입고 후 재고 정보 송신
MES_002 | O | 재고 관리 | 재고 이송 및 재고 현황 파악, 재고 실사 진행 | [6 empty] | 필요한 MSEG 및 재고 정보 송신
MES_003 | O | 생산 계획 | SAP에서 수신한 생산 계획 확인 및 확정 진행 | [6 empty] | 생산 계획 정보 SAP I/F 필요 (반제품, 완제품)
MES_004 | O | 작업 지시 | 확정된 생산 계획 기준으로 작업 지시 및 자재 불출 진행 | [6 empty] | 배합, 포장 기준으로 작업 지시 필요
MES_005 |  | 해동 및 계량 | 원료 해동 및 계량 작업 진행
MES_006 |  | 불출 지시 및 인수 | 생산을 위한 원/포자재 불출 지시 및 인수 진행
MES_007 |  | 배합(반제품) 작업 | 반제품 생산을 위한 자재 투입, 배합 작업 및 검사 진행
MES_008 | O | 포장(완제품) 작업 | 완제품 생산을 위한 자재 투입, 포장 작업 및 검사 진행
생산 실적 마감
MES_009 |  | 부적합 관리 | 검사 후 부적합 판정 시 부적합 처리 진행
MES_010 |  | CCP 일지 관리 | CCP 포인트 대상 기준으로 일지 관리 진행
MES_011 |  | 설비 정비 | 설비 정비 요청 및 정비 이력 조회 진행
MES_012 |  | 소모품 관리 | 소모품 재고 및 사용 관리 진행
MES_013 |  | 공정 데이터 수집 관리 | 각 설비별, 분석 장비별 데이터 수집 내용 조회
MES_014 |  | Report 관리 | 각 현황 Report 데이터 조회 | [7 empty] | 입고 진행 현황
O
| 0% | 팔레트, 로드
※ 화면 레이아웃이 안맞음
※ 기본적으로 조회 시 기능들이 불편한 부분들이 있음 (ex. Like 검색이 안되는 등)
Note on H3: 통합테스트차수

## MES_001_원포자재 입고
Home
통합테스트 시나리오 (■1차 □2차)
부문 |  |  |  | MES_입고 |  |  |  | 시나리오 ID | MES_001 |  | 시나리오명 |  | 원/포자재 입고 | 작성자
시나리오
테스트그룹 | 테스트 ID | 테스트명 | 시스템 | 화면 ID | 화면명 | 디바이스 | 수행담당자 | 수행절차 | 관련 프로그램 | 관련 인터페이스 | 주요 데이터 | 테스트 데이터 | 점검항목/예상결과 | 테스트 결과 | 완료일자 | 테스트결과요약
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | 아이템마스터생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 아이템 마스터담당자 | ERP에서 아이템마스터 생성 또는 수정(구매오더 대상 아이템) |  | 자재/제품정보 설정 | 아이템마스터 | *테스트최소 1일전 ERP에 생성요청 필요함(부착업체): N건 구매지시번호 : 아이템 : 입고수량 : 소비기한 : 라벨(00개) : | 1. SAP에 아이템마스터 등록(신규/수정) | OK |  | 임의로 품질SAP에 등록한 정보 사용. | 아이템마스터에 공금사 정보 맵핑 PO정보 기반으로
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | 아이템마스터조회 | MES |  |  | PC(UI) | 김민정M | 아이템 마스터를 조회함. (수업검사여부 기준 확인) |  | 자재/제품정보 설정 | 아이템마스터 |  | 1. SAP에 등록/변경된 정보가 정상적으로 MES 반영되는지 확인함 | OK |  | SAP과 MES간 관리 항목 정리 | SAP에서 관리되는 항목은 블락처리
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | 공급업체생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 공급업체마스터담당자 | ERP에서 공급업체 생성 또는 수정(구매오더 대상 공급업체) |  | 공급업체정보 | 공급업체정보 |  | 1. SAP에 공급업체마스터 등록(신규/수정) | Skip |  | 대상웰라이프에서관리하지 않는 공급업체 구분 해서 인터페이스 가능함
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | 공급업체조회 | MES |  |  | PC(UI) | 김민정M | 공급업체를 조회함. |  | 공급업체정보 | 공급업체정보 |  | 1. SAP에 등록/변경된 정보가 정상적으로 MES 반영되는지 확인함 | Skip |  | 오늘 오후 or 내일 오전 진행
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | 구매오더생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 김민정M | ERP 구매오더 등록 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. SAP에 구매오더 등록 정상등록 됨 | OK
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | ( ERP → MES) 구매 오더(PO) 정보 | EAI |  |  | PC | 전종필(미라콤) | ERP에 생성된 데이터가 규객에 맞게 발생하고 MES로 전달됨 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | OK
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | MES에 구매오더 정보생성 | MES |  |  | PC | 오병욱 | 구매 오더(PO)정보 생성 정합성 확인 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 필수항목 누락없이 수신됨 | OK |  | 자재 마스터에 공급사 정보 설정이 안되어 있어서 조회가 되지 않는 이슈발생
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) | MES_001_ MM_001 | 검수진행 | MES |  |  | 현장작업 | 이재민M | 자재가 도착하고 도착한 자재를 검수한다. |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 검수진행 | OK
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) | MES_001_ MM_001 | 구매 오더(PO) 조회 | MES | WLF20201 | 입고 검수 | 키오스크(OI) | 이재민M | "입고 예정 일자"를 설정하고 조회 버튼을 눌러 구매 오더(PO) 목록을 조회한다. |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. SAP에서 생성 되어 있는 구매 오더(PO) 중 입고가 완료 되지 않은 목록들이 MES 입고 검수 화면에서 조회가 되는지 점검 ㄴ PO 샘플데이터 5개 (Item 기준 여러 Case 포함) | OK
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) | MES_001_ MM_002 | 입고 항목 등록 | MES | WLF20201 |  |  | 이재민M | 입고 진행할 구매 오더(PO) 선택 후 수동으로 입고 항목(Item)을 등록한다. Case2. "바코드"를 직접 입력(스캔)하여 추가 버튼으로 생성 |  |  | 구매 오더(PO) 정보 |  | Case1. 행 추가 후 검수 수량, 적재 위치 등을 선택하여 저장하면 정상적으로 생성 되는지 점검 Case2. 바코드를 직접 입력하여 추가 버튼을 눌리면 입고 하고자 하는 정보가 정상적으로 생성되는지 점검 | OK |  |  |  | 구매 오더는 같은데 Item들이 여러 개인 경우는 고려 된 것인지?
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) | MES_001_ MM_003 | 입고 검수 완료 | MES | WLF20201 |  |  | 이재민M | 등록한 입고 항목(Item)을 선택하여 입고 검수 버튼을 눌러 입고 검수 처리한다. |  |  | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 입고 검수 처리 되면서 "검수 완료 여부"가 완료된 상태로 체크 표시되는지 점검 | OK
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | 수입검사의뢰 | MES | WLF20201 | 입고 검수 | 키오스크(OI) | 이재민M | 입고 검수가 완료 후 수입검사 의뢰를 누르고 시험의뢰를 한다.(실물은 적치대기장소로 이동한다.) |  |  | 수입검사의뢰정보 |  | 1. 수입검사의뢰 정보생성, 검사의뢰 | OK |  | 입고검수 진행 상태를 상세하게 둔다. (진행중, 검수완료, 수입검사의뢰완료, 완료)
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | 수입검사 | MS | WLF40201 | 수입검사(합격) | PC(UI) | 박춘숙과장 | 수입검사 의뢰 정보를 조회한다. 수입검사 합격 결과를 입력한다.(합격CASE), ERP로 입고정보가 전달된다. |  |  | 수입검사합격정보 |  | 1. 수입검사 합격 후 적치대기 CELL로 재고가 이동한다. 2. ERR로 전달할 입고정보가 생성된다. | OK
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | ( MES→ERP) 입고정보 | EAI |  |  | IF | 전종필(미라콤) | MES에서 생성된 ERP 입고정보가 규격에 맞게 생성되었고 ERP에 전달된다. |  |  | 입고정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | Fail |  | 2025-08-07 완료예정
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | ( MES→ERP) 원부포재고검사결과 | EAI |  |  | IF | 전종필(미라콤) | MES에서 생성된 수입검사 결과정보가 규격에 맞게 생성되었고 ERP에 전달된다. |  |  | 입고정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | Fail |  | 원포자재에 관련된 검사결과 인터페이스 검증필요
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | 입고정보 | ERP |  |  | ERP | 김민정M | ERP에 입고정보가 생성되었는지 조회함 |  |  | 입고정보 |  | 1. 입고수량 정상반여확인 | Fail
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | 수입검사검사결과 | ERP |  |  | ERP | 박춘숙과장 | 검사결과를 조회한다.(합격) |  |  | 입고정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | Fail
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | 재고조회(적치대기) | MES |  |  | MES(UI) | 이재민M | 수입검사와 병행하여 실물은 적치대기 셀로 이동한 후 적치대기 재고조회를 한다. |  |  | 재고정보 |  | 1. 적치대기 창고 재고를 조회한다. 2. 합격이전에 가용재고에서 제외되어 있어야 함. | Fail |  | 수입검사 완료 후에 가용재고로 전환되도록 수정 필요
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | 재고조회(적치대기) | MES |  |  | MES(PDA) | 이재민M | 자재 LOT을 스캔하여 정보를 조회한다. ( 수입검사 합격여부 조회 ) |  |  | 재고정보 |  | 1. 수입검사 결과를 확인할 수 있다. | Skip
천안2공장 직입고 (라벨부착납품) |  | 입고현황조회 |  |  |  | MES(UI) | 이재민M | 단계별로 입고현황조회 한다. |  |  | 입고정보 |  | 1. 입고현황이 단계별로 반영되어야 함 | Skip
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | 아이템마스터생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 아이템 마스터담당자 | ERP에서 아이템마스터 생성 또는 수정(구매오더 대상 아이템) |  | 자재/제품정보 설정 | 아이템마스터 |  | 1. SAP에 아이템마스터 등록(신규/수정) | OK
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | 아이템마스터조회 | MES |  |  | PC(UI) | 김민정M | 아이템 마스터를 조회함. (수업검사여부 기준 확인) |  | 자재/제품정보 설정 | 아이템마스터 |  | 1. SAP에 등록/변경된 정보가 정상적으로 MES 반영되는지 확인함 | OK
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | 공급업체생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 공급업체마스터담당자 | ERP에서 공급업체 생성 또는 수정(구매오더 대상 공급업체) |  | 공급업체정보 | 공급업체정보 |  | 1. SAP에 공급업체마스터 등록(신규/수정) | Fail
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | 공급업체조회 | MES |  |  | PC(UI) | 김민정M | 공급업체를 조회함. |  | 공급업체정보 | 공급업체정보 |  | 1. SAP에 등록/변경된 정보가 정상적으로 MES 반영되는지 확인함 | Fail
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | 구매오더생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  |  | 김민정M | "입고 예정 일자"를 설정하고 조회 버튼을 눌러 구매 오더(PO) 목록을 조회한다. |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 | *테스트최소 1일전 ERP에 생성요청 필요함(미부착업체) : N건 구매지시번호 : 아이템 : 입고수량 : 소비기한 : 라벨(00개) : | 1. SAP에 구매오더 등록 | OK
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | ( ERP → MES) 구매 오더(PO) 정보 | EAI |  |  |  | 전종필(미라콤) | ERP에 생성된 데이터가 규객에 맞게 발생하고 MES로 전달됨 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | OK
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | MES에 구매오더 정보생성 | MES |  |  |  | 오병욱 | 구매 오더(PO)정보 생성 정합성 확인 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 필수항목 누락없이 수신됨 | OK
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) | MES_001_ MM_001 | 검수진행 | MES |  |  | 현장작업 | 이재민M | 자재가 도착하고 도착한 자재를 검수한다. |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 검수진행 | OK
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) | MES_001_ MM_001 | 구매 오더(PO) 조회 | MES | WLF20201 | 입고 검수 | 키오스크(OI) | 이재민M | "입고 예정 일자"를 설정하고 조회 버튼을 눌러 구매 오더(PO) 목록을 조회한다. |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. SAP에서 생성 되어 있는 구매 오더(PO) 중 입고가 완료 되지 않은 목록들이 MES 입고 검수 화면에서 조회가 되는지 점검 ㄴ PO 샘플데이터 5개 (Item 기준 여러 Case 포함) | OK
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) | MES_001_ MM_002 | 입고 항목 등록 | MES | WLF20201 |  |  | 이재민M | 입고 진행할 구매 오더(PO) 선택 후 수동으로 입고 항목(Item)을 등록한다. Case1. 행 추가 후 검수 수량, 적재 위치 등을 선택하여 저장하면 정상적으로 생성 되는지 점검 |  |  | 구매 오더(PO) 정보 |  | Case1. 행 추가 후 검수 수량, 적재 위치 등을 선택하여 저장하면 정상적으로 생성 되는지 점검 Case2. 바코드를 직접 입력하여 추가 버튼을 눌리면 입고 하고자 하는 정보가 정상적으로 생성되는지 점검 | OK |  |  |  | 구매 오더는 같은데 Item들이 여러 개인 경우는 고려 된 것인지?
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) | MES_001_ MM_002 | 입고 항목 등록 | MES | WLF20201 |  |  | 이재민M | 미부착 납품업체의 바코드를 발행하여 부착한다. |  |  | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 바코들 라벨이 정상저으로 발행된다. | OK
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) | MES_001_ MM_003 | 입고 검수 완료 | MES | WLF20201 |  |  | 이재민M | 등록한 입고 항목(Item)을 선택하여 입고 검수 버튼을 눌러 입고 검수 처리한다. |  | SAP 입고 실적 (확인필요함) | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 입고 검수 처리 되면서 "검수 완료 여부"가 완료된 상태로 체크 표시되는지 점검 | OK
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | 수입검사의뢰 | MES | WLF20201 | 입고 검수 | 키오스크(OI) | 이재민M | 입고 검수가 완료 후 수입검사 의뢰를 누르고 검사의뢰서를 출력한다. |  |  | 수입검사의뢰정보 |  | 1. 수입검사의뢰 정보생성, 검사의뢰서 출력 | Skip
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | 수입검사 | MS | WLF40201 | 수입검사(합격) | PC(UI) | 박춘숙과장 | 수입검사 합격 결과를 입력한다.(불합격CASE), ERP로 입고정보가 전달된다.(반품창고로 가야 하는데 입고정보에 로케이션으로 반영할지 별도로 작업자사 스캔하여 이동할지 결정해서 시나리오에 반영할 것) |  |  | 수입검사합격정보 |  | 1. 수입검사 합격 후 적치대기 CELL로 재고가 이동한다. 2. ERR로 입고정보가 생성된다.(불합격입고 프로세스 반영하여 내용 적을 것) | Skip
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | ( MES→ERP) 입고정보 | EAI |  |  | IF | 전종필(미라콤) | MES에서 생성된 ERP 입고정보가 규격에 맞게 생성되었고 ERP에 전달된다. |  |  | 입고정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | Skip
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | ( MES→ERP) 원부포재고검사결과 | EAI |  |  | IF | 전종필(미라콤) | MES에서 생성된 수입검사 결과정보가 규격에 맞게 생성되었고 ERP에 전달된다. |  |  | 입고정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | Skip
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | 입고정보 | ERP |  |  | ERP | 김민정M | ERP에 입고정보가 생성되었는지 조회함 |  |  | 입고정보 |  | 1. 입고수량 정상반여확인(불량입고) | Skip
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | 수입검사검사결과 | ERP |  |  | ERP | 박춘숙과장 | 검사결과를 조회한다.(불합격) |  |  | 입고정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | Skip
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | 재고조회(반품창고) | MES |  |  | MES(UI) | 이재민M | 반품창고 재고 조회(프로세스에 따라 시나리오 수정 필요함) |  |  | 재고정보 |  | 1. 반품창고 재고를 조회한다. | Skip
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | 재고저회(적치대기) | MES |  |  | MES(PDA) | 이재민M | 자재 LOT을 스캔하여 정보를 조회한다. ( 수입검사 합격여부 조회 ) |  |  | 재고정보 |  | 1. 수입검사 결과를 확인할 수 있다. | Skip
천안2공장 직입고(규격외라벨납품,미부착) |  | 입고현황조회 |  |  |  | MES(UI) | 이재민M | 단계별로 입고현황조회 한다. |  |  | 입고정보 |  | 1. 입고현황이 단계별로 반영되어야 함 | OK
WM창고입고 (정상입고) |  | 로그인공장전환 | MES |  |  | PC(UI) | 김민정M | 천안2공장에서 WM창고로 공장을 전환한다. |  |  |  |  | 1.공장이 정상적으로 전환된다. | OK
WM창고입고 (정상입고) |  | 아이템마스터생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 아이템 마스터담당자 | ERP에서 아이템마스터 생성 또는 수정(구매오더 대상 아이템) |  | 자재/제품정보 설정 | 아이템마스터 |  | 1. SAP에 아이템마스터 등록(신규/수정) | OK
WM창고입고 (정상입고) |  | 아이템마스터조회 | MES |  |  | PC(UI) | 김민정M | 아이템 마스터를 조회함. (수업검사여부 기준 확인-비대상) |  | 자재/제품정보 설정 | 아이템마스터 |  | 1. SAP에 등록/변경된 정보가 정상적으로 MES 반영되는지 확인함 | OK
WM창고입고 (정상입고) |  | 공급업체생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 공급업체마스터담당자 | ERP에서 공급업체 생성 또는 수정(구매오더 대상 공급업체) |  | 공급업체정보 | 공급업체정보 |  | 1. SAP에 공급업체마스터 등록(신규/수정) | Skip
WM창고입고 (정상입고) |  | 공급업체조회 | MES |  |  | PC(UI) | 김민정M | 공급업체를 조회함. |  | 공급업체정보 | 공급업체정보 |  | 1. SAP에 등록/변경된 정보가 정상적으로 MES 반영되는지 확인함 | Skip
WM창고입고 (정상입고) |  | 구매오더생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 김민정M | ERP 구매오더 등록 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. SAP에 구매오더 등록 정상등록 됨 | OK
WM창고입고 (정상입고) |  | ( ERP → MES) 구매 오더(PO) 정보 | EAI |  |  | PC | 전종필(미라콤) | ERP에 생성된 데이터가 규객에 맞게 발생하고 MES로 전달됨 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | OK
WM창고입고 (정상입고) |  | MES에 구매오더 정보생성 | MES |  |  | PC | 오병욱 | 구매 오더(PO)정보 생성 정합성 확인 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 필수항목 누락없이 수신됨 | OK
WM창고입고 (정상입고) | MES_001_ MM_001 | 검수진행 | MES |  |  | 현장작업 | 이재민M | 자재가 도착하고 도착한 자재를 검수한다. |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 검수진행 | OK
WM창고입고 (정상입고) | MES_001_ MM_001 | 구매 오더(PO) 조회 | MES | WLF20201 | 입고 검수 | 키오스크(OI) | 이재민M | "입고 예정 일자"를 설정하고 조회 버튼을 눌러 구매 오더(PO) 목록을 조회한다. |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. SAP에서 생성 되어 있는 구매 오더(PO) 중 입고가 완료 되지 않은 목록들이 MES 입고 검수 화면에서 조회가 되는지 점검 ㄴ PO 샘플데이터 5개 (Item 기준 여러 Case 포함) | OK
WM창고입고 (정상입고) | MES_001_ MM_002 | 입고 항목 등록 | MES | WLF20201 |  |  | 이재민M | 입고 진행할 구매 오더(PO) 선택 후 수동으로 입고 항목(Item)을 등록한다. Case1. 행 추가 후 검수 수량, 적재 위치 등을 선택하여 저장하면 정상적으로 생성 되는지 점검 |  |  | 구매 오더(PO) 정보 |  | Case1. 행 추가 후 검수 수량, 적재 위치 등을 선택하여 저장하면 정상적으로 생성 되는지 점검 Case2. 바코드를 직접 입력하여 추가 버튼을 눌리면 입고 하고자 하는 정보가 정상적으로 생성되는지 점검 | OK |  |  |  | 구매 오더는 같은데 Item들이 여러 개인 경우는 고려 된 것인지?
WM창고입고 (정상입고) | MES_001_ MM_003 | 입고 검수 완료 | MES | WLF20201 |  |  | 이재민M | 등록한 입고 항목(Item)을 선택하여 입고 검수 버튼을 눌러 입고 검수 처리한다. |  |  | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 입고 검수 처리 되면서 "검수 완료 여부"가 완료된 상태로 체크 표시되는지 점검 | OK
WM창고입고 (정상입고) |  | 수입검사의뢰 | MES | WLF20201 | 입고 검수 | 키오스크(OI) | 이재민M | WM창고 자재는 수입검사 대상이 아닌 것으로 설정하고 수입검사가 의뢰가 되지 않는것을 확인함. |  |  | 수입검사의뢰정보 |  | 1. 수입검사 대상이 아닌 경우 수입검사 의뢰가 발생하면 안됨 | OK
WM창고입고 (정상입고) |  | ( MES→ERP) 입고정보 | EAI |  |  | IF | 전종필(미라콤) | MES에서 생성된 ERP 입고정보가 규격에 맞게 생성되었고 ERP에 전달된다. |  |  | 입고정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | OK
WM창고입고 (정상입고) |  | 입고정보 | ERP |  |  | ERP | 김민정M | ERP에 입고정보가 생성되었는지 조회함 |  |  | 입고정보 |  | 1. 입고수량 정상반여확인 | OK
WM창고입고 (정상입고) |  | 재고조회(적치대기) | MES |  |  | MES(UI) | 이재민M | 실물은 적치대기 셀로 이동한 후 적치대기 재고조회를 한다. |  |  | 재고정보 |  | 1. 적치대기 창고 재고를 조회한다. 2. 검수후 가용재고에 포함되어 있어야 함. | OK
WM창고입고 (정상입고) |  | 재고조회(적치대기) | MES |  |  | MES(PDA) | 이재민M | 자재 LOT을 스캔하여 정보를 조회한다 |  |  | 재고정보 |  | 1. LOT의 정보를 확인함 | OK
WM창고입고 (정상입고) |  | 입고현황조회 |  |  |  | MES(UI) | 이재민M | 단계별로 입고현황조회 한다. |  |  | 입고정보 |  | 1. 입고현황이 단계별로 반영되어야 함 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | 아이템마스터생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 아이템 마스터담당자 | ERP에서 아이템마스터 생성 또는 수정(구매오더 대상 아이템) |  | 자재/제품정보 설정 | 아이템마스터 |  | 1. SAP에 아이템마스터 등록(신규/수정) | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | 아이템마스터조회 | MES |  |  | PC(UI) | 김민정M | 아이템 마스터를 조회함. (수업검사여부 기준 확인-비대상) |  | 자재/제품정보 설정 | 아이템마스터 |  | 1. SAP에 등록/변경된 정보가 정상적으로 MES 반영되는지 확인함 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | 공급업체생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 공급업체마스터담당자 | ERP에서 공급업체 생성 또는 수정(구매오더 대상 공급업체) |  | 공급업체정보 | 공급업체정보 |  | 1. SAP에 공급업체마스터 등록(신규/수정) | Skip
WM창고입고 (검수이상) |  | 공급업체조회 | MES |  |  | PC(UI) | 김민정M | 공급업체를 조회함. |  | 공급업체정보 | 공급업체정보 |  | 1. SAP에 등록/변경된 정보가 정상적으로 MES 반영되는지 확인함 | Skip
WM창고입고 (검수이상) |  | 구매오더생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 김민정M | ERP 구매오더 등록 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. SAP에 구매오더 등록 정상등록 됨 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | ( ERP → MES) 구매 오더(PO) 정보 | EAI |  |  | PC | 전종필(미라콤) | ERP에 생성된 데이터가 규객에 맞게 발생하고 MES로 전달됨 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | MES에 구매오더 정보생성 | MES |  |  | PC | 오병욱 | 구매 오더(PO)정보 생성 정합성 확인 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 필수항목 누락없이 수신됨 | OK
WM창고입고 (검수이상) | MES_001_ MM_001 | 검수진행 | MES |  |  | 현장작업 | 이재민M | 자재가 도착하고 도착한 자재를 검수한다. (수량차이 , 불량 등 검수 이상발생으로 일부만 검수할 상황발생) |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 검수진행 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | 구매오더생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 김민정M | 변경된 ERP 구매오더를 신규로 등록한다. |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 신규 구매오더 정보 등록 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | ( ERP → MES) 구매 오더(PO) 정보 | EAI |  |  | PC | 전종필(미라콤) | ERP에 생성된 변경된 신규 구매오더가 데이터가 규객에 맞게 발생하고 MES로 전달됨 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | MES에 구매오더 정보생성 | MES |  |  | PC | 오병욱 | 신규 구매 오더(PO)정보 생성 정합성 확인 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 필수항목 누락없이 수신됨 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | 구매오더생성 | ERP | ERP(화면ID표기) |  | PC | 김민정M | 원 ERP 구매오더를 종료(마감?)한다. |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 원 ERP 구매오더 종료 | Skip
WM창고입고 (검수이상) |  | ( ERP → MES) 구매 오더(PO) 정보 | EAI |  |  | PC | 전종필(미라콤) | ERP에 종료한 구매오더가 데이터가 규객에 맞게 발생하고 MES로 전달됨 |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | Skip
WM창고입고 (검수이상) |  | MES에 구매오더 정보생성 | MES |  |  | PC | 오병욱 | 종료한 원 구매 오더(PO)정보가 MES에서도 정상적으로 종료되었는지 확인함( ERP에서 종료가 넘겨주는지, MES 처리하는지 몰라 ERP에서 종료하고 MES에서 수신하는 것으로 적었음) |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 필수항목 누락없이 수신됨 | Skip
WM창고입고 (검수이상) | MES_001_ MM_001 | 구매 오더(PO) 조회 | MES | WLF20201 | 입고 검수 | 키오스크(OI) | 이재민M | "입고 예정 일자"를 설정하고 조회 버튼을 눌러 구매 오더(PO) 목록을 조회한다. |  | SAP PO 정보 | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. SAP에서 생성 되어 있는 구매 오더(PO) 중 입고가 완료 되지 않은 목록들이 MES 입고 검수 화면에서 조회가 되는지 점검 ㄴ PO 샘플데이터 5개 (Item 기준 여러 Case 포함) | OK
WM창고입고 (검수이상) | MES_001_ MM_002 | 입고 항목 등록 | MES | WLF20201 |  |  | 이재민M | 입고 진행할 구매 오더(PO) 선택 후 수동으로 입고 항목(Item)을 등록한다. Case1. 행 추가 후 검수 수량, 적재 위치 등을 선택하여 저장하면 정상적으로 생성 되는지 점검 |  |  | 구매 오더(PO) 정보 |  | Case1. 행 추가 후 검수 수량, 적재 위치 등을 선택하여 저장하면 정상적으로 생성 되는지 점검 Case2. 바코드를 직접 입력하여 추가 버튼을 눌리면 입고 하고자 하는 정보가 정상적으로 생성되는지 점검 | OK |  |  |  | 구매 오더는 같은데 Item들이 여러 개인 경우는 고려 된 것인지?
WM창고입고 (검수이상) | MES_001_ MM_003 | 입고 검수 완료 | MES | WLF20201 |  |  | 이재민M | 등록한 입고 항목(Item)을 선택하여 입고 검수 버튼을 눌러 입고 검수 처리한다. |  |  | 구매 오더(PO) 정보 |  | 1. 입고 검수 처리 되면서 "검수 완료 여부"가 완료된 상태로 체크 표시되는지 점검 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | 수입검사의뢰 | MES | WLF20201 | 입고 검수 | 키오스크(OI) | 이재민M | WM창고 자재는 수입검사 대상이 아닌 것으로 설정하고 수입검사가 의뢰가 되지 않는것을 확인함. |  |  | 수입검사의뢰정보 |  | 1. 수입검사 대상이 아닌 경우 수입검사 의뢰가 발생하면 안됨 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | ( MES→ERP) 입고정보 | EAI |  |  | IF | 전종필(미라콤) | MES에서 생성된 ERP 입고정보가 규격에 맞게 생성되었고 ERP에 전달된다. |  |  | 입고정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | 입고정보 | ERP |  |  | ERP | 김민정M | ERP에 입고정보가 생성되었는지 조회함 |  |  | 입고정보 |  | 1. 입고수량 정상반여확인 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | 재고조회(적치대기) | MES |  |  | MES(UI) | 이재민M | 실물은 적치대기 셀로 이동한 후 적치대기 재고조회를 한다. |  |  | 재고정보 |  | 1. 적치대기 창고 재고를 조회한다. 2. 검수후 가용재고에 포함되어 있어야 함. | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | 재고조회(적치대기) | MES |  |  | MES(PDA) | 이재민M | 자재 LOT을 스캔하여 정보를 조회한다 |  |  | 재고정보 |  | 1. LOT의 정보를 확인함 | OK
WM창고입고 (검수이상) |  | 입고현황조회 |  |  |  | MES(UI) | 이재민M | 단계별로 입고현황조회 한다. |  |  | 입고정보 |  | 1. 입고현황이 단계별로 반영되어야 함 | OK
※ 라벨 발행 기능 : 낱개/파렛트 구분 발행이 되어야 한다.
※ 수입검사 현황 조회 : 상태별 조회 기능 필요(진행 중/완료 등)
※ 반품 프로세스 정립 필요 : 기타출고에서 입고정보와 맵핑 필요
ㄴ QA협의 진행중
※ 수입검사 현황 조회 화면에서 결재 관련 프로세스 가능한 것인지? (조회 관련해서도 조건 정상적으로 걸리지 않는 것 같음)
라벨 발행 기능은 테스트 내용에서 제외 되어 있음
입고 진행 현황 화면에서 보고자 하는 기준 명확히 정의
Note on E5: dane.jung: 화면ID 넣을 것
Note on M7: dane.jung: 전일이라도 미리 정의할 것. 관련된 아이템마스터 설정 등 기준정보 확인 사전 필요함
Note on O66: dane.jung:상황이 안되어 미수행하면 SKIP하고 사유 기록할 것. 추후에 별도 일정으로 꼭 수행해야함
Note on O67: dane.jung:상황이 안되어 미수행하면 SKIP하고 사유 기록할 것. 추후에 별도 일정으로 꼭 수행해야함
Note on O68: dane.jung:상황이 안되어 미수행하면 SKIP하고 사유 기록할 것. 추후에 별도 일정으로 꼭 수행해야함
Note on O69: dane.jung:상황이 안되어 미수행하면 SKIP하고 사유 기록할 것. 추후에 별도 일정으로 꼭 수행해야함
Note on O70: dane.jung:상황이 안되어 미수행하면 SKIP하고 사유 기록할 것. 추후에 별도 일정으로 꼭 수행해야함
Note on O74: dane.jung:상황이 안되어 미수행하면 SKIP하고 사유 기록할 것. 추후에 별도 일정으로 꼭 수행해야함
Note on O77: dane.jung:상황이 안되어 미수행하면 SKIP하고 사유 기록할 것. 추후에 별도 일정으로 꼭 수행해야함

## MES_002_재고 관리
Home
통합테스트 시나리오 (■1차 □2차)
부문 |  |  |  | MES_재고 관리 |  |  |  | 시나리오 ID | MES_002 |  | 시나리오명 |  | 재고 관리 | 작성자
시나리오
테스트그룹 | 테스트 ID | 테스트명 | 시스템 | 화면 ID | 화면명 | 디바이스 | 수행담당자 | 수행절차 | 관련 프로그램 | 관련 인터페이스 | 주요 데이터 | 테스트 데이터 | 점검항목/예상결과 | 테스트 결과 | 완료일자 | 비고
셀간자재이동(1공장) |  | 셀재고조회 | MES |  | 재고조회 | 키오스크(OI) | 이재민M | 자재이동시킬 2셀의 재고를 확인한다. (셀바코드 사전준비 필요함) |  |  | 재고정보 | 품목: From Cell : To Cell : | 이동전 셀의 재고가 정상조회된다. | OK
셀간자재이동(1공장) |  | 셀간자재이동 | MES |  | 창고간자재이동 (왜 셀간이동인데 화면명이 창고간 자재이동인지 궁금함) | 키오스크(OI) | 이재민M | From셀에서 To셀로 재고를 이동한다. |  |  | 자재정보 |  | 셀간자재이동이 정상처리된다. | OK
셀간자재이동(1공장) |  | 셀재고조회 | MES |  | 재고조회 | 키오스크(OI) | 이재민M | 재고를 조회한다 |  |  | 재고정보 |  | 이동후 셀의 재고가 정상조회된다. | OK
셀간자재이동(2공장) |  | 셀재고조회 | MES |  | 재고조회 | PC(UI) | 이재민M | 자재이동시킬 2셀의 재고를 확인한다. (셀바코드 사전준비 필요함) |  |  | 재고정보 | 품목: From Cell : To Cell : | 이동전 셀의 재고가 정상조회된다. | OK
셀간자재이동(2공장) |  | 셀간자재이동 | MES |  | 창고간자재이동 (왜 셀간이동인데 화면명이 창고간 자재이동인지 궁금함) | PDA | 이재민M | From셀에서 To셀로 재고를 이동한다. |  |  | 자재정보 |  | 셀간자재이동이 정상처리된다. | OK
셀간자재이동(2공장) |  | 셀재고조회 | MES |  | 재고조회 | PC(UI) | 이재민M | 재고를 조회한다 |  |  | 재고정보 |  | 이동후 셀의 재고가 정상조회된다. | OK
팔레트분할(2공장) |  | 팔레트조회 | MES |  | 팔레트조회(?) | 키오스크(OI) | 이재민M | 분할할 팔레트의 정보를 조회한다. |  |  | 팔레트정보 |  |  | OK |  | 완제품 팔레트를 해체, 구성이 필요.
팔레트분할(2공장) |  | 팔레트분할 | MES |  | 팔레트분할 | 키오스크(OI) | 이재민M | 팔레트를 분할한다. |  |  | 팔레트정보 |  |  | OK
팔레트분할(2공장) |  | 팔레트조회 | MES |  | 팔레트조회(?) | 키오스크(OI) | 이재민M | 분할완료한 팔레트의 정보를 조회한다. |  |  | 팔레트정보 |  |  | OK
팔레트병합(2공장) |  | 팔레트조회 | MES |  | 팔레트조회(?) | 키오스크(OI) | 이재민M | 병합할 팔레트의 정보를 조회한다. |  |  | 팔레트정보 |  |  | OK
팔레트병합(2공장) |  | 팔레트병합 | MES |  | 팔레트병합 | 키오스크(OI) | 이재민M | 팔레트를 병합한다. |  |  | 팔레트정보 |  |  | OK
팔레트병합(2공장) |  | 팔레트조회 | MES |  | 팔레트조회(?) | 키오스크(OI) | 이재민M | 병합할 팔레트의 정보를 조회한다. |  |  | 팔레트정보 |  |  | OK
기타입고 (2공장) |  | 재고조회(ERP) | ERP |  | 재고조회 | PC | 이재민M | ERP의 재고를 조회한다. |  |  | 기타입고정보 | 품목: 기타입고수량: 기타입고셀(ERP창고): |  | OK
기타입고 (2공장) |  | 재고조회(MES) | MES |  | 재고조회 | PC(UI) | 이재민M | 기타입고할 창고의 재고를 조회한다. | [5 empty] | OK |  | mes내 생성한 자재 코드로 기타입고한 재고가 재고조회에서 상세 조회가 되지 않음.
기타입고 (2공장) |  | 기타입고 | MES |  | 기타입고 | 키오스크(OI) | 이재민M | 기타입고를 하고 라벨을 발행한다. | [5 empty] | OK
기타입고 (2공장) |  | 재고조회(MES) | MES |  | 재고조회 | PC(UI) | 이재민M | 기타입고한 창고의 재고를 조회한다. | [5 empty] | OK
기타입고 (2공장) |  | ( MES→ERP) 기타입고정보 | EAI |  |  | IF | 전종필(미라콤) | MES에서 생성된 ERP 기타입고정보가 규격에 맞게 생성되었고 ERP에 전달된다. |  |  | 기타입고정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | Skip
기타입고 (2공장) |  | 재고조회(ERP) | ERP |  |  | ERP | 이재민M | ERP에 기타입고정보가 생성되었는지 조회함(재고) |  |  | 기타입고정보 |  | 1. 기타입고수량 정상반여확인(불량입고) | Skip
기타출고 (WM창고) |  | 재고조회(ERP) | ERP |  | 재고조회 | PC | 이재민M | ERP의 재고를 조회한다. |  |  | 기타입고정보 | 품목: 기타입고수량: 기타입고셀(ERP창고): |  | OK
기타출고 (WM창고) |  | 재고조회(MES) | MES |  | 재고조회 | PC(UI) | 이재민M | 기타출고할 창고의 재고를 조회한다. | [5 empty] | OK
기타출고 (WM창고) |  | 기타출고 | MES |  | 기타출고 | 키오스크(OI) | 이재민M | 기타출고를한다. | [5 empty] | OK |  | 보류수량 컬럼 추가. 제조일자 포맷 변경
기타출고 (WM창고) |  | 재고조회(MES) | MES |  | 재고조회 | PC(UI) | 이재민M | 기타출고한 창고의 재고를 조회한다. | [5 empty] | OK |  | 기타입/출고 현황 필요.
기타출고 (WM창고) |  | ( MES→ERP) 기타출고정보 | EAI |  |  | IF | 전종필(미라콤) | MES에서 생성된 ERP 기타출고정보가 규격에 맞게 생성되었고 ERP에 전달된다. |  |  | 기타출고정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | Skip
기타출고 (WM창고) |  | 재고조회(ERP) | ERP |  |  | ERP | 이재민M | ERP에 기타출고정보가 생성되었는지 조회함(재고) |  |  | 기타출고정보 |  | 1. 기타츨고수량 정상반여확인(불량입고) | Skip
공장간이송(WM→2공장) |  | WM재고조회 | MES |  | 재고조회 | PC(UI) | 이재민M | 이송출고할 원자재 재고를 조회한다. |  |  | 이송정보 | 품목,수량: FROM 공장 : TO 공장 : |  | OK
공장간이송(WM→2공장) |  | 이송지시생성 | MES |  | 이송지시생성 | PC(UI) | 이재민M | 이송지시를 생성한다. |  |  | 이송정보 |  |  | OK
공장간이송(WM→2공장) |  | 이송지시서출력 | MES |  | 이송지시생성 | PC(UI) | 이재민M | 생성한 이송지시서를 출력한다. |  |  | 이송정보 |  |  | OK |  | 이송지시서 출력기능 점검 필요 도급사가 이송지시 기능 사용시 이송지시생성 버튼 숨김처리
공장간이송(WM→2공장) |  | 자재/제품이송출고 | MES |  | 이송출고 | 키오스크(OI) | 이재민M | 바코드를 스캔하여 이송출고를 처리한다. |  |  | 이송정보 |  |  | OK |  | 할당한 재고들을 할당 해제 기능이 필요.
공장간이송(WM→2공장) |  | WM재고조회 | MES |  | 재고조회 | PC(UI) | 이재민M | 이송출고한 후 재고를 조회한다. |  |  | 이송정보 |  | 재고반영 | OK
공장간이송(WM→2공장) |  | 천안2공장공장전환 | MES |  |  | PC(UI) | 이재민M | 공장을 천안2공장으로 전환한다. |  |  | 이송정보 |  |  | OK
공장간이송(WM→2공장) |  | 천안2공장재고조회 | MES |  | 재고조회 | PC(UI) | 이재민M | 이송입고전 재고를 조회한다. |  |  | 이송정보 |  | 재고반영 | OK
공장간이송(WM→2공장) |  | 자재/제품이송입고 | MES |  | 이송입고 | 키오스크(OI) | 이재민M | 이송입고처리를 한다. |  |  | 이송정보 |  |  | OK
공장간이송(WM→2공장) |  | 천안2공장재고조회 | MES |  | 재고조회 | PC(UI) | 이재민M | 이송입고처리한 재고를 조회한다.(수입검사는?) |  |  | 이송정보 |  |  | OK
공장간이송(WM→2공장) |  | ( MES→ERP)플랜트간이동정보 | EAI |  | IF | IF | 전종필(미라콤) | MES에서 생성된 ERP 기타출고정보가 규격에 맞게 생성되었고 ERP에 전달된다. |  |  | 이송정보 |  | 1. 필수 항목, 길이 확인 | OK
공장간이송(WM→2공장) |  | 재고조회(ERP) | ERP |  | IF | ERP | 이재민M | ERP에 기타출고정보가 생성되었는지 조회함(재고) |  |  | 이송정보 |  | 1. 이송수량 정상반여확인(불량입고) | OK
공장간이송(WM→2공장) |  | 이송출고현황조회 | MES |  | 이송현황 | PC(UI) | 이재민M | 단계별로 이송출고 현황을 조회한다. |  |  | 이송정보 |  |  | OK
공장간이송(WM→2공장)-취소 |  | 이송지시생성 | MES |  | 이송지시생성 | PC(UI) | 이재민M | 이송지시를 생성한다. |  |  | 이송정보 |  |  | OK
공장간이송(WM→2공장)-취소 |  | 이송지시서출력 | MES |  | 이송지시생성 | PC(UI) | 이재민M | 생성한 이송지시서를 출력한다. |  |  | 이송정보 |  |  | OK
공장간이송(WM→2공장)-취소 |  | 이송지시서취소 | MES |  | 이송지시취소 | PC(UI) | 이재민M | 생성한 이송지시를 취소한다. - 이미 일부 출고(피킹?)한 경우 |  |  | 이송정보 |  | 출고(피킹)한 경우 취소가 안되어야 함(?) | OK
공장간이송(WM→2공장)-취소 |  | 이송지시서회수/파기 | MES |  | 이송지시서페기 | 현장 | 이재민M | 배포된 이송지시서를 회수 또는 페기한다. |  |  | 이송정보 |  |  | OK
고객사작성(백업) | MES_002_ MM_001 | 창고간 재고 이동 항목 조회 |  |  | 창고간 재고 이동 | 키오스크 |  | 창고간 재고 이동이 가능한 항목들을 조회한다. |  |  | 창고별 재고 정보 |  | 1. 조회 조건에 해당되는 창고별 재고 정보들이 조회 되는지 점검
고객사작성(백업) | MES_002_ MM_002 | 창고간 재고 이동 확정 (ULD 기준) |  |  | 창고간 재고 이동 | 키오스크 |  | 메안 창에서 창고간 이동할 재고를 항목들을 선택하고 변경ZONE, 변경CELL 입력 후 재고 이동 버튼을 눌러 재고를 이동 처리를 한다.(ULD 단위) |  |  | ULD 기준 재고 정보 |  | 1. 이동 대상 재고들의 위치가 선택한 CELL의 위치로 정상 변경 되는지 점검 |  |  | ex) R-R-R1 > R-R-Q10
고객사작성(백업) | MES_002_ MM_003 | 창고간 재고 이동 확정 (생산 Lot 단위 기준) |  |  | 창고간 재고 이동 | 키오스크 |  | 창고간 이동할 재고의 상세 버튼을 눌러 생산 Lot 단위 이동 Pop-up 화면을 띄운 후 이동할 Lot 단위 재고 선택 및 이동할 목적지 CELL 정보 입력 후 재고 이동 처리한다. |  |  | 생산 Lot 단위 재고 정보 |  | 1. 생산 Lot 단위 기준으로 창고간 이동을 적용한 재고들의 위치가 정상 변경 되는지 점검 |  |  | ex) R-R-R1 > R-R-Q10
고객사작성(백업) | MES_002_ MM_004 | 창고간 재고 이동 항목 조회 |  |  | 창고간 재고 이동 | PDA |  | 창고간 재고 이동이 가능한 항목들을 조회한다. |  |  | 창고별 재고 정보 |  | 1. 조회 조건에 해당되는 창고별 재고 정보들이 조회 되는지 점검
고객사작성(백업) | MES_002_ MM_005 | 창고간 재고 이동 확정 (ULD 기준) |  |  | 창고간 재고 이동 | PDA |  | 메안 창에서 창고간 이동할 재고를 항목들을 선택하고 목적지CELL 입력 후 재고 이동 버튼을 눌러 재고를 이동 처리를 한다.(ULD 단위) |  |  | ULD 기준 재고 정보 |  | 1. 이동 대상 재고들의 위치가 선택한 CELL의 위치로 정상 변경 되는지 점검 |  |  | ex) R-R-R1 > R-R-Q10 | ULD 기준으로 전체가 옮겨지지 않는 것 같음 (내부 생산 Lot 단위는 전체 이동함) ULD 기준 계산이 정상적으로 되지 않는 것 같음 (수량 뻥튀기 됨)
고객사작성(백업) | MES_002_ MM_006 | 창고간 재고 이동 확정 (생산 Lot 단위 기준) |  |  | 창고간 재고 이동 | PDA |  | 창고간 이동할 재고의 상세 버튼을 눌러 생산 Lot 단위 이동 Pop-up 화면을 띄운 후 이동할 Lot 단위 재고 선택 및 이동할 목적지 CELL 정보 입력 후 재고 이동 처리한다. |  |  | 생산 Lot 단위 재고 정보 |  | 1. 생산 Lot 단위 기준으로 창고간 이동을 적용한 재고들의 위치가 정상 변경 되는지 점검 |  |  | ex) R-R-R1 > R-R-Q10
고객사작성(백업) | MES_002_ MM_007 | 재고 조정 |  |  | 재고 조정 | PC UI |  | 재고 조정 화면 기능이 어떤 내용인지 확인 필요 생산 Lot이 하나인 경우만 재고 조정이 가능한 것인지? 재고 조정에 대한 기능 명확히 필요 |  |  | 재고 데이터 |  | 1. 재고 데이터 조정 후 재고 수량이 정상적으로 반영이 되는지 점검
고객사작성(백업) | MES_002_ MM_008 | 재고 실사 |  |  | 재고 실사 | PC UI |  | 재고 실사 관련 내용 작성
고객사작성(백업) | MES_002_ MM_009 | 공장간 재고 이동 지시 |  |  | 공장간 재고 이동 | PC UI |  | 공장간 재고 이동 내용 작성 | [8 empty] | 공장간 재고 이동의 경우 수입 검사 하는지 확인 필요
창고가 자재 이동은 원포기준으로만 이동
피킹 관련

## MES_003_생산 계획
Home
통합테스트 시나리오 (■1차 □2차)
부문 |  |  |  | MES_생산 계획 |  |  |  | 시나리오 ID | MES_003 |  | 시나리오명 |  | 생산 계획 관리 | 작성자
시나리오
테스트그룹 | 테스트 ID | 테스트명 | 시스템 | 화면 ID | 화면명 | 디바이스 | 수행담당자 | 수행절차 | 관련 프로그램 | 관련 인터페이스 | 주요 데이터 | 테스트 데이터 | 점검항목/예상결과 | 테스트 결과 | 완료일자 | 비고
생산계획(1공장) |  | BOM생성 | ERP |  |  | PC(ERP) | 김수환D | ERP에서 생산계획에 해당하는 BOM을 생성/수정한다. |  | BOM |  | 공장: 1공장 : 생산계획일 : 생산계획제품: |  | Y |  |  | BOM에 동일 자재가 있을 수 있다. MES에 인터페이스 받을 당시에는 수량을 합산한다 BOM 기준수량은 초과 못한다. MES 기준수량 옆에 실재 설정 수량을 보여준다.
생산계획(1공장) |  | ( ERP→MES)BOM전송 | EAI |  |  |  | 전종필 | BOM이 MES로 전달된다. | [5 empty] | Y
생산계획(1공장) |  | BOM생성(MES) | MES |  |  |  | 신욱연 | BOM 생성을 확인한다. | [5 empty] | Y |  |  | BOM순번 설정에서 그룹에 자재를 추가할 때 기본으로 전체 수량을 넣어준다. 수량입력 불편. 제품BOM정보 수정되면, BOM 순번 정보는 삭제. BOM순번 설정에서 대표반제품에 묶인 반제품들은 순번설정을 모 품목의 설정을 가져오도록 해보기
생산계획(1공장) |  | BOM을 조회한다.(MES) | MES |  |  |  | 김수환D | BOM을 조회한다. | [5 empty] | Y
생산계획(1공장) |  | 자제제품설정 | MES |  |  |  | 김수환D | 자제제품설정의 MES관리 속성을 설정한다. | [5 empty] | Y
생산계획(1공장) |  | 대표반제품설정 | MES |  |  |  | 김수환D | 대표반제품을 설정한다. | [5 empty] | Y |  |  | 반제품 목록에 대표반제품도 포함 시키도록
생산계획(1공장) |  | ERP생산계획업로드 | ERP |  |  | PC(ERP) | 김수환D | ERP에서생산계획을 업로드한다. | [5 empty] | Y
생산계획(1공장) |  | ERP생산계획업로드 | ERP |  |  | PC(ERP) | 김수환D | ERP에서생산계획을 업로드한다. | [5 empty] | Y
생산계획(1공장) |  | ( ERP→MES)생산계획전송 | EAI |  |  | EAI | 전종필 | 업로드한 생산계획이 EAI를 통해 MES에 전달된다. |  | 생산계획 |  |  |  | Y
생산계획(1공장) |  | 생산계획정보생성(MES) | EAI |  |  | BATCH | 신욱연 | MES의 생산계획정보가 생성된다. | [5 empty] | Y
생산계획(1공장) |  | ERP생산계획정보수정 | ERP |  |  | PC(ERP) | 김수환D | ERP의 생산계획정보를 수정한다.(수정상황 테스트용) | [5 empty] | Y
생산계획(1공장) |  | ( ERP→MES)생산계획변경정보전송 | EAI |  |  | EAI | 전종필 | 수정된 생산계획이 EAI를 통해 MES에 전달된다. |  | 생산계획 |  |  |  | Y
생산계획(1공장) |  | 생산계획정보수정반영(MES) | MES |  |  | BATCH | 신욱연 | 수정된 생산계획이 MES의 생산계획에 반영된다. | [5 empty] | Y |  |  | UMODE:D, UMODE:C 동시에 내려올 때 순서협의필요
생산계획(1공장) |  | 생산계획확정 | MES |  | 생산계획확정 | Pc(UI) | 김수환D | MES에서 생산계획을 확정한다. | [5 empty] | Y |  |  | 컬럼 순서 변경
생산계획(1공장) |  | ERP생산계획정보수정 | ERP |  |  | PC(ERP) | 김수환D | ERP에서 생산계획을 수정한다.(상태확인 테스트용) | [5 empty] | Y
생산계획(1공장) |  | ( ERP→MES→ERP)생산계획상태정보조회 | EAI |  |  | EAI | 전종필 | ERP에서 MES의 상태를 확인한다. |  | 생산계획상태 |  |  |  | Y
생산계획(1공장) |  | ERP생산계획정보수정불가 | ERP |  |  | PC(ERP) | 김수환D | MES에서 확정 되었기 때문에 ERP에서는 수정되지 않는다. | [5 empty] | Y
생산계획(2공장) |  | BOM생성 | ERP |  |  | PC(ERP) | 맹주호M | ERP에서 생산계획에 해당하는 BOM을 생성/수정한다. |  | BOM |  |  |  | Y |  |  | SAP에서 BOM정보가 변경시에 하위제품을 포함한 모제품의 BOM을 받는다
생산계획(2공장) |  | ( ERP→MES)BOM전송 | EAI |  |  |  | 전종필 | BOM이 MES로 전달된다. | [5 empty] | Y
생산계획(2공장) |  | BOM생성(MES) | MES |  |  |  | 신욱연 | BOM 생성을 확인한다. | [5 empty] | Y
생산계획(2공장) |  | BOM을 조회한다.(MES) | MES |  |  |  | 맹주호M | BOM을 조회한다. | [5 empty] | Y
생산계획(2공장) |  | 자제제품설정 | MES |  |  |  | 맹주호M | 자제제품설정의 MES관리 속성을 설정한다. | [5 empty] | Y
생산계획(2공장) |  | 대표반제품설정 | MES |  |  |  | 맹주호M | 대표반제품을 설정한다. | [5 empty] | Y
생산계획(2공장) |  | ERP생산계획업로드 | ERP |  |  | PC(ERP) | 맹주호M | ERP에서생산계획을 업로드한다. | [5 empty] | Y
생산계획(2공장) |  | ( ERP→MES)생산계획전송 | EAI |  |  | EAI | 전종필 | 업로드한 생산계획이 EAI를 통해 MES에 전달된다. |  | 생산계획 |  | 공장: 2공장 : 생산계획일 : 생산계획제품: |  | Y
생산계획(2공장) |  | 생산계획정보생성(MES) | EAI |  |  | BATCH | 신욱연 | MES의 생산계획정보가 생성된다. | [5 empty] | Y
생산계획(2공장) |  | ERP생산계획정보수정 | ERP |  |  | PC(ERP) | 맹주호M | ERP의 생산계획정보를 수정한다.(수정상황 테스트용) | [5 empty] | Y
생산계획(2공장) |  | ( ERP→MES)생산계획변경정보전송 | EAI |  |  | EAI | 전종필 | 수정된 생산계획이 EAI를 통해 MES에 전달된다. |  | 생산계획 |  |  |  | Y
생산계획(2공장) |  | 생산계획정보수정반영(MES) | MES |  |  | BATCH | 신욱연 | 수정된 생산계획이 MES의 생산계획에 반영된다. | [5 empty] | Y
생산계획(2공장) |  | 생산계획확정 | MES |  | 생산계획확정 | Pc(UI) | 맹주호M | MES에서 생산계획을 확정한다. | [5 empty] | Y
생산계획(2공장) |  | ERP생산계획정보수정 | ERP |  |  | PC(ERP) | 맹주호M | ERP에서 생산계획을 수정한다.(상태확인 테스트용) | [5 empty] | Y
생산계획(2공장) |  | ( ERP→MES→ERP)생산계획상태정보조회 | EAI |  |  | EAI | 전종필 | ERP에서 MES의 상태를 확인한다. |  | 생산계획상태 |  |  |  | Y
생산계획(2공장) |  | ERP생산계획정보수정불가 | ERP |  |  | PC(ERP) | 맹주호M | MES에서 확정 되었기 때문에 ERP에서는 수정되지 않는다. | [5 empty] | Y
고객사작성(백업) | MES_003_ PP_001 | 생산 계획 조회 |  |  | 생산 계획 확정 | PC UI |  | SAP에서 수립된 생산 계획들을 MES에서 조회한다. |  | 생산계획 I/F | 생산 계획 데이터 |  | 1. SAP에 등록 되어 있는 생산 계획들이 조회 조건에 맞도록 정상 조회 되는지 점검
고객사작성(백업) | MES_003_ PP_002 | 생산 계획 확정 및 취소 |  |  | 생산 계획 확정 | PC UI |  | 조회된 생산 계획들을 선택하여 생산 계획 확정 버튼을 눌러 계획을 확정 처리한다. 확정 후 확정된 생산 계획 확정 취소 버튼을 눌러 계획 확정을 취소한다. |  |  | 생산 계획 데이터 |  | 1. 확정한 생산 계획이 "생성" 상태에서 "확정" 상태로 정상 변경 되는지 점검 2. "확정" 상태인 생산 계획이 "취소" 상태로 정상 변경 되는지 점검
고객사작성(백업) | MES_003_ PP_003 | 작업지시 발행 후 생산 계획 확정 취소 |  |  | 생산 계획 확정 | PC UI |  | 생산 계획이 "확정"되고 작업 지시가 이미 이루어진 생산 계획을 선택 후 "확정 취소" 버튼을 눌러 상태 변경을 확인한다. |  |  | 작업지시 데이터 생산 계획 데이터 |  | 1. 작업 지시가 이루어진 생산 계획은 "확정 취소"가 정상적으로 반영 되지 않는 Alert 메시지가 뜨는지 점검
고객사작성(백업) | MES_003_ PP_004 | 생산 계획 변경 반영 |  |  | 생산 계획 확정 | PC UI |  | SAP에서 생산 계획을 수정하고 MES에서 수정된 생산 계획이 반영 되는지 확인한다. |  | 생산계획 I/F | 생산 계획 데이터 |  | 1. SAP에서 수정한 생산 계획이 원하는대로 변경되어 정상 반영 되는지 점검
고객사작성(백업) | MES_003_ PP_005 | 실험 생산 계획 생성 |  |  | 생산 계획 확정 | PC UI |  | "실험생산 계획 생성" 버튼을 눌러 정규 생산 계획이 아닌 실험에 의한 생산 계획을 생성한다. |  |  | 생산 계획 데이터 |  | 1. 정규 생산 계획과 구분이 되어 실험 생산 계획이 정상적으로 등록 되는지 점검
고객사작성(백업) | MES_003_ PP_006 | 실험 생산 계획 확정 및 취소 |  |  | 생산 계획 확정 | PC UI |  | 조회된 생산 계획들을 중 실험생산 유형의 계획을 선택하여 생산 계획 확정 버튼을 눌러 계획을 확정 처리한다. 확정 후 확정된 생산 계획 확정 취소 버튼을 눌러 계획 확정을 취소한다. |  |  | 생산 계획 데이터 |  | 1. 확정한 생산 계획이 "생성" 상태에서 "확정" 상태로 정상 변경 되는지 점검 2. "확정" 상태인 생산 계획이 "취소" 상태로 정상 변경 되는지 점검
고객사작성(백업) | MES_003_ PP_007 | 작업지시 발행 후 실험생산 계획 확정 취소 |  |  | 생산 계획 확정 | PC UI |  | 생산 계획이 "확정"되고 작업 지시가 이미 이루어진 생산 계획을 선택 후 "확정 취소" 버튼을 눌러 상태 변경을 확인한다. |  |  | 작업지시 데이터 생산 계획 데이터 |  | 1. 작업 지시가 이루어진 생산 계획은 "확정 취소"가 정상적으로 반영 되지 않는 Alert 메시지가 뜨는지 점검
고객사작성(백업) | MES_003_ PP_008 | 생산 계획 변경 이력 확인 |  |  | 생산 계획 확정 | PC UI |  | 변경 이력을 조회할 생산 계획 Row를 포커싱 하고 "생산계획이력" 버튼을 눌러 이력 내용을 확인한다. |  |  | 생산계획 이력 데이터 |  | 1. 생산 계획 "생성", "확정", "취소" 등 상태에 따른 변경 이력이 정상적으로 조회 되는지 점검
고객사작성(백업) | MES_003_ PP_009 | 생산 계획 조회 및 다운로드 |  |  | 생산 계획 조회 | PC UI |  | 계획일, 품목 기준으로 생산 계획을 조회한다. |  |  | 생산 계획 데이터 |  | 1. "생성", "확정" 등 생성 되어 있는 생산 계획 내용들이 일자별, 품목별 기준으로 정상 조회 되는지 점검 |  |  |  | 계획 상태에 대해서는 표시할 필요가 없는지? 조회 조건 포함
실험 생사 계획 외에 정규로 생산 계획 추가 해야 하는 경우는 없는지?

## (OLD)MES_003_생산 계획
Home
통합테스트 시나리오 (■1차 □2차)
부문 |  | MES_생산 계획 |  |  | 시나리오 ID | MES_003 |  | 시나리오명 | 생산 계획 관리 | 작성자
시나리오
테스트 ID | 테스트명 | 화면 ID | 화면명 | 디바이스 | 수행절차 | 관련 프로그램 | 관련 인터페이스 | 주요 데이터 | 점검항목/예상결과 | 테스트 결과 | 완료일자 | 비고
MES_003_ PP_001 | 생산 계획 조회 |  | 생산 계획 확정 | PC UI | SAP에서 수립된 생산 계획들을 MES에서 조회한다. |  | 생산계획 I/F | 생산 계획 데이터 | 1. SAP에 등록 되어 있는 생산 계획들이 조회 조건에 맞도록 정상 조회 되는지 점검 | OK
MES_003_ PP_002 | 생산 계획 확정 및 취소 |  | 생산 계획 확정 | PC UI | 조회된 생산 계획들을 선택하여 생산 계획 확정 버튼을 눌러 계획을 확정 처리한다. 확정 후 확정된 생산 계획 확정 취소 버튼을 눌러 계획 확정을 취소한다. |  |  | 생산 계획 데이터 | 1. 확정한 생산 계획이 "생성" 상태에서 "확정" 상태로 정상 변경 되는지 점검 2. "확정" 상태인 생산 계획이 "취소" 상태로 정상 변경 되는지 점검 | OK
MES_003_ PP_003 | 작업지시 발행 후 생산 계획 확정 취소 |  | 생산 계획 확정 | PC UI | 생산 계획이 "확정"되고 작업 지시가 이미 이루어진 생산 계획을 선택 후 "확정 취소" 버튼을 눌러 상태 변경을 확인한다. |  |  | 작업지시 데이터 생산 계획 데이터 | 1. 작업 지시가 이루어진 생산 계획은 "확정 취소"가 정상적으로 반영 되지 않는 Alert 메시지가 뜨는지 점검 | OK
MES_003_ PP_004 | 생산 계획 변경 반영 |  | 생산 계획 확정 | PC UI | SAP에서 생산 계획을 수정하고 MES에서 수정된 생산 계획이 반영 되는지 확인한다. |  | 생산계획 I/F | 생산 계획 데이터 | 1. SAP에서 수정한 생산 계획이 원하는대로 변경되어 정상 반영 되는지 점검 | OK
MES_003_ PP_005 | 실험 생산 계획 생성 |  | 생산 계획 확정 | PC UI | "실험생산 계획 생성" 버튼을 눌러 정규 생산 계획이 아닌 실험에 의한 생산 계획을 생성한다. |  |  | 생산 계획 데이터 | 1. 정규 생산 계획과 구분이 되어 실험 생산 계획이 정상적으로 등록 되는지 점검 | OK
MES_003_ PP_006 | 실험 생산 계획 확정 및 취소 |  | 생산 계획 확정 | PC UI | 조회된 생산 계획들을 중 실험생산 유형의 계획을 선택하여 생산 계획 확정 버튼을 눌러 계획을 확정 처리한다. 확정 후 확정된 생산 계획 확정 취소 버튼을 눌러 계획 확정을 취소한다. |  |  | 생산 계획 데이터 | 1. 확정한 생산 계획이 "생성" 상태에서 "확정" 상태로 정상 변경 되는지 점검 2. "확정" 상태인 생산 계획이 "취소" 상태로 정상 변경 되는지 점검 | OK
MES_003_ PP_007 | 작업지시 발행 후 실험생산 계획 확정 취소 |  | 생산 계획 확정 | PC UI | 생산 계획이 "확정"되고 작업 지시가 이미 이루어진 생산 계획을 선택 후 "확정 취소" 버튼을 눌러 상태 변경을 확인한다. |  |  | 작업지시 데이터 생산 계획 데이터 | 1. 작업 지시가 이루어진 생산 계획은 "확정 취소"가 정상적으로 반영 되지 않는 Alert 메시지가 뜨는지 점검 | OK
MES_003_ PP_008 | 생산 계획 변경 이력 확인 |  | 생산 계획 확정 | PC UI | 변경 이력을 조회할 생산 계획 Row를 포커싱 하고 "생산계획이력" 버튼을 눌러 이력 내용을 확인한다. |  |  | 생산계획 이력 데이터 | 1. 생산 계획 "생성", "확정", "취소" 등 상태에 따른 변경 이력이 정상적으로 조회 되는지 점검 | OK
MES_003_ PP_009 | 생산 계획 조회 및 다운로드 |  | 생산 계획 조회 | PC UI | 계획일, 품목 기준으로 생산 계획을 조회한다. |  |  | 생산 계획 데이터 | 1. "생성", "확정" 등 생성 되어 있는 생산 계획 내용들이 일자별, 품목별 기준으로 정상 조회 되는지 점검 | OK |  |  | 계획 상태에 대해서는 표시할 필요가 없는지? 조회 조건 포함
실험 생사 계획 외에 정규로 생산 계획 추가 해야 하는 경우는 없는지?

## MES_004_작업 지시
Home
통합테스트 시나리오 (■1차 □2차)
부문 |  | MES_작업 지시 |  |  | 시나리오 ID | MES_004 |  | 시나리오명 | 작업 지시 관리 | 작성자
시나리오
테스트 ID | 테스트명 | 화면 ID | 화면명 | 디바이스 | 수행절차 | 관련 프로그램 | 관련 인터페이스 | 주요 데이터 | 점검항목/예상결과 | 테스트 결과 | 완료일자 | 비고
MES_004_ PP_001 | 작업지시 목록 조회 |  | 작업지시 확정 | PC UI | 생산계획 일자 등 조회 조건들을 기준으로 확정된 생산 계획들을 조회힌다. |  |  | 생산 계획 데이터 | 1. 생산 계획 일자 등 조회 조건에 맞는 생산계획 목록이 조회 되는지 점검 2. 생산 계획 상태가 확정이 아닌 계획들이 있는지 점검 (계획 확정 건들만 존재해야함) | OK
MES_004_ PP_002 | 대표 반제품 코드 반영 |  | 작업지시 확정 | PC UI | 대표반제품으로 등록 되어 있는 자재코드들의 경우 대표반제품코드가 반영이 되어 표시 되는지 확인한다. |  |  | 생산 계획 데이터 | 1. 기준정보에 대표 반제품으로 등록 되어 있는 경우 대표 반제품 컬럼에 해당 제품이 표시 되면서 정상 반영이 되는지 확인 | OK
MES_004_ PP_003 | 반제품 작업지시 (배합) |  | 작업지시 확정 | PC UI | 생산계획 목록에서 반제품을 선택하여 "라인", "설비" 입력 후 "배치작업지시 생성" 버튼을 눌러 작업지시를 생성한다. |  |  | 작업지시 데이터 | 1. 반제품을 선택하였을 경우 "라인", "설비"가 반제품에 해당하는 목록만 조회 되는지 점검 2. 반제품 Tab이 작업지시 생성할 수 있도록 활성화 되었는지 점검 3. 배치작업지시 생성을 하면 작업지시가 생성인 상태로 정상 생성 되는지 점검 | OK |  | 대표 반제품의 경우와 아닌 경우를 Case 별로 테스트 필요
MES_004_ MM_004 | 작업지시 확정 및 취소 (배합) |  | 작업지시 확정 | PC UI | 작업지시 목록에서 작업을 확정할 작업지시 항목들을 선택하고 "작업지시 확정" 버튼을 눌러 확정 처리한다. 확정 후 작업지시가 취소 가능한 조건일 때 "작업지시확정취소" 버튼을 눌러 작업지시 확정을 취소 처리한다. |  |  | 생산 계획 데이터 | 1. 작업지시가 생성 상태에서 "확정" 상태로 정상 변경 되는지 점검 2. 작업지시가 확정 상태에서 "생성" 상태로 정상 변경 되는지 점검 단, 취소 불가능한 조건의 경우 Alert과 함께 확정 처리 취소가 불가한지 점검 | OK |  | 확정 취소 가능한 조건?
MES_004_ MM_005 | 완제품 작업지시 (포장) |  | 작업지시 확정 | PC UI | 생산계획 목록에서 완제품을 선택하여 "라인", "설비" 입력 후 "작업지시 생성" 버튼을 눌러 작업지시를 생성한다. |  |  | 생산 계획 데이터 | 1. 완제품을 선택하였을 경우 "라인", "설비"가 완제품에 해당하는 목록만 조회 되는지 점검 2. 완제품 Tab이 작업지시 생성할 수 있도록 활성화 되었는지 점검 3. 작업지시 생성을 하면 작업지시가 생성인 상태로 정상 생성 되는지 점검 | OK |  | 라인설정 없이 erp의 MRP번호를 기반으로 진행.
MES_004_ MM_006 | 작업지시 확정 및 취소 (포장) |  | 작업지시 확정 | PC UI | 작업지시 목록에서 작업을 확정할 작업지시 항목들을 선택하고 "작업지시 확정" 버튼을 눌러 확정 처리한다. 확정 후 작업지시가 취소 가능한 조건일 때 "작업지시확정취소" 버튼을 눌러 작업지시 확정을 취소 처리한다. |  |  | 생산 계획 데이터 | 1. 작업지시가 생성 상태에서 "확정" 상태로 정상 변경 되는지 점검 2. 작업지시가 확정 상태에서 "생성" 상태로 정상 변경 되는지 점검 단, 취소 불가능한 조건의 경우 Alert과 함께 확정 처리 취소가 불가한지 점검 | OK |  | 생산계획의 일자를 지켜서 생산을 진행하지 않는다. 내일 생산계획을 오늘 날짜로 진행 가능. BOM 생성시에 단위를 선택 가능하도록 한다.(Kg, g)
MES 자체 작업 지시 내리는 기능? 또는 실험 생산이 아닌 정규 생산 계획을 MES에서 내리는 기능 등
배합 BOM 그룹명 정의 필요 Naming

## MES_005_해동 및 계량
Home
통합테스트 시나리오 (■1차 □2차)
부문 |  | MES_해동 및 계량 |  |  | 시나리오 ID | MES_005 |  | 시나리오명 | 해동 및 계량 관리 | 작성자
시나리오
테스트 ID | 테스트명 | 화면 ID | 화면명 | 디바이스 | 수행절차 | 관련 프로그램 | 관련 인터페이스 | 주요 데이터 | 점검항목/예상결과 | 테스트 결과 | 완료일자 | 비고
MES_005_ MM_001 | 해동 자재 조회 |  | 해동 관리 | 키오스크 | CELL을 선택하는 조회 조건에 해동 관련된 CELL을 선택한다. 조회 버튼을 눌러 불출 및 냉장 창고에 있는 재고들을 조회한다. |  |  | 해동 재고 데이터 | 1. 해동 관련 CELL에 대한 List만 조회 조건에서 찾을 수 있도록 데이터가 표시 되는지 점검 2. 불출 및 냉장 창고에 있는 재고 내역들이 정상적으로 조회되는지 점검
MES_005_ MM_002 | 해동 시작 |  | 해동 관리 | 키오스크 | 해동 자재 목록에서 해동을 시작할 자재들을 선택하고 "확인" 버튼을 눌러 냉장 CELL로 이동 되도록 한다. 해동을 시작한 자재들은 불출 CELL 목록에서는 없어지고 냉장 CELL에서 조회하여 확인한다. |  |  | 해동 재고 데이터 | 1. 해동을 시작한 자재들은 불출 CELL 목록에서 조회 되지 않고 냉장 CELL에서 정상적으로 조회 되는지 점검 2. 해동 시작 시간에 확인 버튼을 누른 시점이 정상적으로 Update 되었는지 점검
MES_005_ MM_003 | 해동 종료 |  | 해동 관리 | 키오스크 | 냉동 CELL 자재 목록을 조회하여 해동을 종료할 자재들을 선택한 후 "확인" 버튼을 눌러 해동을 종료 처리 한다. 해동이 종료된 자재들을 조회 하기 위해 불출 CELL 목록을 조회한다. |  |  | 해동 재고 데이터 | 1. 해동을 종료한 자재들은 냉동 CELL 목록에서 사라지고 불출 CELL 목록에서 정상적으로 조회 되는지 점검 2. 해동 종료 시간에 확인 버튼을 누른 시점이 정상적으로 Update 되었는지 점검
MES_005_ MM_004 | 해동 중복 방지 |  | 해동 관리 | 키오스크 | 이미 해동이 완료된 자재들에 대해서는 다시 해동을 하려고 해도 시작이 되지 않는지 확인한다. |  |  | 해동 재고 데이터 | 1. 이미 해동이 완료된 재고들은 해동을 한번 더 하려고 해도 완료되었다는 Alert을 정상적으로 보여주는지 점검 |  |  |  | 해동이 정상적으로 잘 끝나지 않아 추가 또는 재해동 하는 경우는 없는지?
MES_005_ MM_005 | 해동 자재 조회 |  | 해동 관리 | PDA | 불출 및 냉장 CELL을 선택하고 해동 시작 또는 종료 대상 재고들을 조회한다. |  |  | 해동 재고 데이터 | 1. 해동 CELL별로 해동을 해야하는 재고들의 내역이 정상적으로 조회 되는지 점검
MES_005_ MM_006 | 해동 시작 |  | 해동 관리 | PDA | 불출 CLEL에서 해동할 재고들을 스캔 후 "확인" 버튼을 눌러 해동을 시작한다. |  |  | 해동 재고 데이터 | 1. 해동을 시작한 재고들은 불출 CELL 목록에서 조회되지 않고 냉장 CELL 목록에서 정상 조회되는지 점검 2. 해동 시작 시간이 "확인"을 누른 시점으로 Update 되어 있는지 점검
MES_005_ MM_007 | 해동 종료 |  | 해동 관리 | PDA | 냉장 CELL에서 해동을 종료할 재고들을 스캔 후 "확인" 버튼을 눌러 해동을 종료한다. |  |  | 해동 재고 데이터 | 1. 해동을 종료한 재고들은 냉장 CELL 목록에서 조회되지 않고 불출 CELL 목록에서 정상 조회되는지 점검 2. 해동 종료 시간이 "확인"을 누른 시점으로 Update 되어 있는지 점검
MES_005_ MM_008 | 해동 중복 방지 |  | 해동 관리 | PDA | 이미 해동이 완료된 재고들에 대해서는 다시 해동을 하려고 해도 시작이 되지 않는지 확인한다. |  |  | 해동 재고 데이터 | 1. 이미 해동이 완료된 재고들은 해동을 한번 더 하려고 해도 완료되었다는 Alert을 정상적으로 보여주는지 점검
MES_005_ MM_009 | 해동 현황 조회 |  | 해동 현황 | PC UI | 해동 대상이 되는 재고들에 대해서 CELL별 팔레트 기준 해동 현황을 조회한다. |  |  | 해동 재고 데이터 | 1. 해동 대상 재고들의 상태를 변경하면서 CELL 위치 변경 및 시작, 종료 시간이 정상적으로 Update 되는지 점검
MES_005 MM_010 | 계량 관련 내용 작성
해동 시간 관련해서 기준정보 등록 되어 있는 것 기준으로 알람
유효기간
해동 관리 방법에 대한 정의
해동 전, 해동후 기준 기준일 정의

## MES_006_불출 지시 및 인수
Home
통합테스트 시나리오 (■1차 □2차)
부문 |  | MES_불출 지시 및 인수 |  |  | 시나리오 ID | MES_006 |  | 시나리오명 | 불출 지시 및 인수 관리 | 작성자
시나리오
테스트 ID | 테스트명 | 화면 ID | 화면명 | 디바이스 | 수행절차 | 관련 프로그램 | 관련 인터페이스 | 주요 데이터 | 점검항목/예상결과 | 테스트 결과 | 완료일자 | 비고
MES_006_ MM_001 | 불출 지시 |  | 불출 지시 | PC UI | 작업지시에서 확정된 항목들을 기준으로 불출 요청 목록을 조회한다. |  |  | 작업지시 데이터, BOM 및 재고 데이터 | 1. 작업지시가 확정된 항목들에 대해서 불출요청이 가능하도록 목록이 조회되는지 점검 2. 작업지시가 확정 되지 않은 항목이 조회 되는지 점검 (조회 되면 안됨) | OK |  | 특정 자재만 선 불출되어 자재를 사용할 수 있도록 한다.
MES_006_ MM_002 | 자재 불출 요청 및 확정 |  | 불출 지시 | PC UI | 불출 항목을 기준으로 자재들의 수량들을 자재별, 창고별로 조회한다. 창고별 불출 수량들을 확인 및 수정하고 "확정" 버튼을 눌러 확정한다. |  |  | BOM 및 재고 데이터 | 1. 작업지시 제품 기준으로 등록한 BOM 기준 자재 목록이 정상 생성 되는지 점검 2. 해당 자재들의 창고별 재고 데이터들의 수량이 정상적으로 조회 되는지 점검 3. 불출 항목 상태가 "요청" > "확정"으로 변경 되는지 확인 | OK
MES_006_ MM_003 | 부족 수량 점검 |  | 불출 지시 | PC UI | 불출에 대한 부족 수량이 있는 항목을 선택하고 창고에서 불출하도록 수량을 조정한 후 불출 수량에 대해 확정한다. (부족 수량은 붉은색으로 행 표시됨) |  |  | BOM 및 재고 데이터 | 1. 부족 수량이 있는 경우라도 불출에 대한 수량 확정을 할 수 있는지 점검 2. 부족 수량이 다른 창고에서 불출 되도록 정상 조정 되고나서는 확정 가능한지 점검 3. 불출 수량이 확정되면 불출 지시 항목의 상태가 변경 되는지 점검 | OK |  |  | 부족 수량이 있는 경우라도 불출 가능한지?
MES_006_ MM_004 | 불출 지시 확정 |  | 불출 지시 | PC UI | 불출 수량을 확정한 후 "불출 지시" 버튼을 눌러 불출 지시를 확정한다. |  |  | 작업지시 데이터, 불출 지시 데이터 | 1. 불출 지시를 확정하면 불출에 대한 상태가 "확정" > "오더"로 변경이 되는지 점검 | OK
MES_006_ MM_005 | 실물 불출 |  | 불출 | PDA | 불출 지시 번호를 스캔하고 불출할 항목들을 선택하여 "불출" 버튼을 눌러 실물을 불출 처리한다. |  |  | 불출 지시 데이터 | 1. 불출지시 번호를 스캔하면 불출할 자재 목록이 정상적으로 조회 되는지 점검 2. 불출 버튼을 눌러 불출이 정상적으로 되는지 점검 | OK
MES_006_ MM_006 | 불출 인수(PDA) |  | 불출 인수 | PDA | 불출 지시 번호를 스캔하고 인수할 항목들을 선택하여 "인수" 버튼을 눌러 실물을 인수 처리한다. |  |  | 불출 지시 데이터 | 1. 불출 지시 번호를 스캔하면 인수할 자재 목록이 정상적으로 조회 되는지 점검 2. 인수 버튼을 눌러 인수가 정상적으로 되는지 점검 (창고별 재고 현황 등을 확인) | OK
MES_006_ MM_007 | 불출 인수(키오스크) |  | 불출 인수 | 키오스크 | 불출 지시 번호를 선택하고 인수할 항목들을 선택하여 "인수" 버튼을 눌러 실물을 인수 처리한다. |  |  | 불출 지시 데이터 | 1. 불출 지시 번호를 선택하면 인수할 자재 목록이 정상적으로 조회 되는지 점검 2. 인수 버튼을 눌러 인수가 정상적으로 되는지 점검 (창고별 재고 현황 등을 확인) | OK
MES_006_ MM_008 | 미청구 자재 불출 지시

## MES_007_배합(반제품) 작업
Home
통합테스트 시나리오 (■1차 □2차)
부문 |  | MES_배합(반제품) 작업 |  |  | 시나리오 ID | MES_007 |  | 시나리오명 | 배합(반제품) 생산 및 검사 | 작성자
시나리오
테스트 ID | 테스트명 | 화면 ID | 화면명 | 디바이스 | 수행절차 | 관련 프로그램 | 관련 인터페이스 | 주요 데이터 | 점검항목/예상결과 | 테스트 결과 | 완료일자 | 비고
MES_007_ PP_001 | 배합 작업 항목 조회 |  | 배합작업지시 시작 | 키오스크 | "생산계획선택" 버튼을 눌러 배합 작업을 시작할 생산 계획을 선택한다. |  |  | 생산 계획 데이터 | 1. 해당 생산 계획을 선택하면 배치 단위로 생성된 작업지시 내역들이 배치 목록에 정상적으로 조회 되는지 점검
MES_007_ PP_002 | 배치 시작 및 자재 투입 |  | 배합작업지시 시작 | 키오스크 | 배치 목록 중 작업 시작하고자 하는 배치 목록을 선택하고 투입할 자재들을 스캔하여 입력하거나 "벌크자재투입" 버튼을 눌러 계량한 자재들을 투입 시키는 작업을 진행한다. "배치 시작" 버튼을 눌러 작업을 시작한다. |  |  | 작업지시 데이터 | 1. 배치 작업을 위한 자재들이 정상적으로 투입 처리가 되는지 점검 2. 자재 투입이 완료 되지 않은 경우 작업 시작이 불가한지 점검
MES_007_ PP_003 | 반제품 품질 검사 요청 |  | 배합작업지시 시작 | 키오스크 | 작업 중인 배치를 선택하고 "검사" 버튼을 눌러서 공정 중 검사를 요청한다. |  |  | 품질 검사 데이터 | 1. 품질검사 요청이 정상적으로 처리 되는지 점검
MES_007_ PP_004 | 반제품 품질 검사 요청 조회 |  |  | PC UI | 생산팀에서 품질 검사 요청온 내용을 조회하여 검사 항목들이 조회 되는지 확인한다. |  |  | 품질 검사 데이터 | 1. 품질 검사 요청 항목별 검사 항목들이 정상 조회 되는지 점검
MES_007_ PP_005 | 반제품 품질 검사 결과 입력 |  |  | PC UI | QA팀에서 공정 중 검사 후 데이터들을 항목별로 입력하여 적합/부적합 판정을 진행한다. |  |  | 품질 검사 데이터 | 1. 품질 검사 결과를 정상적으로 입력 가능한지 점검 2. 결과 입력 후 상/하한 값에 의한 적합/부적합 판정이 정상적으로 되는지 점검
MES_007_ PP_006 | 배치 종료 및 멸균 시작 |  | 배합작업지시 시작 | PC UI | 공정 중 검사까지 끝나고 배치 작업이 완료 되면 "배치 종료" 버튼을 눌러 배치 작업을 종료한다. "멸균 시작" 버튼을 눌러서 멸균 작업을 시작한다. |  |  | 작업지시 데이터 | 1. "배치 종료" 버튼을 눌리면 배치 종료 시간이 정상적으로 반영이 되는지 점검 2. "멸균 시작" 버튼을 눌리면 멸균 시작 시간이 정상적으로 반영 되는지 점검
MES_007_ PP_007 | 멸균 종료 |  | 배합작업지시 시작 | PC UI | "멸균 종료" 버튼을 눌러서 멸균 작업을 종료 처리한다. |  |  | 작업지시 데이터 | 1. "멸균 종료" 버튼을 눌리면 멸균 종료 시간이 정상적으로 반영이 되는지 점검
배합 각 단계별 내용 결재를 어떻게 할 것인지 정의 필요

## Tail
Be Smart with Smart factory