## Cover
20XX.XX.XX
결함조치결과서
Be Smart with Smart factory
OOOO OOOO MES 구축
㈜미라콤아이앤씨
고객사 CI(optional)
미라콤
고객사
/
/
결
재

## Revision
문서 개정이력표
문서명
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 20XX.XX.XX | 최초제정 | OOO

## 결함조치결과서
테스트 결함조치 결과서
| 프로젝트 명 |  |  |  | OOOO OOOO MES 구축
| 결함 내역 | [14 empty] | 조치 내역
| No. | 사업장 | 테스트구분 | 테스트일자 | OI구분 | Category | 화면명 | 결함내용(식별) | 결함유형 | 테스터 | 결함관리자 | 우선순위 | 심각도 | 조치담당자 | 예상완료일 | 조치 내용 | 처리 상태 | 완료일자 | 확인 필요 | 검토필요 | 추가 검토 요청 | 요청 확인 내용 | 설계 M/D | 개발 M/D | 테스트 M/D | 비고 | 구분
통합-완료 | 1 |  | 통합 | 2025-08-05 | OI | 자재입출고 | 입고검수 | 입고검수에서 행추가 하고 row 값 넣고 발행 누르면 ULD ID 필수 입력 입니다. | A-설정오류 | [6 empty] | PO 자재, 공급사 매핑필요, 자재에 대한 바코드 룰 지정 수행해야함 차기 테스트시 사전정보 점검, 이행시 사전점검 필수 사항 | 완료
통합- | 2 |  | 통합 | 2025-08-05 | OI |  | 입고검수 | 진행 => 검수완료 => 수입검사의뢰=>완료 순으로 상태표시 | D-기능보완 | [6 empty] | 상태 플로우 기입으로 잠정 대체 | [5 empty] | 검수 완료되지 않은 상태에서 수입검사의뢰로 전환됐을 시 상태 표기를 어떻게?
통합- | 3 |  | 통합 | 2025-08-05 | OI |  | 입고검수 | 원자재(팔레트) 라벨발행안됨 | C-미진사항
통합- | 4 |  | 통합 | 2025-08-05 | OI |  | 입고검수 | 사용자별 권한설정 오류 | A-설정오류
통합-완료 | 5 |  | 통합 | 2025-08-05 | OI |  | 입고검수 | 수입검사 완료시 가용재고화 오류 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 6 |  | 통합 | 2025-08-05 | OI |  | 입고검수 | 검수완료 버튼클릭후 상태메시지 표시되지 않음 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 7 |  | 통합 | 2025-08-05 | OI |  | 입고검수 | 수입검사의뢰 버튼클릭후 상태메시지 표시되지 않음 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 8 |  | 통합 | 2025-08-05 | OI |  | 입고검수 | 검사의뢰여부 컬럼 -> 검사의뢰번호로 변경. 수입검사의뢰가 된다면 검사의뢰번호란에 검사번호를 넣어준다. | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 9 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 제품BOM | 미량관리해야할 자재존재로 KG, G 동일자재에 2개 Row존재함 | D-기능보완 | [6 empty] | 동일자재 단위 같도록 설정하면 수량 합산됨 | 완료
통합-완료 | 10 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 제품BOM | 하위구성품 변경시, 전제 BOM정보가 인터페이스되어 진행되어야함 | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 11 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 제품BOM | 등록된 BOM이 변경시에 배합BOM 삭제되어야함 | D-기능보완 | [6 empty] | 배합BOM이 재구성되도록 안내되어야함 | 완료
통합-완료 | 12 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 배합BOM | 배함BOM 등록시 잔량표시기능 편의성 제공 | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 13 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 배합BOM | 배합BOM 엑셀업로드 기능 제공 | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 14 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 배합BOM | 기 등록 제품 배합BOM순번 불러오기 기능 추가 | D-기능보완 | [6 empty] | 엑셀 업로드 기능으로 대체 | 완료
통합- | 15 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 자재/제품설정 | SAP기준데이터는 별도로 식별하여 표시하고, 수정불가, MES관리데이터만 수정 | D-기능보완
통합-완료 | 16 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 대표반제품관리 | 대표반제품 조회시 자신과 하위반제품도 표시 | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 17 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 생산계획확정 | 표시칼럼순서의 조정 | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 18 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 생산계획확정 | 확정취소시 오류 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합- | 19 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 팔레트 병합-분할 | 팔레트 병합후 신규팔레트 생성분할 -> 팔레트 구성 신규 개발임 | D-기능보완
통합-완료 | 20 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 불량처리 | 불량 즉시 GI 스크랩 처리. (인터페이스 문서번호 [20]) 폐기창고(ERP:9000)으로 이동 시킨 후 GI 스크랩 처리(인터페이스 문서번호 [20]) or SAP에서 기타출고로 처리한 내용을 인터페이스 받는다.(코스트 센터 및 기타 출고) | D-기능보완 | [6 empty] | GI스크랩 행위에 대해선 SAP과 동일하게 MES에 기준정보 등록 후 MES -> SAP으로 인터페이스 (기준정보 등록 목록 : 이동유형, 코스트센터, 이동사유) | 완료
통합-완료 | 21 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 기타입고 | 기타입고로 재고생성후 재고조회 화면에 표시되지 않음 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 22 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 기타출고 | 보류 수량 컬럼 추가, 제조일자에 -추가 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합- | 23 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 기타입출고현황 | 출고코드,출고코드명,기타출고상테코드,기타출고상태명, 사유명 | C-미진사항
통합-완료 | 24 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 공장간 이송지시 | OZ 이송지시서 출력오류 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합- | 25 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 공장간 이송지시 | 도급사 직원일 경우 이송지시서 생성버튼 비활성화 | D-기능보완
통합- | 26 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 공장간 이송지시 | 공장간 이송출고에서 팔레트 라벨 분실시 이송출고 화면에서 라벨 재발행 할수 있는 방법 필요. | D-기능보완
통합- | 27 |  | 통합 | 2025-08-05 |  |  | 공장간 이송지시 | 이송지시에서 할당 취소 기능 필요 할당 취소 -> 삭제가 되어야 한다(재고가 계속 남아 있는 걸로 보이기 떄문에) | D-기능보완
통합-완료 | 28 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 작업지시확정 | 완제품-충전포장작업 지시는 층별로 지정해야함 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 29 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 작업지시확정 | 반제품 작업지시 생성을 하면 배치번호가 생성되는데 정렬이 정수형으로 변환후 배치번호로 되어야한다 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 30 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 작업지시확정 | 확정취소가 되면 아래 그리드 초기화 해줘야 한다.. | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합- | 31 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 작업지시확정 | 계획일자,작업지시일자,생산일자를 한 눈에 볼수 있는 현황이 필요하다. | D-기능보완
통합-완료 | 32 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 실험계획생성 | 소수점 표기 방법에 대해 협의가 필요하다.(BOM은 단위를 선택할 수 있고, 그 단위에 대한 수량 | B-결함 | [6 empty] | 소수점 세자리로 협의 | 완료
통합-완료 | 33 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 불출지시 | 대표반제품인 경우 불출지시는 대표반제품을 합친 수량이 불출 되어야 한다(묶어서 불출지시가 되어야한다) | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 34 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 불출지시 | 자기 공장은 요청수량보다 더 많이 불출 가능하지만 po자재가 입고되기까지 불출완료가 되지 않는다 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 35 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 불출지시 | 단 타 공장 재고는 실문 기준으로만 불출이 가능하다 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합- | 36 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 불출지시 | 불출지시서출력 버튼 팝업에 불출지시일자 하이픈 추가해야 된다 | B-결함
통합- | 37 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 불출지시 | 불출지시서 OZ 파일에 배치당 수량,배치 수 컬럼 추가(지시단위,지시수량 컬럼 제거) | D-기능보완
통합-완료 | 38 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 불출지시 | 불출인수 화면. 단위(KG), 지시수량 컬럼 삭제, 배치당 수량, 배치량, 총수량(환산수량) | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 39 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 불출지시 | 불출지시목록 인수완료포함 조회조건 확인 | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 40 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 불출지시 | 불출지시 상태 - 자재 1개라도 픽킹시 픽킹상태로 변경 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 41 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 불출지시 | 불출지시화면 계획수량확인필요(대표자재로 한번에 내린 지시들) | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 42 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 불출지시 | 계량실에서 자재를 받아 미리 계량을 해야 되는데 불출 인수까지 오래 걸려서 자재를 먼저 불출 할 방법이 있는지 논의필요 | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 43 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 불출지시 | 불출 지시 정보에 불출 요청에 대한 진행상황 및 생산계획 정보를 확인하고자함. | D-기능보완 | [6 empty] | 불출요청 별로 불출지시를 진행하는 방법으로 변경. (기존 : 다수의 불출 요청번호를 묶어 불출 지시를함.) | 완료
통합-완료 | 44 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 임가공 | 임가공 계량 자재는 선계량 되어야 한다. | D-기능보완 | [6 empty] | 임가공 계량 계획을 MES 자체적으로 생성시킬 수 있어야 한다. | 완료
통합- | 45 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 임가공 | 임가공용으로 선계량된 자재는 추후 임가공 생산계획이 생성됐을 때 사용할 수 있다. | D-기능보완 | [6 empty] | 임가공 생산계획에 대한 불출 or 이송지시 화면이 별도로 존재해야한다.
통합- | 46 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 임가공 | 임가공 실적 MES -> SAP 인터페이스 하는 방법으로 진행
통합-완료 | 47 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | PDA불출 | PDA 불출 ->자재할당 자재 피킹 단계에서 팔레트 라벨을 스캔했을 때에는 수량이 정상적으로 입력되나, 원자재 라벨을 스캔했을 때에는 수량이 정상적으로 입력되지 않는 현상. | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 48 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 생산계획확정 | 미확정 계획에 대한 SAP 변경 가능여부 확인. | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합- | 49 |  | 통합 | 2025-08-06 |  |  | 계량 | 계량완료되었으나, 작업계획이 취소시. 계량 완료자재의 활용방안 | D-기능보완
통합- | 50 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 수입검사결과입력 | SAP에 시험성적서에 관한 검사항목 추가후 반영되는지 확인해야함. | B-결함
통합- | 51 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 수입검사결과입력 | 검사 요청 목록 : PO번호,po_seq, 수입검사최종판정일자, 입고일자 컬럼 추가. | D-기능보완
통합- | 52 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 수입검사결과입력 | 검사 요청 목록 :소비기한, 소비기한관리여부 컬럼 삭제. | D-기능보완
통합- | 53 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 수입검사결과입력 | 컬럼 정렬 기능 적용 가능여부 확인해야함. -> 가능함. | D-기능보완
통합- | 54 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 수입검사결과입력 | 수입검사 대상 목록 그리드의 높이를 늘린다. | D-기능보완
통합- | 55 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 결재선관리 | 지정된 결재선을 업무단위에 지정매핑기능 | D-기능보완
통합- | 56 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 수입검사현황 | 결재여부를 체크박스 조건으로 변경. | D-기능보완
통합- | 57 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 수입검사현황 | 결재여부 조회 조건이 잘못 되어 있음. (상신, 미상신) | B-결함
통합- | 58 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 수입검사현황 | 의뢰일자 검색 조건을 입고일자로 변경하고, 입고일자 컬럼 추가. | D-기능보완
통합- | 59 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 수입검사현황 | 상세 팝업에 검사자 추가. | D-기능보완
통합- | 60 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 결재승인 | 상신내용 간략외에 상세내용 표시여부 | D-기능보완
통합- | 61 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 완제품검사 | 완제품 검사의뢰를 했음에도 완제품 검사 화면에서 의뢰한 목록이 조회되지 않음. -> 처리완료. | B-결함
통합- | 62 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 완제품검사 | 생산실적 목록에 결재 승인이 되지 않은 목록도 볼 수 있도록 검색조건 추가. | D-기능보완
통합- | 63 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 완제품검사 | 검사항목목록 조회가 정상적으로 되지 않음. -> 처리완료. | B-결함
통합- | 64 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 완제품검사 | 미생물, 이화학 검사를 별도로 하더라도 한번에 SAP에 인터페이스 해야함. | C-미진사항
통합- | 65 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 완제품검사 | 부적합품 저장했을 때 처리 메세지 필요. | B-결함
통합- | 66 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 완제품검사 | 라벨출력 버튼 삭제. | D-기능보완
통합- | 67 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 완제품검사 | 라벨 출력 가능한 기능(화면) 개발 또는 방법 필요. | D-기능보완
통합- | 68 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 품질 실험 측정값 불러오기 | 측정값에 어떠한 설비에 대한 측정값인지 불러올 수 있는지 확인 필요. | D-기능보완
통합- | 69 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 품질 실험 측정값 불러오기 | LOT 입력란 영문 가능하도록 변경. | B-결함
통합- | 70 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 품질 실험 측정값 불러오기 | 검사항목별 그룹핑 MES상에서 진행. (미생물, 이화학) 담당자 별로 검사 항목이 다르기 때문. - 미생물 : 일반세균수, 대장규군, 바실리우스, 세균발육시험 - 이화학 : 나머지 | D-기능보완
통합- | 71 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 품질 실험 측정값 불러오기 | 측정값 그리드에서 LOT 입력으로 대체 되도록 가능한가 확인 필요. - LOT을 상단에 입력 후 검사진행 이벤트를 시작하여 추가되는 항목은 LOT이 자동 기입 되도록 변경. - 항목 맵핑은 사람이 수작업으로. | D-기능보완
통합- | 72 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 품질 실험 측정값 불러오기 | 검사항목 그리드 - - 그리드 삭제. | D-기능보완
통합- | 73 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 품질 실험 측정값 불러오기 | 측정값 그리드 - 컬럼 정렬 기능 추가. | D-기능보완
통합- | 74 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 품질 실험 측정값 불러오기 | 정량, 정성 측정값 반영. (MES -> SAP) | C-미진사항
통합- | 75 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 시약재고관리 | 시약에 붙일 바코드라벨 출력은 OI에서 진행. (라벨 정보 : 품목명, 제조일자, 소비기한, 입고일자) | D-기능보완
통합- | 76 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 시약재고관리 | 바코드 컬럼 추가. (시약 라벨 스캔하면 시약 라벨 번호 컬럼에 기입.) - 바코드를 스캔하면 수량 차감 하는 방향으로 개발 진행. | D-기능보완
통합- | 77 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 시약재고관리 | 시약관리 현황 기능 삭제. | D-기능보완
통합- | 78 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 시약재고관리 | 안전재고에 따른 알람 발생 기능 추가. | C-미진사항
통합- | 79 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 시약재고관리 | 시약재고입출고 팝업 - 제조일자로 입력란 추가. - 소비기한은 시약설정에서 설정한 소비기간을 계산하여 자동 입력되도록 변경. | D-기능보완
통합- | 80 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 시약재고관리 | 시약재고 입/출고 팝업 - 위치도 공톻코트로 수정한다 - 사용시 현재고보다 큰 숫자는 입력 못하게 막아야 한다 | B-결함
통합- | 81 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 시약설정 | 시약설정에서 소비기간을 입력하여 소비기한 정의되도록. | D-기능보완
통합- | 82 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 생산/자재팀용 점검일지 | 생산/자재팀도 점검일지 기능 사용 필요. | D-기능보완
통합- | 83 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 점검실행OI | 검사자명 -> 로그인 유저명으로 자동 기입. | D-기능보완
통합- | 84 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 점검실행OI | 일지 삭제 기능 필요. | D-기능보완
통합- | 85 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 점검실행OI | 동일 일지를 하루에 두번 진행해야 하는 경우에 대해 구상 필요. -> 일지를 생성할 수 있는 기능으로 대체. | D-기능보완
통합- | 86 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 점검실행OI | 주기유형 DAY -> DAY(주말포함), DAY(주말제외)로 변경. (일상점검그룹설정 상세 팝업) | D-기능보완
통합- | 87 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 점검실행OI | 점검 완료 후 점검일지 계획 목록이 안사라짐. | B-결함
통합- | 88 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 점검실행OI | 소수점 세자리까지 입력. | B-결함
통합- | 89 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 점검실행OI | 점검 마감 전 선 알람 기능 필요. | D-기능보완
통합- | 90 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 점검 파라미터 설정 | 스팩목록 삭제, 신규 이벤트는 권한별로 부여. | A-설정오류
통합- | 91 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 점검현황 | 점검자, 주기유형 컬럼 추가. | D-기능보완
통합- | 92 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 교정실적등록 | 계획일자, 마지막 교정일자 정렬 기능 필요. | B-결함
통합- | 93 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 교정실적등록 | 사내, 사외 조회 조건 추가. | D-기능보완
통합- | 94 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 교정실적등록 | 교정실정과 설비이력카드 연동 기능 확인 필요. | C-미진사항
통합- | 95 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 교정실적등록 | 교정실적상세설정 팝업 | D-기능보완
통합- | 96 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 교정실적등록 | - 사용자 검색 되지 않음. - 사내/사외 구분 되어야함. - 컨텐츠 정렬 순서 : 교정결과 -> 기준 측정기 목록 -> 파일목록 순으로 - 사내용일 경우 측정값(표준장비, 설비), 오차값 입력 가능 필요. - 이미지 미리보기 기능 필요. (파일은 이미지만 등록함.) | D-기능보완
통합- | 97 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 교정계획 | 교정계획상세정보 팝업 - 마지막 교정일자 표기 안됨. | B-결함
통합- | 98 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 교정계획 | MSA,SPC,교정,점검,유휴장비 컬럼 숨김처리. | D-기능보완
통합- | 99 |  | 통합 | 2025-08-07 |  |  | 측정기항목설정 | 기준측정기 용으로 설정 가능하도록 요청. | C-미진사항
통합-완료 | 100 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 설비설정 | 1.I/F 개발 | C-미진사항 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 101 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 설비설정 | 2.설비코드 , 자산번호는 그리드에 목록 보이게 --> 완료 | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합- | 102 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 설비설정 | 3.MES 설비명을 안도훈대리에게 전달 후 SAP 설비명을 정비하고 다시 MES 로 내려 설비명으로 업데이트 한다 | A-설정오류
통합- | 103 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 설비설정 | 4.자산코드는 설비명 오른쪽으로 이동한다 | D-기능보완
통합- | 104 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 설비설정 | 5.커스텝 탭에 필수항목(별포)를 넣는다..실제설비위치 층수에 | D-기능보완
통합- | 105 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 설비설정 | 6.단건 사진 추가 | D-기능보완
통합- | 106 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 스페어파트 설정 | 모델,규격,제조사,비고,이미지(단건) 추가 | D-기능보완
통합- | 107 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 설비그룹 | 코드는 자동채번 | D-기능보완
통합- | 108 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 설비BOM | 여러설비에 동일 부품을 추가해서 보전실행및 조회에서 사용하면 어디껄 차감로직점검 | C-미진사항
통합- | 109 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 소모품설정 | 모델,규격,제조사,단건 사진 | D-기능보완
통합- | 110 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 소모품설정 | 안전재고 통지 | C-미진사항
통합- | 111 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 소모품재고 | 입출고 팝업에 사용부서 추가 입출고 현황에서는 사용부서별로 나오도록 한다 | D-기능보완
통합- | 112 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 소모품재고 | 상세 팝업에 소비기한 히든 한다 | D-기능보완
통합- | 113 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 소모품관리현황 | 소비기한 컬럼 히든처리 | D-기능보완
통합- | 114 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 일상점검 파라미터 설정 | 1. 상하한값 컬럼 히든 처리 | D-기능보완
통합- | 115 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 일상점검 파라미터 설정 | 2. 품질 -> 점검 파라미터 설정에도 히든 | D-기능보완
통합- | 116 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 일상점검 파라미터 설정 | 3. 팝업에서 입렵유형그룹 글자가 잘못됨.. 입력임... | B-결함
통합- | 117 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 일상점검 실행 | 판정일자는 저장시로 대체 한다 | D-기능보완
통합- | 118 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 일상점검 실행 | 점검상세 -> 판정일자는 저장된 데이타로 보여야 되고 입력이 안되게 한다 | B-결함
통합- | 119 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 일상점검 실행 | 상/하한값 설정하고 측정값 입력시 적합/부적합 자동 계산 안됨 | B-결함
통합- | 120 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 일상점검 실행 | 상/하한값 라벨에 보이든 옆에 보이든 보여야 한다 | B-결함
통합- | 121 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 일상점검 실행 | 지금 항목들이 두줄로 나오는데 한줄로 나와야한다(라벨명이 엄청 긴것도 있다) | D-기능보완
통합- | 122 |  | 통합 | 2025-08-08 |  |  | 일상점검현황 | 점검목록 오른쪽 그리드에 판정일자(YYYYMMDDHHMISS)가 보여야 한다 | B-결함
통합- | 123 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 해동관리 | 해동원료 불출지시에 포함하고 사전해동 후 선계량으로 소분을 함 소분 후 냉동셀로 이동하면 사용기한없음, 냉장셀로 이동하면 사용기한유지 | D-기능보완
통합- | 124 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 해동관리 | 해동완료 된 자재가 있을 경우 이송 한 자재가 합쳐져서 보임 | B-결함
통합- | 125 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 해동관리 | 해동취소 기능 추가 해동시작, 종료, 소비기한등 해동시 등록된 데이터 초기화 | D-기능보완
통합- | 126 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 해동관리 | 해동자재 공통코드 데이터요청 및 등록 | A-설정오류 | [6 empty] | 냉동 자재별 설정값 필요
통합- | 127 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 계량작업 | 오차범위 저울별로 오차범위를 관리한다 (오차범위는 추후에 결정) 일반저울 / 미량저울 | D-기능보완
통합- | 128 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 계량작업 | 계량작업자 컬럼 추가 계량로그인 작업자 | D-기능보완
통합- | 129 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 계량작업 | 계량횟수 컬럼 숨김처리 | D-기능보완
통합-완료 | 130 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 계량완료자재이동 | 계량완료이동 시 완료 된 배치별로 이동할 수 있게 수정 필요 | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합- | 131 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 배합작업지시시작 | 배합BOM 그룹별 순서관리 필요함 배합BOM순번설정화면에서 그룹별 SEQ 입력하여 관리 | D-기능보완
통합- | 132 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 배합작업지시시작 | 자재 투입시 실적중량 확인 필요 초과, 미만일 경우 얼랏 그룹별로 지정한 필요중량 초과, 그룹별 자재가 아닐 시 얼랏(얼랏이외의 청각적인 알람필요) 그룹순서대로 투입은 아니지만, 그룹별로는 투입 투입시 색으로 구분(들어가면 녹색) | D-기능보완
통합-완료 | 133 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 배합작업지시시작 | 벌크와 투입 자재 동시에 ASSY됨 확인필요 다른 그룹도 함께 투입됨 | B-결함 | [7 empty] | 완료
통합- | 134 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 검사(배합작업/충전포장)작업지시시작) | 믹싱탱크검사 적합/부적합 선택, 삭제기능필요, 비고란(검사항목으로 등록) | D-기능보완
통합- | 135 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 검사(배합작업/충전포장)작업지시시작) | 동적입력 힘들 시 ( : : ) | D-기능보완
통합- | 136 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 검사(배합작업/충전포장)작업지시시작) | 자동입력항목과 매뉴얼입력 구분 (라벨에 * - 자동입력) | D-기능보완 | [6 empty] | 설비 입력값과 유저가 입력한 값 구분
통합- | 137 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 검사(배합작업/충전포장)작업지시시작) | 1공장은 검사항목 4개만보이고, 캡부착기로 라벨변경, 중식/석식시간입력 제거 | D-기능보완
통합- | 138 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 검사(배합작업/충전포장)작업지시시작) | 포장검사일지/파우치충진포장일지 기준정보 등록 필요함 | C-미진사항 | [6 empty] | 김수환 대리한테 요청
통합- | 139 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 생산실적마감 | 인계마감 결재상신 결재승인 이후 ERP실적처리, 시험의뢰 | D-기능보완
통합-완료 | 140 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 생산실적마감 | 인수마감 인수마감시간저장 | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 141 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 생산실적마감 | 대표반제품으로 생산한 부분 실적나뉠때 로직 추가 제품별로 실적 처리 될 수 있도록하고 구성BOM대로 보정수량입력 되도록 기능 추가 필요 | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합-완료 | 142 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 생산실적마감 | 일상점검 현황 생산에서도 사용가능하도록 확인 | A-설정오류 | [6 empty] | 생산일지 82번 생산/자재팀용 점검일지 | 완료
통합-완료 | 143 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | 생산프로세스수정 | 배합작업 대표반제품으로 생산계획 및 작업지시 확정하여 진행 시 반제품은 대표반제품 품목코드로 생성 후 충전포장에서 사용 할 수 있도록 한다. 충전포장에서 BOM의 반제품 확인 후 반제품없을 경우 BOM 반제품의 대표반제품으로 조회하여 선입선출 진행하고 실적은 BOM의 반제품으로 실적처리를 한다. 생산실적마감에서 대표반제품으로 작업한 부분 실적 나뉠때 로직 추가(제품별로 실적 처리 될 수 있도록, 구성BOM 수량대로 보정수량입력) | D-기능보완 | [7 empty] | 완료
통합- | 144 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | EAP | 교반 시작/종료 | B-결함
통합- | 145 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | EAP | 멸균 종료 | B-결함
통합- | 146 |  | 통합 | 2025-08-11 |  |  | EAP | 옥배유 이송 | B-결함
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
Note on J120: 초기화면 들어갈 때 미체크항목이 Out List에 표시되지 않음 (오류내용 미구현되어 확인 불가)
Note on J121: 제품에 대한 메시지 출력인데 다품종 제품을 출력시 어떻게 처리? 현재는 공통적인 메시지 출력 (작업에 성공적으로 수행하였습니다.)

## 유형분류
행 레이블 | 개수 : 화면명
A-설정오류 | 6
B-결함 | 36
C-미진사항 | 11
D-기능보완 | 89
(비어 있음) | 1
총합계 | 143

## Tail
Be Smart with Smart factory