## Slide 1
부서명
통합테스트 결과서
고객사 CI(optional)
부제목을 입력하세요.

## Slide 2
문서 개정이력표
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 20XX.XX.XX | 최초 제정 | OOO

## Slide 3
범위 및 중점 추진 결과
수행 일정 및 R&R
수행결과 요약 (실적)
수행결과 요약 (Defect)
수행결과 요약 (신규 요구사항)

## Slide 4: 1. 범위 및 중점 점검 항목
개요 및 목적
중점 점검 항목
테스트 효과
개발 프로그램의 품질 및 결과에 대한 최종 승인
Production 환경에 이행할 Master Data를 Conversion하여 정합성 검증
계획 측면의 S&OP 데이터 연계성 점검 및 마감 측면의 장려금/수수료, 물류비 계산의 데이터 정합성 점검
원활한 제조실행 프로세스의 수행과 Data 취득 및 가공 과정의 연계성 검증
End to End 관점의 세부적인 프로세스 및 데이터 점검
다양한 Business Case 및 계정 처리 검증 : 예외적인 경우 집중 테스트
전체 Master Data의 정합성 확보, Setup의 완벽성 확인
생산/물류 프로세스 운영을 위한 MES, WMS와의 데이터 연동 최종 점검
가공설비, 포장설비와 생산진행 Data의 원활한 상호 I/F 수행 점검
물류의 흐름과 적치, 할당, 배차의 다양한 전략 실행 확인
Power User의 요구사항 반영 결과 검증
ERP, MES, WMS 등 타 시스템 간의 Integration 검증
Production 환경에 이행할 Master Data Cleansing 및 정합성 검증
프로세스, Data, 시스템의 무결성 검증
일정
5월 18 ~ 22일 (1주간)

## Slide 5: 2. 수행 일정 및 R&R
E2E 프로세스 테스트를 위한 Business Case, Variant 레벨의 Test Script와 일관성 있는 Data Set 준비하였고, 통합테스트의 주요 점검 Point을 점검하면서 테스트 수행함.
Tasks | 수행기간 |  | 시나리오 오너 | Biz PI | Power User | Integration | 정혁팀 | 설계자 | 개발자
2차 통합테스트 – 1회차 |  |  | Leading | 수행 | 결과기록 | 점검 | 지원 | 지원 | 지원
2차 통합테스트 – 2회차 |  |  |  | 결과기록 | 수행 |  | 지원 | 지원 | 지원
2차 통합테스트 결과 보완 |  |  |  | 확인 | 확인 |  | 확인 | 지원 | 지원
2차 통합테스트 – 1회차 |  |  |  | 수행 | 결과기록 |  | 지원 | 지원 | 지원
2차 통합테스트 – 2회차 |  |  |  | 결과기록 | 수행 |  | 지원 | 지원 | 지원
2차 통합테스트 결과 보완 |  |  |  | 확인 | 확인 |  | 확인 | 지원 | 지원
총괄 보고 |  |  | 보고 |  |  |  |  |  | 
통합테스트 수행 일정 및 R&R
2차 통합테스트
수행일정
 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
 | 04월 13일 | 04월 14일 | 04월 15일 | 04월 16일 | 04월 17일
Session 1 | 브랜드전략 | 해외사업/물류 |  | 이커머스/물류 | 영업지원/물류
Session 2 | 구매/물류 | R&D |  | 생산 | 생산
Session 3 |  | 구매/물류 |  | 공무(구매) | 
 | 04월 20일 | 04월 21일 | 04월 22일 | 04월 23일 | 04월 24일
Session 1 | 영업지원/물류 | 물류 | S&OP(판매,생산,원료구매) | 물류비 계산 | 물류
Session 2 | 생산(설비연동)/공무 |  |  |  | 
 | 04월 27일 | 04월 28일 | 04월 29일 | 04월 30일 | 05월 01일
Session 1 | 생산 | 생산 | S&OP(상품구매) | 부처님 오신 날 | 근로자의 날
Session 2 |  |  | 생산 |  | 

## Slide 6: 3. 수행결과 요약 (실적 현황)
통합테스트 최종 수행 결과 요약.
모든 개발 프로그램과 ERP의 표준 기능을 대상으로 통합테스트 수행함.
Biz 영역 | 누적 |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 수행 시나리오 건수 |  |  |  |  |  | Step 기준 P/F |  |  | 
 | 총계 | 미 대상 | 계획 | 수행 | 미 수행 | 진척 | Pass | Fail | Pass% | 
R&D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 
구매/물류(입고) | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 100% | 294 | 3 | 99% | 
공무 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 100% | 56 | 6 | 85% | 
생산 | 28 | 4 | 24 | 12 | 12 | 50% | 45 | 14 | 76% | 
영업지원/물류(출하) | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 100% | 326 | 1 | 99% | 
물류 | 26 | 2 | 24 | 6 (19) | 18 (5) | 25% (79%) | 73 (265) | 33 (35) | 69% (88%) | 
이커머스/물류(출하) | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 66 | 1 | 99% | 
해외사업/물류(출하) | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 149 | 0 | 100% | 
브랜드전략 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 34 | 0 | 100% | 

## Slide 7: 4. 수행결과 요약 (Defect 현황)
시스템 | Defect 현황 |  |  |  | 비고
 | 발생 | 조치 | 미해결 | 조치율 | 
ERP |  |  |  |  | 
MES |  |  |  |  | 
WMS |  |  |  |  | 

## Slide 8: 4. 수행결과 요약 (Defect 내역)
최종 수행 결과가 반영된 Defect 현황이며, MES/WMS의 경우 Pending된 Defect는 없음.
순번 | Biz | 시스템 | 시나리오 | 프로그램 | Defect 내용 | Defect 원인 | 심각도 | 상태 | 조치내역
1 | 생산 | MES | 입고등록(MES) | 입고검수 |  | Extension 오류 | Minor | 완료 | 
2 | 생산 | MES | 배합비 변경 등록 | 배합비전송 |  | Extension 오류 | Major | 완료 | 
3 | 생산 | MES | 배합비 변경 등록 | 배합비처리비율 조건 등록 |  | Extension 오류 | Major | 완료 | 
4 | 생산 | MES | 작업지시(MES) | 작업지시 확정(OI) |  | Extension 오류 | Major | 완료 | 
5 | 생산 | MES | 출고요청, 원료출고-원료투입 | 원료/부자재출고지시서 생성 |  | Extension 오류 | Major | 완료 | 
6 | 생산 | MES | 출고요청, 원료출고-원료투입) | 청구자재 불출(PDA) |  | Data 정합성 | Minor | 완료 | 
7 | 생산 | MES | 출고요청, 원료출고-원료투입 | 부자재 오투입방지 |  | Extension 오류 | Major | 완료 | 
8 | 생산 | MES | 출고요청, 원료출고-원료투입 | 자재투입 |  | 업무 프로세스 | Minor | 할당 | 
9 | 물류 | WMS | 구매입고(OSP상품) | 입고검수(상품) |  | Extension 오류 | Major | 완료 | 
10 | 물류 | WMS | 소분/VAS 생산관리 | 묶음 할당 |  | Extension 오류 | Major | 완료 | 
11 | 물류 | WMS | 소분/VAS 생산관리 | 간식/VAS 생산실적 |  | Extension 오류 | Major | 완료 | 

## Slide 9: 5. 수행결과 요약 (신규 요구사항 상세)
통합테스트 중 현업이 신규로 요구한 사항은 별도로 정리하여 타당성 검토를 완료 하였으며,
총 XX개의 신규 요구사항에 대하여 개발 진행 중임
순번 | Biz | 시스템 | 주제 | 요구사항 상세 | 유형 | 중요도 | 비고
1 | 생산 | MES | 생산실적 처리 개선 | - OI에서 계량된 원료정보를 보여 줄것 | 기능 보완 | 중 | 
2 | 생산 | MES | 원/부자재 입고 개선 | - 수입상품 입고시 여러 차량으로 운반하며, 차량별로 어떤 품목이 있는지 알수 없음 - 운반차량 정보 . 광주/곤지암은 계근이 없어 차량 정보를 수작업 입력 . 1 Invoiceㅇ에 여러 차량으로 운반시 입력 가능해야 함 | 프로세스 추가 | 상 | 
3 | 생산 | MES | 원/부자재 입고 개선 | - 입고검수를 List 형태로 검수결과를 입력 할 수 있는 화면 추가 개발 요청 | 신규/추가 기능 | 상 | 
4 | 생산 | MES | 원/부자재 입고 개선 | - OI의 Pallet Label Mapping을 이동하면서 작업 필요 . PDA 추가 개발 | 신규/추가 기능 | 상 | 
5 | 생산 | MES | 센터 생산출고 개선 | - 화면의 요청자재 목록에 W/O의 제품 추가 . 제품 Field가 없어 확인이 어려움 | 항목추가 | 중 | 
6 | 생산 | MES | 생산실적 처리 개선 | - 생산일, 유통기한 관리 . 시작 Button Click시 나타나는 Pop-up 화면에 생산일, 유통기한 입력 및 수정기능 추가 - 생산실적 처리 . 라벨발행 개선 | 기능 보완 | 상 | 개발 반영
7 | 생산 | MES | 설비관리 | - Spare part 단가 관리 . 입고시점에 입고 Lot별 단가를 입력하여관리 | 기능 보완 | 상 | 개발 반영
8 | 생산 | MES | 설비관리 | - Spare Part출고는 Lot별 선입선출로 보전결과 입력시 사용입력 수량을 출고처리 | 기능 보완 | 상 | 
10 | 생산 | MES | 설비관리 | - Spare Part의 재고현황 조회 추가 필요 . 현재고 금액 및 List별 재고금액 단가 List 필요 | 신규/추가 기능 | 상 | 
11 | 생산 | MES | 설비관리 | - 결과입력 추가 항목 . 보전 결과후 사진을 촬영하여 결과에 등록 할 수 있도록 해줄것, 담당자란 추가 - 문서관리와 연계하여 설비에 등록된 보전절차등의 문서를 Link 추가 | 기능 보완 | 상 | 
12 | 생산 | MES | 설비관리 | - Detail Pop-up 화면에서 사용된 Spare Part의 Lot별 단가 , 사용 금액 추가 | 기능 보완 | 상 | 개발 반영
13 | 생산 | MES | 설비관리 | - 설비별 발생하는 알람에 대하여 관리 할수 있는 기능 추가 . 설비별 관리 대상 알람 선정 -> 전진성 과장 . 알람에 대하여 원인, 대책, 결과 , 처리자 등 등록 할수 있 도록 | 신규/추가 기능 | 상 | 
14 | 생산 | MES | 품질관리 | - 검사 후 불합격 입고 Lot에 대하여 선별적 재검 가능 하도록 . 최초검사시 분할된 전체 Lot을 묶음으로 검사 실시 . 재검시는 분할된 Lot별 선별적으로 검사 결과 등록 및 판정하여 합격 품에 대하여 사용가능 하도록 함( Lot별 보류해제) | 신규/추가 기능 | 상 |