## Cover
일자
수행조직명 기재
이행계획서(상세일정)
고객사 CI(optional)
Be Smart with Smart factory
문서 부제목

## Revision
문서 개정이력표
문서명
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 20XX.XX.XX |  | OOO

## 타임스케쥴
[Cut-Over 계획-상세일정]
|  |  | ① D-3일 20:00~ 운영환경 점검 테스트(병테서버) | [23 empty] | ② D-1일 04:00 ~ D Day 06:00 운영환경 셋업 | [6 empty] | ③ 운영 전환/점검 | [5 empty] | ④ D-Day 08:00~ Open
| D-3일 | [11 empty] | D-2일 | [11 empty] | D-1일 | [11 empty] | D-Day
| ~2 | ~4 | ~6 | ~8 | ~10 | ~12 | ~14 | ~16 | ~18 | ~20 | ~22 | ~24 | ~2 | ~4 | ~6 | ~8 | ~10 | ~12 | ~14 | ~16 | ~18 | ~20 | ~22 | ~24 | ~2 | ~4 | ~6 | ~8 | ~10 | ~12 | ~14 | ~16 | ~18 | ~20 | ~22 | ~24 | ~2 | ~4 | ~6 | ~8 | ~10 | ~12 | ~14 | ~16
주요일정 | bar: D-2일 ~2 to D-2일 ~24; D-Day ~2 to D-Day ~16
HUB 창고 | bar: D-2일 ~2 to D-2일 ~24; D-Day ~2 to D-Day ~16
현업 및 Power User | bar: D-2일 ~2 to D-2일 ~24; D-Day ~2 to D-Day ~16
개발TF | bar: D-2일 ~2 to D-2일 ~24; D-Day ~2 to D-Day ~16
인프라 (계양전기) | bar: D-2일 ~2 to D-2일 ~24; D-Day ~2 to D-Day ~16
◀ D-3
◀ D-1 04:00
RB서비스 종료
운영환경 설정점검(병테)
(D-3 20:00)
운영환경설정
(D-1 04:00)
운영전환/점검
(D-1 18:00)
新 MES 오픈
(D-Day 07:30~)
7
M
E
S
중
지
9.1
운영DB
형상변경
8.3
Mig前
운영DB
Full
BackUp
15
Mig後
운영DB
Full
BackUp
2
소스
동기화
(병테)
3
Migration
(기준정보)
(업무DATA)
시스템 모니터링
안정화 지원 T/F
8.1
소스
백업
(운영)
10
Migration
(기준정보)
(업무DATA)
9.2
Mig대상 데이터
SEV전송
8.2
Mig 데이타 파일추출
8.4
소스
동기화
(운영)
12.2
시스템 모니터링
14
M
E
S
중
지
16
M E S
가
동
11
M
E
S
가
동
1
B
서비스
중
지
5
데이터 검증
(기준정보)
(업무DATA)
6
AP화면 점검
(공통화면)
(업무화면)
13.1
AP화면 점검
(업무화면)
12.1
데이터 검증
(기준정보)
(업무DATA)
13.2
IF 점검 (MES ↔ ERP
◀ D-1 04:00
RB서비스 종료

## 체크리스트
[Cut-Over 이행 체크리스트]
D-Day | 2020-09-25 08:00 | 진척율 | 0% |  | 예정 시간 |  |  | 실제 수행결과
순서 | 항목명 | 구분 | 담당자 | 확인자 | 시작시간 | 종료시간 | 소요시간 |  | 실제종료 | 소요시간 | 완료 여부 | 확인 여부 | 체크 포인트 | 수행 이슈 | 비고
CV00 | Open 결정 |  | OOO | OOO | 2020-09-13 17:00 | 2020-09-13 18:00 | 0.041667
① 운영환경 설정 점검 (현장 인프라 포함)
CV11 | 운영서버 HA Test 및 시스템 Test | IT | OOO |  | 2020-09-13 18:00 | 2020-09-14 02:00 | 0.33333 | 대기
CV12 | 현장 PDA 배포 | 현장 | OOO |  | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 14:00 | 0.20833
CV13 | miniPC 및 OI (키오스크) PC 설치 및 작동 확인 | 현장 | OOO |  | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 13:00 | 0.16667
CV14 | OI PC 설치용 2 D Bar code 스캐너 배포 | 현장 | OOO |  | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 13:00 | 0.16667
CV15 | Table PC 배포 | 현장 | OOO |  | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 13:00 | 0.16667
CV16 | 재고실사 프로그램 최종 확인 | 현장 | OOO |  | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 13:00 | 0.16667
CV17 | 사용자 권한 설정 | IT | OOO |  | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 19:00 | 0.41667 | 진행 중(70%)
CV18 | 현장 BCR 인식율 확인 및 조정 (권선 Tray BCR 및 자재 Box 식별표 BCR) | IT | OOO |  | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 19:00 | 0.41667 | IT 부문 아님
CV19 | 사용자 교육 (필요시) | 현장 | OOO |  | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 13:00 | 0.16667
② 생산중단 및 자재/제품 정리
CV21 | 생산중단 처리 | 현장 | OOO |  | 2020-09-23 07:30 | 2020-09-23 08:00 | 0.020833
CV22 | WIP 재고 소거-자재: 생산→자재창고 반납 | 현장 |  |  | 2020-09-23 08:00 | 2020-09-23 09:00 | 0.041667
CV23 | WIP 재고 소거-생산품: 생산→제품창고 접수 | 현장 |  |  | 2020-09-23 08:00 | 2020-09-23 09:00 | 0.041667
CV24 | WIP 재고 소거-검사中 생산품 완료 처리 ⑴. 200% 검사中 완료, ⑵. 제품입고검사 완료, ⑶. 부적합 검사 완료 | 현장 |  |  | 2020-09-23 08:00 | 2020-09-23 09:00 | 0.041667
CV25 | 舊POP/舊WMS 시스템 정지 (일반사용자 접근 제한) | IT | OOO |  | 2020-09-02 08:00 | 2020-09-02 09:00 | 0.041667 | 대기
CV26 | 新MES 시스템 시작 (재고실사용) | IT | OOO |  | 2020-09-02 08:00 | 2020-09-02 09:00 | 0.041667 | 협의
CV27 | 舊POP/舊WMS 시스템 ERP I/F 오류 조치 완료 | IT | OOO |  | 2020-09-02 08:00 | 2020-09-02 09:00 | 0.041667 | 대기
CV30 | 재고실사 (라벨Scan or 품번별 총량 中 방법 결정필요) ⑴ Hub 창고 | 실사 |  |  | 2020-09-22 19:00 | 2020-09-23 08:00 | 0.54167
CV31 | 재고실사 (라벨Scan or 품번별 총량 中 방법 결정필요) ⑵ 실사 창고 : 자재창고(Box) | 실사 |  |  | 2020-09-22 21:00 | 2020-09-23 10:00 | 0.54167
CV32 | 재고실사 (라벨Scan or 품번별 총량 中 방법 결정필요) ⑶ 실사 창고 : 제품창고(Pallet) | 실사 |  |  | 2020-09-23 09:00 | 2020-09-23 14:00 | 0.20833
CV33 | 재고실사 (라벨Scan or 품번별 총량 中 방법 결정필요) ⑷ 기타 창고 : 진행중 Data (공정 Assy, 부적합품), 권선 Tray Scan. (Box별로 Count 후 Excel 정리) | 실사 |  |  | 2020-09-23 09:00 | 2020-09-23 14:00 | 0.20833
CV34 | 新MES 시스템 정지 (일반사용자 접근 제한) | IT | OOO |  | 2020-09-23 14:02 | 2020-09-23 14:05 | 0.0020833 | 진행
CV35 | 新MES Migration 前 운영DB Full BackUp | IT | OOO |  | 2020-09-23 14:25 | 2020-09-23 15:25 | 0.041667 | OOO과장협의
CV36 | ERP재고와 비교 및 동기화(정리)-ERP마감 | 정리 |  |  | 2020-09-23 14:20 | 2020-09-23 18:20 | 0.16667
CV37 | ERP재고와 비교 및 동기화(정리)-비교 & 결정 | 정리 |  |  | 2020-09-23 18:20 | 2020-09-23 21:20 | 0.125
CV38 | ERP재고와 비교 및 동기화(정리)-Gap 차이분 정리 (임시 Gap 창고 재고로 이동 및 Excel 정리) | 정리 |  |  | 2020-09-23 21:20 | 2020-09-24 00:20 | 0.125
③ 재고 실사 및 반영
CV41 | 실사 양식에 맞게 재고 List 정리 (Excel 정리 新MES UpLoad용) ⑴. 자재, ⑵. 제품, ⑶. Hub 창고 (Hub창고 I/F시 불필요) | 정리 |  |  | 2020-09-23 14:00 | 2020-09-23 17:00 | 0.125
CV45 | 재고 마이그레이션 (재고 Data 新MES 등록) | IT |  |  | 2020-09-23 18:00 | 2020-09-23 21:00 | 0.125
CV45 | 허브창고 라벨마스터 등록 (Hub 창고 재고 납품서&라벨 정보 생성) | IT |  |  | 2020-09-23 08:00 | 2020-09-23 11:00 | 0.125
CV48 | 마이그레이션 재고 검증 (新MES) | 정리 |  |  | 2020-09-23 21:00 | 2020-09-24 | 0.125
CV51 | 09.04일자 PO (생산지시) 생성 ERP | 정리 |  |  | 2020-09-23 10:00 | 2020-09-23 13:00 | 0.125
CV55 | 新라벨 발행-자재창고 | 현장 |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 04:00 | 0.16667
CV56 | 新라벨 발행-HUB창고 (CV36~CV38 Skip 가능 시작시간 단축필요) | 현장 |  |  | 2020-09-23 11:00 | 2020-09-23 15:00 | 0.16667 | 불필요
④ 신라벨 발행/부착 및 최종 점검
CV61 | 新MES Migration 後 운영DB Full BackUp | IT | OOO |  | 2020-09-24 08:00 | 2020-09-24 09:00 | 0.041667
CV62 | 新라벨 부착-자재창고,제품창고, 공정 | IT |  |  | 2020-09-24 08:00 | 2020-09-24 12:00 | 0.16667
CV63 | 新라벨 부착-HUB창고 | IT |  |  | 2020-09-23 15:00 | 2020-09-24 03:00 | 0.5 | 불필요
CV65 | 新MES 시스템 시작 (재고실사용) | IT | OOO |  | 2020-09-24 12:02 | 2020-09-24 12:07 | 0.0034722
CV70 | 재고실사 (라벨Scan or 품번별 총량 中 방법 결정필요) ⑴ Hub 창고 | 실사 |  |  | 2020-09-24 03:00 | 2020-09-24 13:00 | 0.41667 | 불필요
CV71 | 재고실사 (라벨Scan or 품번별 총량 中 방법 결정필요) ⑵ 실사 창고 : 자재창고(Box) | 실사 |  |  | 2020-09-24 12:10 | 2020-09-24 16:00 | 0.15972
CV72 | 재고실사 (라벨Scan or 품번별 총량 中 방법 결정필요) ⑶ 실사 창고 : 제품창고(Pallet) | 실사 |  |  | 2020-09-24 12:10 | 2020-09-24 16:00 | 0.15972
CV73 | 재고실사 (라벨Scan or 품번별 총량 中 방법 결정필요) ⑷ 기타 창고 : 진행중 Data (공정 Assy, 부적합품) (Box별로 Count 후 Excel 정리) | 실사 |  |  | 2020-09-24 12:10 | 2020-09-24 15:20 | 0.13194
CV75 | 新MES 시스템 정지 (일반사용자 접근 제한) | IT | OOO |  | 2020-09-24 16:02 | 2020-09-24 16:05 | 0.0020833
CV76 | 舊POP 시스템 정지 재확인 (전체 사용자 접근 제한- Admin만 Ok) | IT | OOO |  | 2020-09-24 15:35 | 2020-09-24 15:38 | 0.0020833
CV77 | 新MES 마이그레이션 Data 와 재고실사 Data 비교 및 동기화(정리) ※. Hub 창고 재고실사 시간과 별개 가능 유무 확인 | 정리 |  |  | 2020-09-24 16:05 | 2020-09-24 18:05 | 0.083333
CV78 | 新MES ↔ ERP, 新MES ↔ 구매포털, 新MES ↔ 허브창고 I/F 최종 확인 CV51 PO 다운로드도 확인 | IT |  |  | 2020-09-24 16:10 | 2020-09-24 20:10 | 0.16667
CV81 | 新MES 시스템 시작 (현장인프라 확인용) | IT | OOO |  | 2020-09-24 20:12 | 2020-09-24 20:15 | 0.0020833
CV83 | 현장인프라확인-현장 PDA 작동 확인 | 현장 |  |  | 2020-09-24 09:00 | 2020-09-24 17:00 | 0.33333
CV84 | 현장인프라확인-miniPC 및 OI (키오스크) PC 설치 및 작동 확인 | 현장 |  |  | 2020-09-24 09:00 | 2020-09-24 17:00 | 0.33333
CV85 | 현장인프라확인-OI PC 설치용 2 D Bar code 스캐너 작동확인 | 현장 |  |  | 2020-09-24 09:00 | 2020-09-24 17:00 | 0.33333
CV85 | 현장인프라확인-Table PC 작동 확인 | 현장 |  |  | 2020-09-24 09:00 | 2020-09-24 17:00 | 0.33333
CV75 | 新MES 시스템 정지 (DB 제외 全 System) | IT | OOO |  | 2020-09-24 20:15 | 2020-09-24 20:25 | 0.0069444
CV89 | 新MES 운영 System Full BackUp (Open전 최종) DBMS 및 DB, AP, TiGate 등 전 System OS Backup | IT | OOO |  | 2020-09-24 20:25 | 2020-09-25 00:25 | 0.16667
⑤ 시스템 OPEN
CV91 | 新MES 시스템 시작 | IT | OOO |  | 2020-09-25 07:00 | 2020-09-25 07:30 | 0.020833
CV92 | 시스템 모니터링 |  |  |  | 2020-09-25 07:30 | 2020-09-25 08:30 | 0.041667
57 |  |  |  |  | 2020-09-25 08:30

## Migration 관련
▣ 재고 Migration시 필수/선택 Field (정보) List
1. 구매품 (직납자재, 허브창고), BOX 단위
| 이름 | 라벨ID | 품번 | 수량 | 라벨코드 | 거래처코드 | 창고코드 | 납품서 번호 | 납품서 행번 | 발주서 번호 | 발주서 행번
| 필드명 | [6 empty] | DLV_No | DLV_SEQ | PO_NO | PO_SEQ
| 필수/선택 | 선택 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수
[5 empty] | 라벨형식 번호 |  |  | HUB 창고 상기 4개 Field 실(Real) Data 필요
집납자재 상기 4개 Field 가(Dummy) Data Ok
2. 생산품 (권선/조립/SUB) 팔래트 단위
| 이름 | 라벨ID | 품번 | 수량 | 라벨코드 | 생산라인코드 | 창고코드 | 작업지시번호
필드명
| 필수/선택 | 선택 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수
가(Dummy) Data Ok
1, 2 라벨ID를 Cut over시 재부착 한다는 조건으로 "선택" 처리됨
만약, 기존라벨을 인정한다면, 라벨ID는 "필수" (Real) Data 필요

## Tail
Be Smart with Smart factory

## 문서표준
문서내 채우기 색상은 하기 색상내에서 사용하여 문서간 통일성을 유지함(테마색상 두번째 색상)
문서표준
문서의 모든 글자체(font)는 ‘맑은 고딕’을 기본으로 사용하며, 상황에 맞게 크기만 변경하여 사용
제목1 : 맑은고딕, 폰트크기 14pt
  제목 2 : 맑은고딕, 폰트크기 12pt
  문서내용 : 맑은고딕, 폰트크기 10pt