## Cover
일자
수행조직명 기재
이행계획서(상세일정)
고객사 CI(optional)
Be Smart with Smart factory
문서 부제목

## Revision
문서 개정이력표
문서명
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 20XX.XX.XX |  | OOO

## 타임스케쥴
[Cut-Over 계획-상세일정]
| D-3일 | [11 empty] | D-2일 | [11 empty] | D-1일 | [11 empty] | D-Day
| ~2 | ~4 | ~6 | ~8 | ~10 | ~12 | ~14 | ~16 | ~18 | ~20 | ~22 | ~24 | ~2 | ~4 | ~6 | ~8 | ~10 | ~12 | ~14 | ~16 | ~18 | ~20 | ~22 | ~24 | ~2 | ~4 | ~6 | ~8 | ~10 | ~12 | ~14 | ~16 | ~18 | ~20 | ~22 | ~24 | ~2 | ~4 | ~6 | ~8 | ~10 | ~12 | ~14 | ~16
주요일정 | bar: D-2일 ~2 to D-2일 ~24; D-Day ~2 to D-Day ~16
창고 | bar: D-2일 ~2 to D-2일 ~24; D-Day ~2 to D-Day ~16
현업 및 Power User | bar: D-2일 ~2 to D-2일 ~24; D-Day ~2 to D-Day ~16
개발TF | bar: D-2일 ~2 to D-2일 ~24; D-Day ~2 to D-Day ~16
인프라 | bar: D-2일 ~2 to D-2일 ~24; D-Day ~2 to D-Day ~16

## 체크리스트
[Cut-Over 이행 체크리스트]
D-Day |  | 진척율 | #VALUE! |  | 예정 시간 |  |  | 실제 수행결과
순서 | 항목명 | 구분 | 담당자 | 확인자 | 시작시간 | 종료시간 | 소요시간 |  | 실제종료 | 소요시간 | 완료 여부 | 확인 여부 | 체크 포인트 | 수행 이슈 | 비고
CV00
① 운영환경 설정 점검 (현장 인프라 포함)
CV11
CV12
CV13
CV14
CV15
CV16
CV17
CV18
CV19
② 생산중단 및 자재/제품 정리
CV21
CV22
CV23
CV24
CV25
CV26
CV27
CV30
CV31
CV32
CV33
CV34
CV35
CV36
CV37
CV38
③ 재고 실사 및 반영
CV41
CV45
CV45
CV48
CV51
CV55
CV56
④ 신라벨 발행/부착 및 최종 점검
CV61
CV62
CV63
CV65
CV70
CV71
CV72
CV73
CV75
CV76
CV77
CV78
CV81
CV83
CV84
CV85
CV85
CV75
CV89
⑤ 시스템 OPEN
CV91
CV92
CV93

## Migration 관련
▣ 재고 Migration시 필수/선택 Field (정보) List
1. 구매품
| 이름 | 라벨ID | 품번 | 수량 | 라벨코드 | 거래처코드 | 창고코드 | 납품서 번호 | 납품서 행번 | 발주서 번호 | 발주서 행번
필드명
필수/선택
라벨형식 번호
2. 생산품
| 이름 | 라벨ID | 품번 | 수량 | 라벨코드 | 생산라인코드 | 창고코드 | 작업지시번호
필드명
필수/선택

## Tail
Be Smart with Smart factory

## 문서표준
문서내 채우기 색상은 하기 색상내에서 사용하여 문서간 통일성을 유지함(테마색상 두번째 색상)
문서표준
문서의 모든 글자체(font)는 ‘맑은 고딕’을 기본으로 사용하며, 상황에 맞게 크기만 변경하여 사용
제목1 : 맑은고딕, 폰트크기 14pt
  제목 2 : 맑은고딕, 폰트크기 12pt
  문서내용 : 맑은고딕, 폰트크기 10pt