## Slide 1
부서명
이행계획서(Cut-Over계획서)
고객사 CI(optional)
부제목을 입력하세요.

## Slide 2
문서 개정이력표
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 20XX.XX.XX | 최초 제정 | OOO

## Slide 3
1. Cut-Over 개요
2. 데이터 이관 계획
3. Cutover 일정 계획
4. 상황실 운영 방안

## Slide 4: 1.1 Cut-Over 정의 및 대상
□ Cutover 의 정의
신규 시스템의 안정적 운영 시작을 위해 필요한 일련의 Activity를 상세히 정의하고, 각 Activity의 담당자, 선후관계 정의 및 실행 일정 계획을 수립, 시행 함
□ 대상 사업장
계양전기 전장사업부 천안 공장, 계양전기 전장사업부 안산공장
□ Cutover 대상 시스템
계양전기 전장사업부 스마트공장 시스템 MES, FMB(현황판), EMI(레포트), TiGate

## Slide 5: 1.2 Cut-Over 수행 주체
□ Cutover 수행 주체
Cutover 수행은 사업부 및 공장 주도하에 수행을 원칙으로 함
□ 시스템 중단 최소화
업무에 피해가 없도록 기존 시스템 중단 최소화를 원칙으로 함
□ Cutover 時 이관 대상 데이터의 최소화
  Open 데이터 원칙
    舊MES(POP)內 Open된 업무는 없는 상태로 Migration실시
    ERP연계 Open된 업무(주문, 생산, 발주 等)는 ERP 기준으로 Legacy 시스템에 Migration 실시
    ※ 대상 데이터의 사전정비로 불필요한 이관 최소화
  History 데이터 원칙
    스마트공장 구축 시스템은 To-Be 체계로 舊MES(POP) History Data를 기본적으로 이관하지 않는 것을 원칙으로 함

## Slide 6: 1.3 Cut-Over 수행 조직
6/전체페이지
상황실
OOO OOO 차장
OOO OOO 수석
OOO OOO 과장
Project Owner
OOO 이사(천안공장장)
사용자(현장포함) 교육 및 Cutover 수행
Cutover 수행 및 Data 점검/긴급패치
OOO 현업 TF
OOO수행팀
부서 | 담당자(정) | 담당자(부)
생산관리 | OOO 부장 | OOO 과장
경영정보 | OOO 부장 | OOO 과장 OOO 과장 OOO
품질 | OOO 차장 | OOO 과장
생산기술 | OOO 부장 | OOO 과장
구매 | OOO 차장 | OOO 과장
수행 업무 | 담당자
MES부문 PL | OOO 수석
분석/설계 | OOO 수석
천안 상황실 | OOO책임, OOO선임, OOO사원
안산 상황실 | OOO수석, OOO선임
설비 Interface | OOO 대리
부서 | 담당자(정) | 담당자(부)
설비보전 | OOO 차장 | OOO 과장
생산 | OOO 차장 | OOO 대리
 |  | OOO 반장
 |  | OOO 반장
안산공장 | OOO 부장 | OOO 과장
 |  | OOO 차장

## Slide 7: 2.1 데이터 이관 대상 및 일정
구분 | 이관 대상 및 기준 | 이관절차 | 담당자 | 확인자 | 일정
Master Data (기준정보) | 자재마스터 BOM 워크센터 라우팅 생산버젼 Vendor Master Customer Master 거래처별품목(소스리스트) 고객포장정보 설비마스터 설비+자재 마스터 | ERP I/F (실적 / 물류 이동 등) 후 시스템 Shutdown 기간 중 일괄 이관 |  |  | 
History Data | 비대상 |  |  |  | 
Transaction Data | Transaction 데이터 전체 (기준정보를 제외한 Update 가 일어나는 모든 데이터) | ERP I/F (실적 / 물류 이동 등) 후, 테이블별로 新서버에 Import |  |  | 

## Slide 8: 2.2 Data 이관 시 주요 점검 사항

## Slide 9: 2.3 Open후 주요 점검 사항
항목 | 점검사항 | 점검대상 | 담당자 | 일정
영업출하지시, 납품서(BOX)정보 확인 | 고객코드, 입고창고 등 점검 | 09.04 07:00 이후 다운로드 오더 정보 |  | 
생산오더정보 | 생산오더 정보 ERP 반영 확인 - 생산오더생성(작업지시) - MES 주간생산계획 | 09.04 07:00 이후 생성 오더 정보 |  | 
실적 Data | 생산실적 ERP 반영 확인 - 생산실적 - 생산출고(자재사용량) | 09.04 07:00 이후 투입/생산/마감 오더 정보 |  | 
물류 이동 Data | 재고 이동 요청 ERP 전달 확인 (창고간이동,구매입고,기타 입/출고) 사업장간 이동 정보 확인 | 09.04 07:00 이후 발생한 물류 정보 |  | 
품질 Data | 판정 결과 및 EDC 확인 | 09.04 07:00 이후 발생한 품질 검사 정보 |  | 
설비 Data | 설비 가동 정보/ EDC Data 확인 | 09.04 07:00 이후 발생한 설비 가동 정보 |  | 

## Slide 10: 3.1 Cut-Over 주요 일정
  2017.09.03일 07시 재고 조사 및 이동 요청 완료
  2017.09.03일 07시 생산마감, 재고 라벨 재발행(미부착 자재) 및 부착
  2017.09.03일 07시 ~ 09.04 03시 新/舊 MES 서비스 중단
  2017.09.04일 03시 데이터 (운영성 기준정보, 이력, 트랜잭션 데이터) 이관 완료
  2017.09.04일 06시 데이터 및 연계 시스템 점검 완료
  2017.09.04일 06시 오픈 데이터 (MES Down 기간 중 발생한 수불 데이터) 新시스템 적용 완료
  2017.09.04일 07시 Go Live

## Slide 11: 3.2 Cut-Over 상세 일정
 |  | XX.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▼(12:00)재고확정
현장창고 원부원료/반제품
라벨 재발행 및 부착 (미부착 자재 대상)
舊 계획수립
15:00 ( ~09.03 07:00)
舊MES 09.02
舊작지서 발행
新MES 운영DB
TI-Gate설비공정 Data
생산
09.04 07:00 이후 생산 분
ERP I/F( 실적 )
09.04 07:00이후 생산품 품질판정
舊MES 운영DB
Proface설비공정 Data
생산
(舊MES
수불 보고 에러
조치 완료
8月
생산결산
(ERP)
FA 新체제전환시작
8月 PO 마감 및 ERP
실적 전송, 물류 이동 마감
▼(07:00)ERP I/F Start
제
제
P
G
P
新MES
新작지서 발행
G
09.02~09.04 원부자재 현장창고 이동처리(舊MES, 舊ERP)
제
제
▼(07:00) Go Live
정상 이관 점검
TI-Gate 연계 점검
.프로그램 점검
제
P
제
제
데이터 Upload 및 Conversion
재고 데이터
트랜잭션 데이터
S
▼(20:00)ERP 재고등록완료
▼(09:00)OPC→新MES운영DB연계시점
S
S
교체 작업 OI / PDA 프로그램 등
제
▼07:00 8月 생산/판정 마감(MES)
▼13:00 8月 생산 (반)제품입고/원료출고 물동마감(MES,ERP)
▼13:00 MES서비스 중단
데이터 이관
최종 점검
S
P
▼09.01 新MES 일반 사용자 접속 차단
▼(07:00)舊 MES UI 일반사용자 차단 PDA Service 중단
新주간 계획수립 09.04 07:00 ~ 09.05 07:00)
G
▼ 14:00 新MES-FA( I/F 절체
데이터 Upload 및
Conversion
기준정보
S
P
新MES OI / PDA 프로그램 설치 확인
제
舊 시스템 대상
新 시스템 대상
현장 Activity
범례 1. 작업구분
생산관리 수행
제조 현업수행
PU 수행
SI 수행
P
제
S
범례 2. 수행구분
G

## Slide 12: 3.3 Cut-Over 관련 선결 사항
선결사항 |  | Cut-over 세부 일정 |  |  | 
중점 점검사항 | 완료여부 | 일시 |  | Activity | 담당자
신규 서버 점검 | 예정 | ~08.14 |  | 신규 Application 서버 점검(~2/4일 완료예정: Application 테스트 기간 연장) | 
현장 인프라 점검 | 예정 | ~09.01 |  | 고정식 BCR 인식률 재고 PDA 및 OI PC 정상 작동 확인 | 
기준정보 변경 내용 확정 | 예정 | 08.04 | 14:00 | 기준정보에 대한 신코드 Mapping Table 완료 제품/자재 코드 고객/Vendor 코드 Location/BIN 코드 포장코드 품질 기준 정보 | 
데이터 이관 리허설 | 예정 | 08.05 | 09:00 ~ 18:00 | 데이터 이관 최종 리허설 데이터 Import 신규 Schema 적용 및 데이터 Conversion | 
공정 재고 조사 | 예정 | 09.01 | 12:00 ~ 15:00 | 공정 원부자재, 반제품 재고 조사 | 
원부자재 이동 | 예정 | 09.01 | 19:00 ~ 24:00 | 09.04 생산을 위한 안전 재고 이동 (원료창고 공정) | 
라벨 재발행 | 예정 | 09.02 | 00:00 ~ 07:00 | 자재/제품에 대해서 재발행 (미부착 자재) | 
작업조 스케줄 확정 | 예정 | 09.02 |  | 09.04 07:00 Go live 시점의 작업장별 작업조 선정 및 사전교육 | 
품질검사 미완료 처리 | 예정 | 09.02 |  | 품질검사가 09.03 0700 까지 완료 되지 않는 판정대기품 처리 | 

## Slide 13: 4.1 상황실 운영 원칙
비상 상황실 구성
  근무 장소 : OOO 스마트공장 구축 T/F 종합상황실(OO공장 1동), OO TF 회의실
  조직 구성
    ▶ 상황실장 : OOO 차장 ▶ 현장 기동대: OOO 과장 & OOO 수석컨설턴트
일자 | 요일 | 천안 주간 | 천안 야간 | 안산 주간 | 안산 야간 | 비고
09월 04일 | 월 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO | OOO수석 | OOO선임 | 
09월 05일 | 화 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | OOO수석 | OOO선임 | 
09월 06일 | 수 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | OOO수석 | OOO선임 | 
09월 07일 | 목 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | OOO수석 | OOO선임 | 
09월 08일 | 금 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | OOO수석 | OOO선임 | 
09월 09일 | 토 | OOO수석, OOO수석 | N/A | OOO수석 | N/A | 
09월 10일 | 일 | N/A | OOO과장 | N/A | OOO과장 | 미정
09월 11일 | 월 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | OOO수석 | OOO선임 | 
09월 12일 | 화 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | OOO수석 | OOO선임 | 
09월 13일 | 수 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | OOO수석 | OOO선임 | 
09월 14일 | 목 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | OOO수석 | OOO선임 | 
09월 15일 | 금 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | OOO수석 | OOO선임 | 
09월 16일 | 토 | OOO수석, OOO수석 | N/A | OOO수석 | N/A | 
09월 17일 | 일 | N/A | OOO과장 | N/A | OOO과장 | 미정
※. 근무시간 : 주간 근무 07:30~21:00, 야간근무 : 19:00~익일 08:30 (주/야 교대시간에는 2개 근무조 공동근무)

## Slide 14: 4.2 상황실 운영 계획
회의체 운영 계획
구분 | 운영 시간 | 참석대상 | 운영 내용
리더 미팅 | 매일 08:00 ~ 08:30 | 상황실 근무자 각 모듈 파워유저 | 전일 야간 특이사항 공유 및 문제점 협의 당일 수행 Activity 계획 공유
일일 Wrap | 매일 19:00 ~ 19:30 | 상황실 근무자 각 모듈 PU/IT 리더 | 당일 수행 Activity 실적 공유/집계/보고 미결 항목 대책 협의(Wrap Up 후, 별도 회의) ※ 각 부문별 일일 실적/문제점 17:30분까지 보고
주간 회의 | 매주(금) 08:30 ~ 09:30 | PMO 각 모듈 PU/IT 리더 | 주 단위 Activity 계획/실적/문제점 보고 현업 지원 사항 협의
비상 대책 회의 | 발생 시 | PMO 상황실 근무자 발생업무 관련자 | 필요 시 현업 Conference Call 회의 수행 발생 내역 정리 보고
상황실 활동 내역
  활동 기간 : ’XX년 XX월 04일 ~ XX월 17일
  상황실 근무자 역할
    Cutover Activity 점검 (진행 계획 대비 실적 관리)
    Master/Transaction Data 이관 계획/실적 관리
    시스템 가동 준비 현황 점검 및 구 시스템 중단, 再가동 상황 모니터링
    중대 장애 발생시, 비상대책회의 소집/주관, 보고(先 보고 원칙)
    비상연락체계유지 및 관련부서 협조체제 유지 & 지원
    Open 후, 일일 가동 현황 모니터링, 사용자별 접속현황 집계, 문제점 조사/지원

## Slide 15: 4.3 Open후 장애 대응 방안
유형 | 예상 장애 | Contingency Plan (대응방안) | 발생 가능성 | 영향도 | 조치 담당자 | 비 고
3 | MES에 수신된 납품서(BOX)정보에 주요 정보가 누락된 경우 | 1. MES 담당자 확인 2. 구매포탈 계확인 및 담당자 연락 | Low | Middle |  | 
2 | 생산실적이 ERP 에 반영이 안되는 경우 | 1. MES 담당자 확인 2. ERP 연계확인 및 담당자 연락 | Low | Middle |  | 
2 | 자재이동실적이 ERP 에 반영이 안 되는 경우 이동 실적 전송 및 처리 실패 | 1. MES 담당자 확인 2. ERP 연계확인 및 담당자 연락 | Low | Middle |  | 
1 | 데이터 마이그레이션이 안 되는 경우 | 1. 해당 마이그레이션 프로그램 실행 및 데이터 생성 확인 - 마이그레이션 프로그램 오류시 해당 프로그램 설계자에게 조치 요청 | Low | High |  | 
※ 유형 : (1. Business Process/Funcation, 2. Interface/Integration, 3. Data)
발생가능성(High : 발생 가능성 높음, Middle : 발생 가능성 중간, Low : 발생 가능성 낮음)
영향도 : (Critical : Open 연기 및 시스템 운영 중단, High : 여러 부문에 걸친 문제로 긴급 의사결정을 요함, Middle : 모둘 자체 문제로 모듈내 계획 수립후 대처함,
Low : 일상 에러 수준으로 단순 조치를 함.)