## Slide 1
20XX.XX.XX
㈜미라콤아이앤씨
이행계획서(Cut-Over계획서)
고객사 CI(optional)
OOOO OOOO MES 구축
미라콤
고객사
/
/
결
재

## Slide 2
문서 개정이력표
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 20XX.XX.XX | 최초 제정 | OOO

## Slide 3
1. Cut-Over 개요
2. 데이터 이관 계획
3. Cutover 일정 계획
4. 상황실 운영 방안

## Slide 4: 1.1 Cut-Over 정의 및 대상
가오픈후 OOOO OOOO 실 오픈함
□ Cutover 의 정의
신규 시스템의 안정적 운영 시작을 위해 필요한 일련의 Activity를 상세히 정의하고, 각 Activity의 담당자, 선후관계 정의 및 실행 일정 계획을 수립, 시행 함
□ 대상 사업장
OO 공장, OO센터
□ Cutover 대상 시스템
OO공장, OO센터 MES시스템 구축 NexPlant CE MES/SmartReport/FMB, Higway101, NexPlant MC

## Slide 5: 1.2 Cut-Over 수행 주체
□ Cutover 수행 주체
Cutover 수행은 사업부 및 공장 주도하에 수행을 원칙으로 함
□ 시스템 중단 최소화
업무에 피해가 없도록 기존 시스템 중단 최소화를 원칙으로 함
□ Cutover 時 이관 대상 데이터의 최소화
  Open 데이터 원칙
    별도 MES관리시스템이 없는 상태로 Lot관리해야 할 대상은 없음
    WMOO자재창고의 보유재고, 제OO공장내의 공정대기창고, 재고창고내에 재고정보는 동기화를 실시함
    OO내에 누적된 시계열 DB이관은 지속적으로 MIG실시함
    1공장 XXXX데이터는 중단시점까지 별개시스템에서 수집하며, 종료결정시점까지 발생 Data MIG 진행함
SAP의 기준성 (자재마스터, BOM, 품질기준 등) 및 수율실적 정보는 Cut-Over이전에 동기화 진행함

## Slide 6: 1.3 Cut-Over 수행 조직
5/전체페이지
상황실
Project Owner
사용자(현장포함) 교육 및 Cutover 수행
Cutover 수행 및 Data 점검/긴급패치
대상웰라이프 현업 TF
미라콤 아이앤씨 수행팀
수행 업무 | 담당자
MES부문 PL | 
클라우드인프라부문 | 
자재, 생산 등 | 
시스템간 연계 | 
설비 Interface | 
시계열, 현장디바이스부문 | 
수행 업무 | 담당자
자재(창고)관리 | 
생산관리 | 
QA | 
설비 | 
SAP시스템 | 

## Slide 7: 2.1 데이터 이관 대상 및 일정
구분 | 이관 대상 및 기준 | 이관절차 | 담당자 | 확인자 | 일정
Master Data (기준정보) | 공통코드 SAP인사정보 검사항목카탈로그 검사특성 선택세트 카탈로그 설비마스터 설비BOM 자재마스터 자재단위마스터 공급업체마스터 BOM 플랜트정보 | 통합테스트 이후 운영 클라우드 프로비저닝실시 후 시스템간 연계를 통하여 일괄이관실시(이관테이터는 네크워크및 연계서버메모리 한계범위내에 수량으로 조정) |  |  | 가오픈일 -1 실오픈일 -3
History Data | 레벨별 수율 구성부품 수율 | 최초 발생년월부터 순차적으로 시스템간 연계를 통하여 이관실시 |  |  | 실오픈일 -3
Transaction Data | 현재고 조회용 SAP자료 | SAP 현재고 기준으로 시스템간의 연계로 매일동기화 실시 |  |  | 실오픈일 -3
시계열데이터 | 2공장 DT 시계열 데이터 | 월별 백업분 파일 MIG실시 |  |  | 

## Slide 8: 2.2 Data 이관 시 주요 점검 사항
항목 | 점검사항 | 담당자 | 확인자 | 일정
자재마스터 공급업체마스터 | 자재마스터, 공급업체마스터 등 웰라이프 비관리 데이터 여부 점검 |  |  | 
레벨별, 구성품 수율 | 중복데이터 이관으로 인한 저장시 오류여부 점검, 이관 누락년월여부 점검 |  |  | 이관일
현재고 조회 | SAP의 시스템의 재고와 현장 내 실물재고와의 차이 |  |  | 
시계열데이터 | MIG데이터 누락 Tag여부 및 Tag Value대사 |  |  | 

## Slide 9: 2.3 Open후 주요 점검 사항(1/2)
항목 | 점검사항 | 점검대상 | 담당자 | 일정
수집대상 설비 | 각 공장 전환대상 서버 OT망 정상 작동 | 각 서버 정상 작동 및 관리실 제어 가능 |  | 
각 공장 Kepware서버 | 각 공장 KepWare 정상작동 및 데이터 수집 | 가오픈이후 Kepware로그 축적여부 MC Admin/EAP와 정상통신여부 각 설비의 Tag 데이터 수신여부 |  | 
각 공장 EAP서버 | EAP 서버 프로세스 작동 Kepware와 정상연결 Highway101 Stationx와 통신여부 수집Tag 정보 MES 서비스에 정상전달여부 | EAP 라이선스 및 서버 자원 사용율 EAP 실행로그 및 데이터 모니터링 |  | 
시계열서버 | Kepware Log정보기반 시계열정보 수집확인 시계열정보 Tag별 저장 가시화확인 | 설비 Tag 수집, 저장, 가시화 정보 |  | 
연계서버 | 연계시스템간 정상연결 및 양방향 통신 | 연계서버와 SAP 양방향통신 연계서버와 MES Cloud 양방향통신 연계서버와 WMS 양방향 통신 |  | 

## Slide 10: 2.3 Open후 주요 점검 사항(2/2)
항목 | 점검사항 | 점검대상 | 담당자 | 일정
생산계획/실적 Data | 생산확정 계획수신 및 생산실적 SAP 반영 - 생산실적(반제품, 완제품) - 생산출고(원포자재 사용량) | 오픈후 투입/생산/마감 오더 정보 |  | 
품질 Data | 원포자재 수입검사 판정 결과 완제품 품질검사 결과(SAP & WMS) | 오픈후 발생한 품질 검사 정보 |  | 
설비 Data | 설비 가동 정보/ EDC Data 확인 | 오픈후 발생한 설비 가동 정보 |  | 
물류 이동 Data | 재고 이동 요청 ERP 전달 확인 (창고간 이동, 구매입고,기타 입/출고) 사업장간 이동 정보 확인 | 오픈후 발생한 물류 정보 |  | 
현장디바이스 작동 | Kiosk 장비정상 가동 및 부속장비 상태점검 - 라벨프린터, 바코드/웨어러블 Scanner PDA, TV, Tablet 장비정상 가동 | 현장 배치 디바이스 |  | 

## Slide 11: 3.1 Cut-Over 주요 일정
  2025.08.04일 MES Cloud Tenant Provisioning 실시
  2025.08.11일 Highway101, SAP, WMS, Cloud MES 연계 접점 연결완료
  2025.08.11일 각 공장 현장설비, 수집단말간 연결 및 수집서버와 Cloud MES PrivateLink 연결
  2025.08.17일 각공장, WM창고 재고조사 및 확정
  2025.08.17일 현장내 Picking완료및 불출대기, 재고창고 미부착 식별라벨 발행부착
  2025.08.17일 기준성정보(수율이력) 데이터 이관완료
  2025.08.17일 DT병행 불가 설비 절취 및 수집서버 연결실시
  2025.08.17일 EAP수집서버, 현장디바이스, 연계서버 재점검 실시
  2025.08.18일 08:30 시스템 가오픈(천안1,2공장,WM안성창고)
  2025.08.18일 – 08.31일 가오픈 기간 수집 오류 및 비정상 데이터 삭제. 기준성 정보 재정비
  2025.09.01일 08:30 Go Live(신규 계획생산기반 작업지시실행)

## Slide 12: 3.2 Cut-Over 상세 일정
 |  | XX.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▼(12:00)재고확정
현장창고 원부원료/반제품
라벨 재발행 및 부착 (미부착 자재 대상)
舊 계획수립
15:00 ( ~09.03 07:00)
舊MES 09.02
舊작지서 발행
新MES 운영DB
TI-Gate설비공정 Data
생산
09.04 07:00 이후 생산 분
ERP I/F( 실적 )
09.04 07:00이후 생산품 품질판정
舊MES 운영DB
Proface설비공정 Data
생산
(舊MES
수불 보고 에러
조치 완료
8月
생산결산
(ERP)
FA 新체제전환시작
8月 PO 마감 및 ERP
실적 전송, 물류 이동 마감
▼(07:00)ERP I/F Start
제
제
P
G
P
新MES
新작지서 발행
G
09.02~09.04 원부자재 현장창고 이동처리(舊MES, 舊ERP)
제
제
▼(07:00) Go Live
정상 이관 점검
TI-Gate 연계 점검
.프로그램 점검
제
P
제
제
데이터 Upload 및 Conversion
재고 데이터
트랜잭션 데이터
S
▼(20:00)ERP 재고등록완료
▼(09:00)OPC→新MES운영DB연계시점
S
S
교체 작업 OI / PDA 프로그램 등
제
▼07:00 8月 생산/판정 마감(MES)
▼13:00 8月 생산 (반)제품입고/원료출고 물동마감(MES,ERP)
▼13:00 MES서비스 중단
데이터 이관
최종 점검
S
P
▼09.01 新MES 일반 사용자 접속 차단
▼(07:00)舊 MES UI 일반사용자 차단 PDA Service 중단
新주간 계획수립 09.04 07:00 ~ 09.05 07:00)
G
▼ 14:00 新MES-FA( I/F 절체
데이터 Upload 및
Conversion
기준정보
S
P
新MES OI / PDA 프로그램 설치 확인
제
舊 시스템 대상
新 시스템 대상
현장 Activity
범례 1. 작업구분
생산관리 수행
제조 현업수행
PU 수행
SI 수행
P
제
S
범례 2. 수행구분
G
수정필요

## Slide 13: 3.3 Cut-Over 관련 선결 사항
선결사항 |  | Cut-over 세부 일정 |  |  | 
중점 점검사항 | 완료여부 | 일시 |  | Activity | 담당자
NexPlant CE 서버구성 | 완료 | ~08.14 |  | 신규 Application 서버 점검(DB, 어플리케이션서버) | 
현장 인프라 점검 | 예정 | ~08.25 |  | 고정식/웨어러블 BCR 인식률 재고 PDA 및 OI PC 정상 작동 확인 웝포자재/공정 위치 라벨부착 | 
기준정보 변경 내용 확정 | 예정 | 08.25 | 14:00 | 기준성 정보 Table 등록완료 자재/제품 코드 및 추가속성 배합BOM 코드 Location/BIN 코드 품질 기준 정보 | 
데이터 이관 리허설 | 예정 | 08.25 | 09:00 ~ 18:00 | 데이터 이관 최종 리허설 데이터 Import 신규 Schema 적용 및 데이터 Conversion | 
공정 재고 조사 | 예정 | 09.01 | 12:00 ~ 15:00 | 공정 원부자재, 반제품 재고 조사 | 
원부자재 이동 | 예정 | 09.01 | 19:00 ~ 24:00 | 09.04 생산을 위한 안전 재고 이동 (원료창고 공정) | 
라벨 재발행 | 예정 | 09.02 | 00:00 ~ 07:00 | 자재/제품에 대해서 재발행 (미부착 자재) | 
작업조 스케줄 확정 | 예정 | 09.02 |  | 09.04 07:00 Go live 시점의 작업장별 작업조 선정 및 사전교육 | 
품질검사 미완료 처리 | 예정 | 09.02 |  | 품질검사가 09.03 0700 까지 완료 되지 않는 판정대기품 처리 | 

## Slide 14: 4.1 상황실 운영 원칙
비상 상황실 구성
  근무 장소 : 대상웰라이프 2공장 대회의실, 프로젝트 Room, 각 공장 생산관리실
  조직 구성
    ▶ 상황실장 : OOO 차장 ▶ 현장 기동대: OOO 과장 & OOO 수석컨설턴트
일자 | 요일 | 천안 주간 | 천안 야간 | 비고
09월 04일 | 월 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO | 
09월 05일 | 화 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | 
09월 06일 | 수 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | 
09월 07일 | 목 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | 
09월 08일 | 금 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | 
09월 09일 | 토 | OOO수석, OOO수석 | N/A | 
09월 10일 | 일 | N/A | OOO과장 | 미정
09월 11일 | 월 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | 
09월 12일 | 화 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | 
09월 13일 | 수 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | 
09월 14일 | 목 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | 
09월 15일 | 금 | OOO수석, OOO수석, OOO책임, OOO사원 | OOO선임 | 
09월 16일 | 토 | OOO수석, OOO수석 | N/A | 
09월 17일 | 일 | N/A | OOO과장 | 미정
※. 근무시간 : 주간 근무 07:30~21:00, 야간근무 : 19:00~익일 08:30 (주/야 교대시간에는 2개 근무조 공동근무)

## Slide 15: 4.2 상황실 운영 계획
회의체 운영 계획
구분 | 운영 시간 | 참석대상 | 운영 내용
리더 미팅 | 매일 08:00 ~ 08:30 | 상황실 근무자 각 모듈 파워유저 | 전일 야간 특이사항 공유 및 문제점 협의 당일 수행 Activity 계획 공유
일일 Wrap | 매일 19:00 ~ 19:30 | 상황실 근무자 각 모듈 PU/IT 리더 | 당일 수행 Activity 실적 공유/집계/보고 미결 항목 대책 협의(Wrap Up 후, 별도 회의) ※ 각 부문별 일일 실적/문제점 17:30분까지 보고
주간 회의 | 매주(금) 08:30 ~ 09:30 | PMO 각 모듈 PU/IT 리더 | 주 단위 Activity 계획/실적/문제점 보고 현업 지원 사항 협의
비상 대책 회의 | 발생 시 | PMO 상황실 근무자 발생업무 관련자 | 필요 시 현업 Conference Call 회의 수행 발생 내역 정리 보고
상황실 활동 내역
  활동 기간 : ’25년 09월 01일 ~ 09월 19일
  상황실 근무자 역할
    Cutover Activity 점검 (진행 계획 대비 실적 관리)
    Master/Transaction Data 이관 계획/실적 관리
    시스템 가동 준비 현황 점검 및 구 시스템 중단, 再가동 상황 모니터링
    중대 장애 발생시, 비상대책회의 소집/주관, 보고(先 보고 원칙)
    비상연락체계유지 및 관련부서 협조체제 유지 & 지원
    Open 후, 일일 가동 현황 모니터링, 사용자별 접속현황 집계, 문제점 조사/지원

## Slide 16: 4.3 Open후 장애 대응 방안
유형 | 예상 장애 | Contingency Plan (대응방안) | 발생 가능성 | 영향도 | 조치 담당자 | 비 고
3 | MES에 수신된 납품서(BOX)정보에 주요 정보가 누락된 경우 | 1. MES 담당자 확인 2. 구매포탈 계확인 및 담당자 연락 | Low | Middle |  | 
2 | 생산실적이 ERP 에 반영이 안되는 경우 | 1. MES 담당자 확인 2. ERP 연계확인 및 담당자 연락 | Low | Middle |  | 
2 | 자재이동실적이 ERP 에 반영이 안 되는 경우 이동 실적 전송 및 처리 실패 | 1. MES 담당자 확인 2. ERP 연계확인 및 담당자 연락 | Low | Middle |  | 
1 | 데이터 마이그레이션이 안 되는 경우 | 1. 해당 마이그레이션 프로그램 실행 및 데이터 생성 확인 - 마이그레이션 프로그램 오류시 해당 프로그램 설계자에게 조치 요청 | Low | High |  | 
※ 유형 : (1. Business Process/Funcation, 2. Interface/Integration, 3. Data)
발생가능성(High : 발생 가능성 높음, Middle : 발생 가능성 중간, Low : 발생 가능성 낮음)
영향도 : (Critical : Open 연기 및 시스템 운영 중단, High : 여러 부문에 걸친 문제로 긴급 의사결정을 요함, Middle : 모둘 자체 문제로 모듈내 계획 수립후 대처함,
Low : 일상 에러 수준으로 단순 조치를 함.)