## Slide 1
'26.10.23 (1차 시안)
[부서명 확인 필요]
Defect / E-Test 자동 분석
시스템 구축 POC 완료보고
스태츠칩팩코리아 인천공장

## Slide 2: 문서 개정 이력
1차 시안으로 작성, IV장 POC 결과는 고객 검증('26.10.26~10.28) 후 보완 예정
문서 정보
버전 | 일자 | 개정 내용 | 작성
v0.1 | '26.10.23 | 1차 시안 작성 (수행 내용, 종료 후 운영 방안, 향후 추진 방향) | 미라콤 정병주
v0.2 | [작성 예정] | 고객 검증 결과, POC 평가 반영 | 
v1.0 | [작성 예정] | 종료 보고 확정본 | 

## Slide 3
POC 개요
추진 경과
주요 수행 내용
POC 결과
종료 후 운영 방안
향후 추진 방향
별첨자료

## Slide 4: POC 결과 요약
AOI Defect와 E-Test Fail을 GDS Chain 위에서 겹쳐 보는 분석 흐름을 1개월 안에 구현, 고객 검증 후 결과 확정 예정
요약
수행 결과
  POC 화면 12종 개발, 고객 TRAINING 환경에 DB, 서버 반영
  GDS 등록 → Chain 설정 → KLARF, E-Test 업로드 → 연관 분석을 한 흐름으로 연결
  U9(Chain 15~19개)에 더해 대용량 U8(도형 181만, Chain 2.7만)까지 대응
POC 결과
  [고객 검증 후 작성] 검증 기간 '26.10.26~10.28
  사전 검증('26.10.19, U9 Wafer 1장): 47개 항목 중 44개 PASS (FAIL 3건은 원본 데이터 문제)
종료 후 운영
  POC License로 '27.1.31까지 데이터 등록 가능, 이후 조회 전용
  연구소 Key User 직접 운영, IT팀 서버 관리, 미라콤 원격 문의 대응 [지원 방식 확인 필요]
향후 추진
  MES 연동, 파일 자동 수집, 새 Chain Rule 등 7건을 본 프로젝트(Phase 1) 범위로 제안
  POC 사용 평가('~27.1) 결과로 본사업 추진 여부 결정 요청

## Slide 5: POC 배경 및 목표
엔지니어가 수작업으로 대조하던 AOI Defect와 E-Test Fail을 도면(GDS) 위에서 자동으로 겹쳐 보는 것이 가능한지 확인
I. POC 개요
추진 배경
  AOI(외관 검사) Defect가 E-Test Fail 원인인지 엔지니어가 파일을 하나씩 대조
  2.5D 패키지의 Daisy Chain(TSV, RDL, Bump) 단위 판단 필요
  제안 v1.1('26.7.29) 본사업 전, 1개월 POC로 구현 가능성 확인
판단 원칙
  판정은 엔지니어, 시스템은 위치, 개수, 이미지를 보여줌 (10.02, 10.13 회의 합의)
  Chain 영역(크기 + 허용오차) 안 Defect 수와 위치를 표시
  E-Test Spec Out Chain을 도면 위에 색으로 구분
활용 목적 | 시스템이 보여주는 것 | 엔지니어 활용
Fail 원인 찾기 | Fail Chain 위에 있는 Defect | 이미지 리뷰, 파괴 분석 대상 선정
AOI 기준 조정 | Fail과 무관한 위치의 Defect | AOI Recipe, Reject 기준 조정 근거
잠재 불량 관리 | Defect는 있으나 Fail이 없는 Chain | 이후 신뢰성 Fail과 연계 관리
검출 누락 확인 | Fail이지만 Defect가 없는 Chain | AOI 미검출 가능성 확인, 파괴 분석

## Slide 6: POC 범위 및 수행 체계
Function List v2의 POC 대상 기능을 4개 영역으로 수행, 신규 개발은 Correlation과 데이터 업로드에 집중
I. POC 개요
영역 | POC 대상 기능 (Function List v2) | 수행 방식
Setup | Map, Bin, Program Parameter, Defect Class/Color, Defect Type Setup | Map, Parameter, Bin은 신규 화면 / Defect 분류는 기존 DMS 기능 [확인 필요]
Correlation | GDS Data Registration, Chain Name/Data Setup, Defect/Test Correlation View | 신규 개발 (POC 핵심), 연관 분석 화면 1개
DMS | Defect Data Manual Input, Defect Map/Image Gallery, Chart Analysis | KLARF 업로드 신규 / 조회는 기존 DMS 화면 재사용
YMS | E-Test Data Manual Input, Bin/Test Map, Yield, Report 등 14종 | E-Test 업로드 신규, YMS 적재 / 화면 노출 범위 [확인 필요]
미라콤
  PM, 설계, 개발, 검증 (정병주 프로 1인)
  반영 자료, 절차, 교육, 결과 보고
SCK 연구소
  요건, 성공 기준, 샘플 데이터 제공
  결과 검증, 완료 판정
SCK IT팀
  서버, DB, 계정, 방화벽 제공
  운영 환경 반영 승인
※ 기간 '26.10.01~10.30 (WBS V1.0) / 제약: 데이터가 없는 기능 제외, 파일은 엔지니어가 수동 업로드

## Slide 7: 추진 일정: 계획 대비 실적
개발은 계획대로 '26.10.23 종료, 운영 환경은 DB와 서버 반영 후 FTP, 방화벽 개방 대기
II. 추진 경과
단계 | 계획 (WBS) | 실적 | 상태
착수, 범위 확정 | 10.01~10.02 | 10.02 상견례, 업무 범위 협의 | 완료
분석, 설계 | 10.06~10.08 | 10.06, 10.13 데이터 기준 협의 / 설계 문서 71건 | 완료
핵심 기능 개발 | 10.12~10.23 | 10.23 개발 종료 (작업 222건, 화면 12종) | 완료
중간 리뷰 | 10.16 | 10.19로 변경 실시, U8 Device 추가 요청 수용 | 완료
운영 환경 구성 | 10.19~10.21 | 10.21 TRAINING DB 스키마, App 서버 반영 | 진행 (FTP, 방화벽)
테스트, 검증 | 10.22~10.27 | 10.26~10.28 고객 검증 [예정] | 예정
교육, Go-Live | 10.27 | Key User 교육 [일정 확인 필요] | 예정
종료 보고 | 10.28~10.30 | 10.29 종료 보고 [확인 필요] | 예정
※ 실적 기준일 '26.10.23

## Slide 8: 주요 협의 및 결정 사항
6차례 협의로 데이터 기준과 분석 범위 확정, U8 추가 요청은 현재 Chain Rule 안에서 수용
II. 추진 경과
일자 | 구분 | 결정 내용
10.02 | 상견례 | 10월 말 완료 목표 / 시스템은 Chain 영역 Defect 개수, 위치 표시, 판정은 엔지니어 / 파일 수동 업로드
10.06 | 데이터 기준 | GDS를 Back side 기준으로 사용 / Full(76 Die), Hybrid(26 Die)는 같은 Device / E-Test는 Chain별 Limit 판정
10.12 | 연구소 회신 | 파일명 규칙, Parameter 이름 규칙(RES, LKG), 통합 Die 번호와 좌표 대응표(76 Die) 수령
10.13 | 후속 협의 | BS/FS, Step은 엔지니어 선택(MES 연동은 본 프로젝트) / Spec은 Parameter 단위 / 좌표는 허용오차로 맞춤
10.19 | 중간 리뷰 | 연관 분석 기능 우선 / U8 추가 요청 → 현재 Chain Rule로 셋업, 새 Rule은 본 프로젝트
10.21 | 진행 공유 | Defect 판정 영역은 사각형(크기 + 허용오차) / 10.26 주 검증, 목요일 보고 / 화면 영문화 요청(추후)

## Slide 9: 시스템 구성
기존 DMS/YMS에 도면(GDS) 화면과 연관 분석 화면을 더해, 셋업 → 업로드 → 분석이 한 클라이언트에서 이어지도록 구성
III. 주요 수행 내용
입력 파일 (엔지니어)
GDS 도면
Chain 배선 위치
KLARF + 이미지
AOI Defect 좌표
E-Test 결과
Chain별 측정값
DMS 클라이언트 POC 메뉴 (12개 화면)
Setup
GDS Map Setup / Wafer Map Setup
E-Test Para Register, Setup / E-Test Bin Setup
Data Upload
KLARF File Upload
E-Test Result Upload (YMS 자동 반영)
View
Analysis
GDS Map View, U8 / Wafer Map View
E-Test Result View / GDS-KLARF-ET Correlation
고객 서버 (IT팀)
App 서버
업무 서비스 (BSL)
Oracle DB
POC 신규 테이블 16 + 기존 DMS/YMS
FTP
Defect 이미지 저장
분석 흐름
① Device별 1회 셋업 (Map, GDS, Chain, Para)
② Lot마다 KLARF, E-Test 업로드
③ Chain 영역과 Defect 위치 겹침 계산
④ 엔지니어가 Die 상세 보고 판정
※ POC는 모든 파일을 엔지니어가 수동 업로드 / MES 기준정보 연동, 자동 수집은 본 프로젝트 범위

## Slide 10: 기능별 개발 결과
POC 메뉴 12개 화면 개발, 자동 점검(서버 Probe, 화면 Smoke) 통과 후 고객 환경 화면 확인 단계
III. 주요 수행 내용
구분 | 화면 | 주요 기능 | 상태
Setup | GDS Map Setup | GDS 읽기, 필요한 Layer만 저장, 최상위 Cell 선택 | 화면 확인
 | Wafer Map Setup | KLARF 기준 Wafer Map 생성, XY 방향, Flat Zone, Pitch | 자동 점검 PASS
 | E-Test Para Register, Setup | 결과 파일 헤더를 Parameter로 등록, Spec, GDS Chain 연결 | 자동 점검 PASS
 | E-Test Bin Setup | Hardware Bin 기준 정의, 양품 변경 시 수율 재계산 | 자동 점검 PASS
Upload | KLARF File Upload | KLARF, Defect 이미지 적재, KLARF 표준 분류, 썸네일 | 운영 반영
 | E-Test Result Upload | 측정값 저장, Spec 판정, YMS 자동 반영 | TRAINING 확인
View, Analysis | GDS Map View, U8 | Chain 설정, Front/Back 전환, Label 검색, 같은 형태 Chain 일괄 생성 | 자동 점검 PASS
 | Wafer Map View, E-Test Result View | Wafer별 Defect 분포, Die별 측정값과 판정 조회 | 자동 점검 PASS
 | GDS-KLARF-ET Correlation | Wafer 1장 즉시 분석, Die별 Chain 영역 Defect 수, Die 상세(도면 위 Defect, Chain, E-Test) | 자동 점검 PASS
※ 상태 기준 '26.10.23 / 자동 점검 PASS 화면은 최신 빌드 고객 서버 반영 후 화면 확인 예정

## Slide 11: 대용량 도면 처리 성능 개선
U9 대비 3배 큰 U8 도면(도형 181만, Chain 2.7만)까지 처리하도록 구조 개선, 주요 작업 시간 70~99% 단축
III. 주요 수행 내용
Device별 데이터량
항목 | U9 | U8
GDS 크기 | 87MB | 346MB
도형 수 | 605,080 | 1,817,538
Label 수 | 30,992 | 274,162
Chain 수 | 15~19 | 27,342
Defect (Wafer) | 1,122 | 1,438
주요 작업 처리 시간 (개선 전 → 후)
작업 | 개선 전 | 개선 후 | 단축
U8 GDS 열기 | 메모리 부족 | 18.1초 | 열기 가능
KLARF 1,122건 읽기 | 239초 | 1.4초 | 99% ↓
U8 Chain 상세 읽기 | 약 5분 | 2.9초 | 99% ↓
U8 Die 상세보기 열기 | 67.7초 | 20.0초 | 70% ↓
E-Test Para 2,755개 삭제 | 15.7초 | 0.1초 | 99% ↓
적용 방법
  도면 열기: 필요한 최상위 Cell만 선택해 읽고, 화면 표시용 정점 구조를 바꿔 메모리 사용 축소
  조회: Chain 단위 반복 조회를 범위 일괄 조회와 Cache로 변경
  저장: 대량 행을 묶어 저장(Bulk), 중복 테이블 제거로 U9 도면 저장 240.7초 → 22.9초

## Slide 12: 운영 환경 구성
고객 TRAINING DB와 App 서버 반영 완료, Defect 이미지 FTP와 연구소 망 방화벽 개방이 남음
III. 주요 수행 내용
항목 | 내용 | 상태 | 남은 일 (담당)
DB | TRAINING DB(Oracle 11g)에 POC 스키마 반영 (테이블 78, 인덱스 140) | 완료 (10.21) | 테이블스페이스 분리 (선택, IT팀)
App 서버 | 업무 서비스 설치, 설정 | 완료 (10.21) | 최신 빌드 반영 (미라콤)
Defect 이미지 | FTP 계정 로그인, 이미지 폴더 생성 확인 | 진행 | FTP 경로 설정 반영 (미라콤, IT팀)
방화벽 | 연구소 PC → 서버 업무 포트, FTP 포트 개방 | 대기 | 연구소 망 정보 전달 → 개방 (연구소, IT팀)
Client | 설치 파일 생성 (Setup 2026.10.23.1) | 진행 | 연구소 PC 설치 확인 (미라콤)
인계 문서 | 설치 절차서, 되돌리기 방법 | 미착수 | 작성 후 IT팀 전달 (미라콤)
※ 역할 원칙(R&R): IT팀에는 판단이 아닌 실행만 전달, 반영 자료, 절차, 되돌리기 방법은 미라콤이 준비

## Slide 13: POC 검증 결과
[고객 검증 후 작성] 사전 검증에서 U9 Wafer 1장 기준 47개 항목 중 44개 PASS
IV. POC 결과
검증 항목 | 검증 기준 | 결과 | 판정
좌표 대응 | KLARF, GDS, E-Test의 Die 위치가 고객 히트맵과 일치 | [검증 후 작성] | 
Chain 영역 Defect | 판정 영역(크기 + 허용오차) 안 Defect 수, 위치 정확 | [검증 후 작성] | 
E-Test Fail 연결 | Spec Out Chain이 도면 Chain에 정확히 표시 | [검증 후 작성] | 
연관 분류 | 일치 / Fail만 / Defect만 목록이 엔지니어 판단과 일치 | [검증 후 작성] | 
대용량 처리 (U8) | Die 상세 응답 시간 [기준 확인 필요] | [검증 후 작성] | 
사용성 | Key User가 매뉴얼만으로 셋업부터 분석까지 수행 | [검증 후 작성] | 
사전 검증 결과 ('26.10.19, U9 OMM_TCB Wafer 1장)
  점검 47개 항목 중 44개 PASS, FAIL 3건은 원본 데이터 문제로 확인
  Chain에 걸린 Defect 472건 / (Die, Chain) 298칸 분류: 일치 26, Fail만 123, Defect만 106, 비교 불가 43
  Fail만, Defect만 칸이 많아 허용오차, Wafer 매칭 기준 확정 후 재검증 필요

## Slide 14: POC 평가 및 시사점
도면 기반 Defect, Fail 연관 분석의 구현 가능성 확인, 실사용에는 데이터 기준 표준화가 선결 과제 [고객 평가 반영 예정]
IV. POC 결과
확인된 가능성
  GDS, KLARF, E-Test 3종 데이터를 Die, Chain 단위로 연결
  대용량 도면(U8)도 기존 DMS 클라이언트 안에서 처리
  기존 DMS/YMS 화면, 테이블 재사용으로 1개월 안에 구현
남은 과제
  좌표 100% 일치 어려움 → 허용오차 기준 확정 필요
  Wafer ID 표기 차이(KLARF FS, E-Test HS) 매칭 규칙 미확정
  파일 수동 업로드, Chain 이름 수작업 연결
Lesson Learned
  판정은 엔지니어, 시스템은 시각화로 범위를 좁혀 일정 리스크 감소
  파일명, Parameter 이름, Die 대응표 등 데이터 기준은 착수 시 확정 필요
  고객 서버, 망 준비는 개발 기간 중 선행 필요
고객 평가 의견
[고객 검증 후 작성] 연구소 Key User 평가, 본사업 확장 의견

## Slide 15: 철수 후 운영 방안
미라콤 철수 후에도 연구소가 '27.1.31까지 POC 시스템을 직접 사용하도록 사용 조건, 운영 역할, 인계 자료를 정함
V. 종료 후 운영 방안
시스템 사용
  POC License: '27.1.31까지 데이터 등록, 수정 가능
  기한 후 조회 전용 전환 (등록 데이터 유지)
  사용 결과로 본사업 확장 판단 (착수 시 약 3개월 사용 안내)
  Device 수 제한 여부 [확인 필요]
운영 역할
  연구소: 파일 업로드, 셋업, 분석 (Key User)
  IT팀: 서버, DB, 방화벽 관리, 장애 1차 확인
  미라콤: 문의 대응, 결함 조치 [지원 방식, 기간 확인 필요]
  상시 운영, 백업, 모니터링은 별도 협의
인계 자료
  사용자 매뉴얼 (2차 시안 [작성 예정])
  설치 절차서, 되돌리기 방법
  서버, 클라이언트 설치 파일과 버전 정보
  운영 유의사항, Key User 교육 자료
철수 전후 일정
10.26~10.28
고객 검증
10.29
종료 보고
10월 말
현장 철수
~'27.1.31
POC 사용
'27.1~
본사업 판단
※ 종료 보고일, 현장 철수일, 본사업 판단 시점 [확인 필요]

## Slide 16: 철수 전 인계 점검 및 잔여 이슈
철수 전 미라콤 조치 6건을 마무리하고, 고객 회신이 필요한 6건은 담당을 정해 이관
V. 종료 후 운영 방안
철수 전 미라콤 조치
항목 | 목표일(안) | 상태
최신 빌드 서버, 클라이언트 반영 | 10.26 | 진행
Defect 이미지 FTP 적용 | 10.26 | IT팀 대기
POC License 서버 배포 | 10.26 | 대기
사용자 매뉴얼 2차, Key User 교육 | 10.27 | 진행
설치 절차서, 인계 자료 작성 | 10.28 | 미착수
납품 소스 정리, 형상 확정 | 10.29 | 진행
고객 확인 필요
항목 | 담당
Wafer 매칭 규칙 (KLARF FS ↔ E-Test HS 표기) | 연구소
U8 판정 기준 (Connectivity, PowerShort 등), 수정 E-Test 파일 | 연구소
U9 나머지 Chain(C4DC, ASICDC, HBMDC, PIC) 이름, Spec | 연구소
연구소 망 정보 전달 → 방화벽 개방 | 연구소, IT팀
YMS 화면 POC 노출 범위 | 연구소
POC 완료 판정 기준, 판정 일자 | 연구소
※ 목표일은 미라콤 제안 일정 [확인 필요]

## Slide 17: 본 프로젝트 이관 항목
POC에서 수동으로 처리한 연동, 수집, 규칙 확장 7건을 본 프로젝트(Phase 1) 범위로 제안
VI. 향후 추진 방향
구분 | 항목 | POC 처리 방식 | 본 프로젝트 방향 | 근거
연동 | MES 기준정보 연동 | BS/FS, Step을 엔지니어가 선택 | MES 정보로 자동 설정 | 10.13 회의
수집 | 파일 자동 수집 | KLARF, E-Test 수동 업로드 | FTP 배치 자동 수집 | 10.02 회의
규칙 | 새 Chain Rule | 단자 기준 탐색 + U8 같은 형태 일괄 생성 | 배열, Functional Net 자동 추출 | 10.19 리뷰
 | E-Test 단자 연결 | E-Test 이름을 Chain 이름에 수작업 연결 | 단자 자동 묶기 | 개발 검토
Spec | Spec 관리 단위 | Parameter 이름 단위 (약 120개) | 카테고리 단위 관리 | 10.13 회의
화면 | 영문화 | 한글 화면 | 영문 화면 지원 | 10.21 요청
License | 정식 License | POC License ('27.1.31) | 정식 License 체계 | -
※ 영문화의 본 프로젝트 포함 여부 [확인 필요]

## Slide 18: 향후 추진 로드맵
POC 사용 평가('~27.1) 후 Phase 1 본사업으로 전환, 자동 처리와 모니터링까지 단계적 확장 제안
VI. 향후 추진 방향
POC
'26.10 (1개월)
  도면 기반 연관 분석
  구현 가능성 확인
POC 사용 평가
'26.11~'27.1
  연구소 실사용
  개선 요구 수집
Phase 1
6개월, 8 M/M
  기준정보, CAD 데이터 관리
  Parser, 자동 처리
  분석, 모니터링 기능
Phase 2
3개월, 3 M/M
  기준정보 추가 등록
  Report, 기능 보완
  안정화, 인수인계
결정 요청
POC 완료 판정('26.10.29) / 사용 기간 중 개선 요구 수집 창구 지정
본사업 추진 여부 결정 시점 ['27.1 확인 필요]
※ Phase 1, 2 기간과 인력은 제안서 v1.1('26.7.29) 기준, 범위와 일정은 사용 평가 후 재협의

## Slide 19: 별첨. 주요 산출물 목록
계획, 설계, 개발, 검증 단계 산출물을 프로젝트 문서 폴더에 정리
별첨자료
단계 | 산출물 | 수량 | 비고
착수 | 계약서, 견적서, Function List v2, 손익 시뮬레이션 | 4 | 1000.착수단계
계획 | WBS, 개발 일정, 역할 범위(R&R) | 3 | 
협의 | 회의록 (10.02, 10.06, 10.13), 회의 결정 이력 | 4 | 10.19, 10.21 회의록 [작성 예정]
설계 | 설계 문서 (계획 10, GDS 18, KLARF 7, E-Test 13, 연관 분석 12, 환경 운영 11) | 71 | 
개발 | 소스 (DMS, YMS, GDS 도면 컨트롤), DB 스크립트 (POC 신규 테이블 16) | - | 납품 형상 [확인 필요]
검증 | 자동 점검 스크립트 (서버 약 62, 화면 약 31), 검증 리포트 9 | 100+ | 
이행 | 사용자 매뉴얼 1차 시안 (29장), 클라이언트 설치 파일 | 2 | 매뉴얼 2차 [작성 예정]
종료 | 완료보고서 | 1 | 본 문서